## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
|  |  | PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA | Referência: SINAPI SC OUT/2021 sem desoneração
|  |  | Obra: Praça Vida Nova | BDI: | 20.07%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7887.84
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 250 | 300.18 | 900.54
1.2 | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 245.42 | 2.52 | 3.03 | 743.62
1.3 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 8 | 650 | 780.46 | 6243.68
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 168380.2
2.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 524.8 | 11.36 | 13.64 | 7158.27
2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 242.62 | 33.98 | 40.8 | 9898.9
2.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-07 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 5.28 | 33.98 | 40.8 | 215.42
2.4 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1019.36 | 61.68 | 74.06 | 75493.8
2.5 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 957.74 | 36.42 | 43.73 | 41881.97
2.6 | COTAÇÃO | COT-01 | GRAMA SINTÉTICA 12 MM COMPLETA, CONFORME PROJETO | M2 | 381.28 | 73.68 | 88.47 | 33731.84
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 50082.53
3.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 34.4832 | 5.73 | 6.88 | 237.24
3.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12.1132 | 22.27 | 26.74 | 323.91
3.3 | SINAPI-I | 37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 245 | 20.21 | 24.27 | 5946.15
3.4 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 3.9 | 28.3 | 33.98 | 132.52
3.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 245 | 28.3 | 33.98 | 8325.1
3.6 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 3.9 | 36.33 | 43.62 | 170.12
3.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. COMPOSIÇÃO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 0,5X0,5 M. REF. SINAPI 99260, SINAPI-I 11244. | UNI | 21 | 406.46 | 488.04 | 10248.84
3.8 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 299.05 | 59.7 | 71.68 | 21435.9
3.9 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNI | 1 | 222.74 | 267.44 | 267.44
3.10 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNI | 1 | 79.15 | 95.04 | 95.04
3.11 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNI | 7 | 31.33 | 37.62 | 263.34
3.12 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 210.66 | 9.84 | 11.81 | 2487.89
3.13 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNI | 1 | 29.05 | 34.88 | 34.88
3.14 | SINAPI | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNI | 3 | 8.86 | 10.64 | 31.92
3.15 | SINAPI | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNI | 2 | 8.04 | 9.65 | 19.3
3.16 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNI | 6 | 8.74 | 10.49 | 62.94
4 |  |  | CAMPOS DE AREIA |  |  |  |  | 264243.88
4.1 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 289.002 | 131.6 | 158.01 | 45665.21
4.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3.KM | 8670.06 | 1.41 | 1.69 | 14652.4
4.3 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3.KM | 1262.9387 | 0.57 | 0.68 | 858.8
4.4 | COTAÇÃO | COT-02 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE AREIA, DIMENSÕES 4,20 X 2,10 M, COM REDES OFICIAIS | UNI | 1 | 2500 | 3001.75 | 3001.75
4.5 | SINAPI-I | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UNI | 2 | 3076.09 | 3693.46 | 7386.92
4.6 | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 5.67 | 518.63 | 622.72 | 3530.82
4.7 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 562.85 | 205.03 | 246.18 | 138562.41
4.8 | SINAPI | 89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 102.6 | 75.9 | 91.13 | 9349.94
4.9 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 171 | 62.44 | 74.97 | 12819.87
4.10 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 58 | 60.55 | 72.7 | 4216.6
4.11 |  |  | VIGA DE BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 24199.16
4.11.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.6385 | 80.7 | 96.9 | 255.67
4.11.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7.9155 | 522.73 | 627.64 | 4968.08
4.11.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 144.4725 | 20.42 | 24.52 | 3542.47
4.11.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.922 | 17.7 | 21.25 | 5905.84
4.11.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 105.54 | 75.18 | 90.27 | 9527.1
5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 169563.55
5.1 | COTAÇÃO | COT-03 | CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SEPARADORAS CONFORME TIPO DE LIXO, CAPACIDADE UNITÁRIA 50 LITROS, COM SUPORTE DE PERFIS METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 9 | 860 | 1032.6 | 9293.4
5.2 | COTAÇÃO | COT-04 | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CONFORME PROJETO | UNI | 57 | 430 | 516.3 | 29429.1
5.3 | COTAÇÃO | COT-16 | LETREIRO "PRAÇA VIDA NOVA" EM CHAPA GALVANIZADA 5,50 X 0,80 M ESPESSURA 15 CM, CONFORME PROJETO | UNI | 2 | 13445 | 16143.41 | 32286.82
5.4 | COTAÇÃO | COT-05 | BICICLETÁRIO 5 VAGAS, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO COM PINTURA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 485 | 582.34 | 1164.68
5.5 | COTAÇÃO | COT16 | PARQUE INFANTIL CONFORME DETALHE NO PROJETO | UNI | 1 | 80000 | 96056 | 96056
5.6 | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UNI | 1 | 753.75 | 905.03 | 905.03
5.7 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - BASE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 0.35 | 27.29 | 32.77 | 11.47
5.8 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - BASE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 2.2 | 157.88 | 189.57 | 417.05
6 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 70116.76
6.1 | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 9.2 | 518.63 | 622.72 | 5729.02
6.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 190.674 | 205.03 | 246.18 | 46940.13
6.3 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 60.55 | 72.7 | 2617.2
6.4 |  |  | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 14830.41
6.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.617 | 80.7 | 96.9 | 156.69
6.4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.851 | 522.73 | 627.64 | 3044.68
6.4.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170.324 | 17.7 | 21.25 | 3619.39
6.4.4 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.5397 | 20.42 | 24.52 | 2170.99
6.4.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 64.68 | 75.18 | 90.27 | 5838.66
7 |  |  | PORTAL DE ENTRADA |  |  |  |  | 8605.36
7.1 |  |  | SAPATA 60X60X20 C25 ARMAÇÃO φ6,3 c/18CM |  |  |  |  | 804.06
7.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.372 | 39.48 | 47.4 | 65.03
7.1.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.98 | 30.82 | 37.01 | 36.27
7.1.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 1.44 | 17.43 | 20.93 | 30.14
7.1.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.288 | 530.36 | 636.8 | 183.4
7.1.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.4288 | 19.03 | 22.85 | 146.9
7.1.6 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.92 | 148.49 | 178.29 | 342.32
7.2 |  |  | PILAR 25X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 1839.01
7.2.1 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.6875 | 516.48 | 620.14 | 426.35
7.2.2 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.38 | 17.7 | 21.25 | 369.33
7.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.623 | 20.6 | 24.73 | 188.52
7.2.4 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11 | 64.72 | 77.71 | 854.81
7.3 |  |  | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 522.79
7.3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.057 | 80.7 | 96.9 | 5.52
7.3.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.171 | 522.73 | 627.64 | 107.33
7.3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.004 | 17.7 | 21.25 | 127.59
7.3.4 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.1211 | 20.42 | 24.52 | 76.53
7.3.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.28 | 75.18 | 90.27 | 205.82
7.4 |  |  | VIGAS 15X40 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 2458.14
7.4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.588 | 509.49 | 611.74 | 359.7
7.4.2 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.484 | 17.7 | 21.25 | 329.04
7.4.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.546 | 20.6 | 24.73 | 186.61
7.4.4 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.31 | 141.59 | 170.01 | 1582.79
7.5 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2360.69
7.5.1 | SINAPI | 87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 8.8 | 105.99 | 127.26 | 1119.89
7.5.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 6.53 | 7.84 | 137.98
7.5.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 36.07 | 43.31 | 762.26
7.5.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 2.22 | 2.67 | 46.99
7.5.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 13.89 | 16.68 | 293.57
7.6 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 62.44 | 74.97 | 329.87
7.7 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4 | 60.55 | 72.7 | 290.8
8 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 51621.7
8.1 |  |  | SAPATA 60X60X20 C25 ARMAÇÃO φ6,3 c/18CM |  |  |  |  | 3216.22
8.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.488 | 39.48 | 47.4 | 260.13
8.1.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.92 | 30.82 | 37.01 | 145.08
8.1.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.76 | 17.43 | 20.93 | 120.56
8.1.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.152 | 530.36 | 636.8 | 733.59
8.1.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.7152 | 19.03 | 22.85 | 587.59
8.1.6 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.68 | 148.49 | 178.29 | 1369.27
8.2 |  |  | PILAR 25X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 6687.27
8.2.1 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.5 | 516.48 | 620.14 | 1550.35
8.2.2 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63.2 | 17.7 | 21.25 | 1343
8.2.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.72 | 20.6 | 24.73 | 685.52
8.2.4 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40 | 64.72 | 77.71 | 3108.4
8.3 |  |  | VIGAS 15X40 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 41718.21
8.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 9.9792 | 509.49 | 611.74 | 6104.68
8.3.2 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 262.7856 | 17.7 | 21.25 | 5584.19
8.3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128.0664 | 20.6 | 24.73 | 3167.08
8.3.4 | SINAPI | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.004 | 141.59 | 170.01 | 26862.26
9 |  |  | MURO DE VEDAÇÃO 1,80M |  |  |  |  | 93323.66
9.1 |  |  | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 19088.14
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.0192 | 522.73 | 627.64 | 3777.89
9.1.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 105.6704 | 17.7 | 21.25 | 2245.5
9.1.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.8615 | 20.42 | 24.52 | 2693.81
9.1.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 165.0598 | 15.77 | 18.94 | 3126.23
9.1.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 80.256 | 75.18 | 90.27 | 7244.71
9.2 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 53800.81
9.2.1 | SINAPI | 87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 185.64 | 105.99 | 127.26 | 23624.55
9.2.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 6.53 | 7.84 | 3355.77
9.2.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 36.07 | 43.31 | 18538.07
9.2.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 2.22 | 2.67 | 1142.85
9.2.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 13.89 | 16.68 | 7139.57
9.3 |  |  | PILARES 12X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 7498.72
9.3.1 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.04 | 516.48 | 620.14 | 1265.09
9.3.2 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.5392 | 20.6 | 24.73 | 779.96
9.3.3 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.44 | 17.7 | 21.25 | 2283.1
9.3.4 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.8 | 64.72 | 77.71 | 3170.57
9.4 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 40 | 60.55 | 72.7 | 2908
9.5 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 133.76 | 62.44 | 74.97 | 10027.99
10 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA |  |  |  |  | 52275.16
10.1 | SINAPI | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 2105.06 | 2527.55 | 2527.55
10.2 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 5416.32 | 6503.38 | 6503.38
10.3 | SINAPI | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 2026.67 | 2433.42 | 2433.42
10.4 | SINAPI | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 3601.89 | 4324.79 | 4324.79
10.5 | SINAPI | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 1729.59 | 2076.72 | 2076.72
10.6 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 4291.3 | 5152.56 | 5152.56
10.7 | SINAPI | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 4610.49 | 5535.82 | 5535.82
10.8 | SINAPI | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 2 | 2312.4 | 2776.5 | 5553
10.9 | SINAPI | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 2 | 2482.91 | 2981.23 | 5962.46
10.10 | SINAPI | 94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 78.07 | 130.21 | 156.34 | 12205.46
11 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 17244.32
11.1 | COTAÇÃO | COT-06 | ARBUSTO BUXINHO 50CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 40 | 59 | 70.84 | 2833.6
11.2 | SINAPI-I | 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UNI | 60 | 2.06 | 2.47 | 148.2
11.3 | SINAPI-I | 38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UNI | 12 | 86.2 | 103.5 | 1242
11.4 | COTAÇÃO | COT-08 | MANACÁ 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 6 | 39 | 46.83 | 280.98
11.5 | COTAÇÃO | COT-09 | CAMÉLIA, MUDA DE 30 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 20 | 49 | 58.83 | 1176.6
11.6 | COTAÇÃO | COT-10 | BUGANVILLE TREPADEIRA, MUDA DE 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 6 | 35 | 42.02 | 252.12
11.7 | SINAPI-I | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - FENIX | UNI | 8 | 42.52 | 51.05 | 408.4
11.8 | SINAPI-I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - MAGNOLIA | UNI | 30 | 57.47 | 69 | 2070
11.9 | SINAPI-I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - ORQUIDEA DA TERRA | UNI | 12 | 57.47 | 69 | 828
11.10 | COTAÇÃO | COT-12 | ALAMANDA CORES AMARELA E VERMELHA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 10 | 28 | 33.62 | 336.2
11.11 | SINAPI-I | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - DRACENA ARBOREA | UNI | 25 | 42.52 | 51.05 | 1276.25
11.12 | SINAPI-I | 365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - PLEONELA VARIEGATA | UNI | 30 | 35.63 | 42.78 | 1283.4
11.13 | SINAPI-I | 365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - AGAVE ATTENUATA | UNI | 20 | 35.63 | 42.78 | 855.6
11.14 | COTAÇÃO | COT-14 | QUARESMEIRA - MUDA ROSA OU ROXA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 4 | 47.5 | 57.03 | 228.12
11.15 | COTAÇÃO | COT-15 | HELICONIA - MUDA DE 1,5M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 15 | 36.8 | 44.19 | 662.85
11.16 | COTAÇÃO | COT-13 | BAMBUSA - MUDA COM 4 VARAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 100 | 28 | 33.62 | 3362
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 159555.88
12.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 6213.05
12.1.1 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18 | 9.36 | 11.24 | 202.32
12.1.2 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4
12.1.3 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4
12.1.4 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4
12.1.5 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4
12.1.6 | SINAPI-I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNI | 1 | 232.12 | 278.71 | 278.71
12.1.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNI | 6 | 83.66 | 100.45 | 602.7
12.1.8 | SINAPI-I | 862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 10 | 10.86 | 13.04 | 130.4
12.1.9 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNI | 3 | 44.8 | 53.79 | 161.37
12.1.10 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNI | 1 | 47.09 | 56.54 | 56.54
12.1.11 | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UNI | 3 | 473.78 | 568.87 | 1706.61
12.1.12 | SINAPI-I | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNI | 3 | 103.64 | 124.44 | 373.32
12.1.13 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNI | 1 | 101.89 | 122.34 | 122.34
12.1.14 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 99.41 | 119.36 | 358.08
12.1.15 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.46 | 22.16 | 132.96
12.1.16 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 3 | 16.3 | 19.57 | 58.71
12.1.17 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 1 | 24.77 | 29.74 | 29.74
12.1.18 | SINAPI-I | 11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UNI | 5 | 9.72 | 11.67 | 58.35
12.1.19 | SINAPI-I | 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UNI | 10 | 5.93 | 7.12 | 71.2
12.1.20 | SINAPI-I | 1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UNI | 21 | 4.95 | 5.94 | 124.74
12.1.21 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 | 10.89 | 13.08 | 91.56
12.1.22 | SINAPI-I | 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UNI | 4 | 11.02 | 13.23 | 52.92
12.1.23 | SINAPI-I | 2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UNI | 4 | 6.43 | 7.72 | 30.88
12.2 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 153342.83
12.2.1 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1900 | 4.18 | 5.02 | 9538
12.2.2 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1700 | 5.6 | 6.72 | 11424
12.2.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 7.84 | 9.41 | 7528
12.2.4 | SINAPI-I | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 200 | 3.79 | 4.55 | 910
12.2.5 | SINAPI-I | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 80 | 7.29 | 8.75 | 700
12.2.6 | SINAPI-I | 39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 260 | 4.55 | 5.46 | 1419.6
12.2.7 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 | 9.36 | 11.24 | 674.4
12.2.8 | SINAPI-I | 14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UNI | 26 | 2310.94 | 2774.75 | 72143.5
12.2.9 | SINAPI | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 16 | 138.7 | 166.54 | 2664.64
12.2.10 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 35 | 646.65 | 776.43 | 27175.05
12.2.11 | SINAPI-I | 13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UNI | 32 | 148.74 | 178.59 | 5714.88
12.2.12 | SINAPI-I | 39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNI | 2 | 591.73 | 710.49 | 1420.98
12.2.13 | SINAPI | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNI | 3 | 312.31 | 374.99 | 1124.97
12.2.14 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UNI | 22 | 196.87 | 236.38 | 5200.36
12.2.15 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNI | 25 | 83.66 | 100.45 | 2511.25
12.2.16 | SINAPI-I | 1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UNI | 26 | 4.95 | 5.94 | 154.44
12.2.17 | SINAPI-I | 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UNI | 26 | 5.93 | 7.12 | 185.12
12.2.18 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26 | 10.89 | 13.08 | 340.08
12.2.19 | SINAPI-I | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UNI | 26 | 15.04 | 18.06 | 469.56
12.2.20 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 25 | 14.4 | 17.29 | 432.25
12.2.21 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 35 | 38.35 | 46.05 | 1611.75
[5 empty] | Valor TOTAL (R$) |  | 1112900.84

## Crono teste
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA |  | Referência: SINAPI SC OUT/2021 sem desoneração
Obra: Praça Vida Nova |  | BDI: | 20.07%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
[15 empty] | 49244.4 | 79686.89 | 103763.785 | 101871.888 | 297712.273 | 124259.714 | 164507.88 | 188591.26
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7887.84 | [16 empty] | 30.74% | 9.894% | 9.894% | 9.894% | 9.894% | 9.894% | 9.894% | 9.894%
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 250 | 300.18 | 900.54 | MÊS 1: 100% | 900.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  |  |  |  | 743.62 | MÊS 1: 100% | 743.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 7 | 650 | 780.46 | 6243.68 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 780.46 | 780.46 | 780.46 | 780.46 | 780.46 | 780.46 | 780.46 | 780.46
0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 168380.2 | [16 empty] | 0% | 0% | 17.63% | 15.14% | 15.14% | 27.8% | 0% | 24.28%
2.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 524.8 | 11.36 | 13.64 | 7158.27 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.27
2.2 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 242.62 | 33.98 | 40.8 | 9898.9 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 40% | 0 | 0 | 1979.78 | 1979.78 | 1979.78 | 3959.56 | 0 | 0
2.3 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 5.28 | 33.98 | 40.8 | 215.42 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 40% | 0 | 0 | 43.084 | 43.084 | 43.084 | 86.168 | 0 | 0
2.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1019.36 | 61.68 | 74.06 | 75493.8 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 40% | 0 | 0 | 15098.76 | 15098.76 | 15098.76 | 30197.52 | 0 | 0
2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 957.74 | 36.42 | 43.73 | 41881.97 | MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 30% | 0 | 0 | 12564.591 | 8376.394 | 8376.394 | 12564.591 | 0 | 0
2.6 | GRAMA SINTÉTICA 12 MM COMPLETA, CONFORME PROJETO | M2 | 381.28 | 73.68 | 88.47 | 33731.84 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33731.84
0
3 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 50082.53 | [16 empty] | 93.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 30.336 | 5.73 | 6.88 | 237.24 | MÊS 1: 100% | 237.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7.97 | 22.27 | 26.74 | 323.91 | MÊS 1: 100% | 323.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 245 | 20.21 | 24.27 | 5946.15 | MÊS 1: 100% | 5946.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 3.9 | 28.3 | 33.98 | 132.52 | MÊS 1: 100% | 132.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 245 | 28.3 | 33.98 | 8325.1 | MÊS 1: 100% | 8325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 3.9 | 36.33 | 43.62 | 170.12 | MÊS 1: 100% | 170.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. COMPOSIÇÃO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 0,5X0,5 M. REF. SINAPI 99260, SINAPI-I 11244. | UNI | 21 | 406.46 | 488.04 | 10248.84 | MÊS 1: 100% | 10248.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 299.05 | 59.7 | 71.68 | 21435.9 | MÊS 1: 100% | 21435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CAMPOS DE AREIA |  |  |  |  | 264243.88 | [16 empty] | 0% | 10.75% | 8.39% | 0% | 53.77% | 0% | 27.08% | 0%
4.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 289.002 | 131.6 | 158.01 | 45665.21 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45665.21 | 0
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3.KM | 8670.06 | 1.41 | 1.69 | 14652.4 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652.4 | 0
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3.KM | 1262.9387 | 0.57 | 0.68 | 858.8 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.8 | 0
4.4 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE AREIA, DIMENSÕES 4,20 X 2,10 M, COM REDES OFICIAIS | UNI | 1 | 2500 | 3001.75 | 3001.75 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.75 | 0
4.5 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UNI | 1 | 3076.09 | 3693.46 | 7386.92 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386.92 | 0
4.6 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 5.67 | 518.63 | 622.72 | 3530.82 | MÊS 5: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.82 | 0 | 0 | 0
4.7 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 562.85 | 205.03 | 246.18 | 138562.41 | MÊS 5: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 138562.41 | 0 | 0 | 0
4.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 102.6 | 75.9 | 91.13 | 9349.94 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 9349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 171 | 62.44 | 74.97 | 12819.87 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 12819.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 58 | 60.55 | 72.7 | 4216.6 | MÊS 2: 100% | 0 | 4216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | VIGA DE BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 24199.16
4.11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.6385 | 80.7 | 96.9 | 255.67 | MÊS 2: 100% | 0 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7.9155 | 522.73 | 627.64 | 4968.08 | MÊS 2: 100% | 0 | 4968.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 144.4725 | 20.42 | 24.52 | 3542.47 | MÊS 2: 100% | 0 | 3542.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.922 | 17.7 | 21.25 | 5905.84 | MÊS 2: 100% | 0 | 5905.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 105.54 | 75.18 | 90.27 | 9527.1 | MÊS 2: 100% | 0 | 9527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 169563.55 | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.52% | 76.48%
5.1 | CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SEPARADORAS CONFORME TIPO DE LIXO, CAPACIDADE UNITÁRIA 50 LITROS, COM SUPORTE DE PERFIS METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 5 | 860 | 1032.6 | 9293.4 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9293.4 | 0
5.2 | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CONFORME PROJETO | UNI | 55 | 430 | 516.3 | 29429.1 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29429.1 | 0
5.3 | LETREIRO "PRAÇA VIDA NOVA" EM CHAPA GALVANIZADA 5,50 X 0,80 M ESPESSURA 15 CM, CONFORME PROJETO | UNI | 2 | 13445 | 16143.41 | 32286.82 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32286.82
5.4 | BICICLETÁRIO 5 VAGAS, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO COM PINTURA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 485 | 582.34 | 1164.68 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.68 | 0
5.5 |  |  | 1 |  | 0 | 96056 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96056
5.6 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UNI | 1 | 753.75 | 905.03 | 905.03 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.03
5.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - BASE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 0.35 | 27.29 | 32.77 | 11.47 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47
5.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - BASE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO | M2 | 2.2 | 157.88 | 189.57 | 417.05 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.05
6 | FECHAMENTO |  |  |  |  | 70116.76 | [16 empty] | 0% | 24.88% | 0% | 0% | 75.12% | 0% | 0% | 0%
6.1 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 9.2 | 518.63 | 622.72 | 5729.02 | MÊS 5: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729.02 | 0 | 0 | 0
6.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 190.674 | 205.03 | 246.18 | 46940.13 | MÊS 5: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46940.13 | 0 | 0 | 0
6.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 60.55 | 72.7 | 2617.2 | MÊS 2: 100% | 0 | 2617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 14830.41
6.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.617 | 80.7 | 96.9 | 156.69 | MÊS 2: 100% | 0 | 156.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.851 | 522.73 | 627.64 | 3044.68 | MÊS 2: 100% | 0 | 3044.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170.324 | 17.7 | 21.25 | 3619.39 | MÊS 2: 100% | 0 | 3619.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.5397 | 20.42 | 24.52 | 2170.99 | MÊS 2: 100% | 0 | 2170.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 64.68 | 75.18 | 90.27 | 5838.66 | MÊS 2: 100% | 0 | 5838.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PORTAL DE ENTRADA |  |  |  |  | 8605.36 | [16 empty] | 0% | 18.8% | 38.22% | 42.98% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1 | SAPATA 60X60X20 C25 ARMAÇÃO φ6,3 c/18CM |  |  |  |  | 804.06
7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.372 | 39.48 | 47.4 | 65.03 | MÊS 2: 100% | 0 | 65.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.98 | 30.82 | 37.01 | 36.27 | MÊS 2: 100% | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 1.44 | 17.43 | 20.93 | 30.14 | MÊS 2: 100% | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0.288 | 530.36 | 636.8 | 183.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.4288 | 19.03 | 22.85 | 146.9 | MÊS 2: 100% | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.92 | 148.49 | 178.29 | 342.32 | MÊS 2: 100% | 0 | 342.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PILAR 25X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 1839.01
7.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.6875 | 516.48 | 620.14 | 426.35 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 426.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.38 | 17.7 | 21.25 | 369.33 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 369.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.623 | 20.6 | 24.73 | 188.52 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 188.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11 | 64.72 | 77.71 | 854.81 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 854.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 522.79
7.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.057 | 80.7 | 96.9 | 5.52 | MÊS 2: 100% | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.171 | 522.73 | 627.64 | 107.33 | MÊS 2: 100% | 0 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.004 | 17.7 | 21.25 | 127.59 | MÊS 2: 100% | 0 | 127.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.1211 | 20.42 | 24.52 | 76.53 | MÊS 2: 100% | 0 | 76.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.28 | 75.18 | 90.27 | 205.82 | MÊS 2: 100% | 0 | 205.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | VIGAS 15X40 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 2458.14
7.4.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.588 | 509.49 | 611.74 | 359.7 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.484 | 17.7 | 21.25 | 329.04 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 329.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.546 | 20.6 | 24.73 | 186.61 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 186.61 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.31 | 141.59 | 170.01 | 1582.79 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 1582.79 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2360.69
7.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 8.8 | 105.99 | 127.26 | 1119.89 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 1119.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 6.53 | 7.84 | 137.98 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 137.98 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 36.07 | 43.31 | 762.26 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 762.26 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 2.22 | 2.67 | 46.99 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 46.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.6 | 13.89 | 16.68 | 293.57 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 293.57 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 62.44 | 74.97 | 329.87 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 329.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4 | 60.55 | 72.7 | 290.8 | MÊS 2: 100% | 0 | 290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PERGOLADO |  |  |  |  | 51621.7 | [16 empty] | 0% | 6.23% | 12.95% | 80.82% | 0% | 0% | 0% | 0%
8.1 | SAPATA 60X60X20 C25 ARMAÇÃO φ6,3 c/18CM |  |  |  |  | 3216.22
8.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.488 | 39.48 | 47.4 | 260.13 | MÊS 2: 100% | 0 | 260.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.92 | 30.82 | 37.01 | 145.08 | MÊS 2: 100% | 0 | 145.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 5.76 | 17.43 | 20.93 | 120.56 | MÊS 2: 100% | 0 | 120.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.152 | 530.36 | 636.8 | 733.59 | MÊS 2: 100% | 0 | 733.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.7152 | 19.03 | 22.85 | 587.59 | MÊS 2: 100% | 0 | 587.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.68 | 148.49 | 178.29 | 1369.27 | MÊS 2: 100% | 0 | 1369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | PILAR 25X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 6687.27
8.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.5 | 516.48 | 620.14 | 1550.35 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 1550.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63.2 | 17.7 | 21.25 | 1343 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.72 | 20.6 | 24.73 | 685.52 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 685.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40 | 64.72 | 77.71 | 3108.4 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 3108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | VIGAS 15X40 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 41718.21
8.3.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 9.9792 | 509.49 | 611.74 | 6104.68 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 6104.68 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 262.7856 | 17.7 | 21.25 | 5584.19 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 5584.19 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128.0664 | 20.6 | 24.73 | 3167.08 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 3167.08 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.004 | 141.59 | 170.01 | 26862.26 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 26862.26 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MURO DE VEDAÇÃO 1,80M |  |  |  |  | 93323.66 | [16 empty] | 0% | 23.57% | 44.1% | 32.34% | 0% | 0% | 0% | 0%
9.1 | VIGA BALDRAME 15X30 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/15CM |  |  |  |  | 19088.14
9.1.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.0192 | 522.73 | 627.64 | 3777.89 | MÊS 2: 100% | 0 | 3777.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 105.6704 | 17.7 | 21.25 | 2245.5 | MÊS 2: 100% | 0 | 2245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.8615 | 20.42 | 24.52 | 2693.81 | MÊS 2: 100% | 0 | 2693.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 165.0598 | 15.77 | 18.94 | 3126.23 | MÊS 2: 100% | 0 | 3126.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 80.256 | 75.18 | 90.27 | 7244.71 | MÊS 2: 100% | 0 | 7244.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 53800.81
9.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 185.64 | 105.99 | 127.26 | 23624.55 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 23624.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 6.53 | 7.84 | 3355.77 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 3355.77 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 36.07 | 43.31 | 18538.07 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 18538.07 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 2.22 | 2.67 | 1142.85 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 1142.85 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 428.032 | 13.89 | 16.68 | 7139.57 | MÊS 4: 100% | 0 | 0 | 0 | 7139.57 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | PILARES 12X25 C25 ARMAÇÃO 4φ8.0 φ5.0 c/20CM |  |  |  |  | 7498.72
9.3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.04 | 516.48 | 620.14 | 1265.09 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 1265.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.5392 | 20.6 | 24.73 | 779.96 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 779.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.44 | 17.7 | 21.25 | 2283.1 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 2283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.8 | 64.72 | 77.71 | 3170.57 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 3170.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 40 | 60.55 | 72.7 | 2908 | MÊS 2: 100% | 0 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 133.76 | 62.44 | 74.97 | 10027.99 | MÊS 3: 100% | 0 | 0 | 10027.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ACADEMIA PÚBLICA |  |  |  |  | 52275.16 | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
10.1 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 2105.06 | 2527.55 | 2527.55 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.55 | 0
10.2 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 5416.32 | 6503.38 | 6503.38 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503.38 | 0
10.3 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 2026.67 | 2433.42 | 2433.42 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.42 | 0
10.4 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 3601.89 | 4324.79 | 4324.79 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.79 | 0
10.5 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 1729.59 | 2076.72 | 2076.72 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.72 | 0
10.6 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 4291.3 | 5152.56 | 5152.56 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.56 | 0
10.7 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 1 | 4610.49 | 5535.82 | 5535.82 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.82 | 0
10.8 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 2 | 2312.4 | 2776.5 | 5553 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553 | 0
10.9 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNI | 2 | 2482.91 | 2981.23 | 5962.46 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962.46 | 0
10.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 78.07 | 130.21 | 156.34 | 12205.46 | MÊS 7: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205.46 | 0
11 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 17244.32 | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.1 | ARBUSTO BUXINHO 50CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 40 | 59 | 70.84 | 2833.6 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.6
11.2 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UNI | 60 | 2.06 | 2.47 | 148.2 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2
11.3 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UNI | 12 | 86.2 | 103.5 | 1242 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242
11.4 | MANACÁ 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 6 | 39 | 46.83 | 280.98 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.98
11.5 | CAMÉLIA, MUDA DE 30 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 20 | 49 | 58.83 | 1176.6 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.6
11.6 | BUGANVILLE TREPADEIRA, MUDA DE 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 6 | 35 | 42.02 | 252.12 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.12
11.7 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - FENIX | UNI | 8 | 42.52 | 51.05 | 408.4 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.4
11.8 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - MAGNOLIA | UNI | 30 | 57.47 | 69 | 2070 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070
11.9 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - ORQUIDEA DA TERRA | UNI | 12 | 57.47 | 69 | 828 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828
11.10 | ALAMANDA CORES AMARELA E VERMELHA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 10 | 28 | 33.62 | 336.2 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.2
11.11 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - DRACENA ARBOREA | UNI | 25 | 42.52 | 51.05 | 1276.25 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.25
11.12 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - PLEONELA VARIEGATA | UNI | 30 | 35.63 | 42.78 | 1283.4 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.4
11.13 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - AGAVE ATTENUATA | UNI | 20 | 35.63 | 42.78 | 855.6 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6
11.14 | QUARESMEIRA - MUDA ROSA OU ROXA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 4 | 47.5 | 57.03 | 228.12 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.12
11.15 | HELICONIA - MUDA DE 1,5M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 15 | 36.8 | 44.19 | 662.85 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.85
11.16 | BAMBUSA - MUDA COM 4 VARAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 100 | 28 | 33.62 | 3362 | MÊS 8: 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 159555.88 | [16 empty] | 0% | 3.894% | 0% | 0% | 48.05% | 48.05% | 0% | 0%
12.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 6213.05
12.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18 | 9.36 | 11.24 | 202.32 | MÊS 2: 100% | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 30 | 10.89 | 13.08 | 392.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNI | 1 | 232.12 | 278.71 | 278.71 | MÊS 2: 100% | 0 | 278.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNI | 6 | 83.66 | 100.45 | 602.7 | MÊS 2: 100% | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.8 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 10 | 10.86 | 13.04 | 130.4 | MÊS 2: 100% | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.9 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNI | 3 | 44.8 | 53.79 | 161.37 | MÊS 2: 100% | 0 | 161.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNI | 1 | 47.09 | 56.54 | 56.54 | MÊS 2: 100% | 0 | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.11 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UNI | 3 | 473.78 | 568.87 | 1706.61 | MÊS 2: 100% | 0 | 1706.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.12 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNI | 3 | 103.64 | 124.44 | 373.32 | MÊS 2: 100% | 0 | 373.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNI | 1 | 101.89 | 122.34 | 122.34 | MÊS 2: 100% | 0 | 122.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.14 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 99.41 | 119.36 | 358.08 | MÊS 2: 100% | 0 | 358.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.46 | 22.16 | 132.96 | MÊS 2: 100% | 0 | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 3 | 16.3 | 19.57 | 58.71 | MÊS 2: 100% | 0 | 58.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 1 | 24.77 | 29.74 | 29.74 | MÊS 2: 100% | 0 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.18 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UNI | 5 | 9.72 | 11.67 | 58.35 | MÊS 2: 100% | 0 | 58.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.19 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UNI | 10 | 5.93 | 7.12 | 71.2 | MÊS 2: 100% | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.20 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UNI | 21 | 4.95 | 5.94 | 124.74 | MÊS 2: 100% | 0 | 124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 | 10.89 | 13.08 | 91.56 | MÊS 2: 100% | 0 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.22 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UNI | 4 | 11.02 | 13.23 | 52.92 | MÊS 2: 100% | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.23 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UNI | 4 | 6.43 | 7.72 | 30.88 | MÊS 2: 100% | 0 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 153342.83
12.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1900 | 4.18 | 5.02 | 9538 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 4769 | 0 | 0
12.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1700 | 5.6 | 6.72 | 11424 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 5712 | 0 | 0
12.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 7.84 | 9.41 | 7528 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764 | 3764 | 0 | 0
12.2.4 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 200 | 3.79 | 4.55 | 910 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0
12.2.5 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 80 | 7.29 | 8.75 | 700 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0
12.2.6 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 260 | 4.55 | 5.46 | 1419.6 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 709.8 | 0 | 0
12.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 60 | 9.36 | 11.24 | 674.4 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 337.2 | 0 | 0
12.2.8 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UNI | 26 | 2310.94 | 2774.75 | 72143.5 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36071.75 | 36071.75 | 0 | 0
12.2.9 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 16 | 138.7 | 166.54 | 2664.64 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.32 | 1332.32 | 0 | 0
12.2.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 35 | 646.65 | 776.43 | 27175.05 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587.525 | 13587.525 | 0 | 0
12.2.11 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UNI | 32 | 148.74 | 178.59 | 5714.88 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857.44 | 2857.44 | 0 | 0
12.2.12 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNI | 2 | 591.73 | 710.49 | 1420.98 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.49 | 710.49 | 0 | 0
12.2.13 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNI | 3 | 312.31 | 374.99 | 1124.97 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.485 | 562.485 | 0 | 0
12.2.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UNI | 22 | 196.87 | 236.38 | 5200.36 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.18 | 2600.18 | 0 | 0
12.2.15 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNI | 25 | 83.66 | 100.45 | 2511.25 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.625 | 1255.625 | 0 | 0
12.2.16 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UNI | 26 | 4.95 | 5.94 | 154.44 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 77.22 | 0 | 0
12.2.17 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UNI | 26 | 5.93 | 7.12 | 185.12 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.56 | 92.56 | 0 | 0
12.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26 | 10.89 | 13.08 | 340.08 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.04 | 170.04 | 0 | 0
12.2.19 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UNI | 26 | 15.04 | 18.06 | 469.56 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 234.78 | 0 | 0
12.2.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 25 | 14.4 | 17.29 | 432.25 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.125 | 216.125 | 0 | 0
12.2.21 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNI | 35 | 38.35 | 46.05 | 1611.75 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.875 | 805.875 | 0 | 0
|  |  | Valor TOTAL (R$) |  | 1112900.84

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Praça Vida Nova
Referência: SINAPI SC OUT/2021 sem desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7887.84 | 32% | 2524.1088 | 9% | 709.9056 | 10% | 788.784 | 9% | 709.9056 | 10% | 788.784 | 10% | 788.784 | 10% | 788.784 | 10% | 788.784 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 168380.2 |  | 0 |  | 0 | 17% | 28624.634 | 15% | 25257.03 | 15% | 25257.03 | 28% | 47146.456 |  | 0 | 25% | 42095.05 | 100%
3 | DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50082.53 | 100% | 50082.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | CAMPOS DE AREIA | 264243.88 |  | 0 | 10% | 26424.388 | 9% | 23781.9492 |  | 0 | 54% | 142691.6952 |  | 0 | 27% | 71345.8476 |  | 0 | 100%
5 | EQUIPAMENTOS | 169563.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21% | 35608.3455 | 79% | 133955.2045 | 100%
6 | FECHAMENTO | 70116.76 |  | 0 | 24% | 16828.0224 |  | 0 |  | 0 | 76% | 53288.7376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
7 | PORTAL DE ENTRADA | 8605.36 |  | 0 | 18% | 1548.9648 | 39% | 3356.0904 | 43% | 3700.3048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
8 | PERGOLADO | 51621.7 |  | 0 | 6% | 3097.302 | 13% | 6710.821 | 81% | 41813.577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
9 | MURO DE VEDAÇÃO 1,80M | 93323.66 |  | 0 | 23% | 21464.4418 | 44% | 41062.4104 | 33% | 30796.8078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
10 | ACADEMIA PÚBLICA | 52275.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 52275.16 |  | 0 | 100%
11 | PAISAGISMO | 17244.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17244.32 | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 159555.88 |  | 0 | 3% | 4786.6764 |  | 0 |  | 0 | 48% | 76586.8224 | 49% | 78182.3812 |  | 0 |  | 0 | 100%
TOTAL DA PARCELA (R$) |  | 1112900.84 | 4.727% | 52606.6388 | 6.727% | 74859.701 | 9.374% | 104324.689 | 9.19% | 102277.6252 | 26.83% | 298613.0692 | 11.33% | 126117.6212 | 14.38% | 160018.1371 | 17.44% | 194083.3585
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 4.727% | 52606.6388 | 11.45% | 127466.3398 | 20.83% | 231791.0288 | 30.02% | 334068.654 | 56.85% | 632681.7232 | 68.18% | 758799.3444 | 82.56% | 918817.4815 | 100% | 1112900.84

## BDI, Combos e Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - COMPOSIÇÕES, COTAÇÕES E BDI
Obra: Praça Vida Nova
Referência: SINAPI SC OUT/2021 sem desoneração
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$)
COMPOSIÇÃO | COMP-01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. COMPOSIÇÃO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 0,5X0,5 M. REF. SINAPI 99260, SINAPI-I 11244. | UNI |  | 406.46
SINAPI-I | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 10.8352 | 2.6
SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0007 | 402.03
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0421 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0421 | 20.4
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0425 | 485.33
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0327 | 399.96
SINAPI-I | 11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | 0.833 | 292.55
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.49 | 6.12
COMPOSIÇÃO | COMP-02 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  | 28.3
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0.779 | 36.33
COMPOSIÇÃO | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 |  | 522.73
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 436.12
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 20.4
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.58
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.4
COMPOSIÇÃO | COMP-04 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 |  | 530.36
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 436.12
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 20.4
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.58
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.126 | 0.4
COMPOSIÇÃO | COMP-05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | 509.49
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 436.12
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 27.79
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.586 | 20.4
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.044 | 1.58
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.127 | 0.4
COMPOSIÇÃO | COMP-06 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  | 473.78
SINAPI-I | 14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | 1.267 | 337.67
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0089 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7927 | 20.4
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0044 | 485.33
COMPOSIÇÃO | COMP-07 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M |  | 33.98
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.317 | 0.67
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.604 | 1.38
COTAÇÃO | COT-07 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 33 X 33 X 2,5 CM | M2 | 0.33 | 45.9
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.437 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 20.4
COTAÇÕES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UN. | COTAÇÕES | DATA
COTAÇÃO | COT-01 | GRAMA SINTÉTICA 12 MM COMPLETA, CONFORME PROJETO | M2 | 73.68
|  | 2 TOK CRICIÚMA |  | 90 | 17/11/2021
|  | FLORIPA GRAMA SINTÉTICA |  | 73.68 | 17/11/2021
|  | CARPECRIL CRICIÚMA |  | 71.46 | 17/11/2021
COTAÇÃO | COT-02 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE AREIA, DIMENSÕES 4,20 X 2,10 M, COM REDES OFICIAIS | M2 | 2500
|  | VALE MAT. ESPORTIVOS |  | 2500 | 18/11/2021
|  | JV ESPORTES |  | 2560 | 18/11/2021
|  | VITALLY FITNESS |  | 2200 | 18/11/2021
COTAÇÃO | COT-03 | CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SEPARADORAS CONFORME TIPO DE LIXO, CAPACIDADE UNITÁRIA 50 LITROS, COM SUPORTE DE PERFIS METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 860
|  | LOJA COND. EQUIP. |  | 990 | 2021-11-18
|  | MAIS PLAST |  | 796.85 | 2021-11-18
|  | TOTAL AMBIENTAL |  | 860 | 2021-11-18
COTAÇÃO | COT-04 | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CONFORME PROJETO | UNI | 430
|  | JBM ARTEFATOS CIMENTO |  | 400 | 2021-11-18
|  | ART CONCRETOS |  | 459 | 2021-11-19
|  | ELO 7 |  | 430 | 2021-11-19
COTAÇÃO | COT-05 | BICICLETÁRIO 5 VAGAS, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO COM PINTURA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 485
|  | LOJA COND. EQUIP. |  | 460 | 2021-11-18
|  | ABC METAL |  | 689 | 2021-11-18
|  | SUPORTE KARAN |  | 485 | 2021-11-19
COTAÇÃO | COT-06 | ARBUSTO BUXINHO 50CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 59
|  | FLORICULTURA DI FIORI |  | 59 | 2021-11-22
|  | FLORICULTURA PAVEI |  | 60 | 2021-11-22
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 51 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-07 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 33 X 33 X 2,5 CM | M2 | 45.9
|  | CONCREDUR ARTEFATOS |  | 36 | 2021-11-22
|  | SEC CENTER |  | 56 | 2021-11-22
|  | CARMINATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  | 45.9 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-08 | MANACÁ 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 39
|  | FLORICULTURA DI FIORI |  | 39 | 2021-11-22
|  | BOUTIQUE DAS FLORES |  | 25 | 2021-11-22
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 47.5 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-09 | CAMÉLIA, MUDA DE 30 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 49
|  | FLORICULTURA DI FIORI |  | 49 | 2021-11-22
|  | BOUTIQUE DAS FLORES |  | 49 | 2021-11-22
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 57.5 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-10 | BUGANVILLE TREPADEIRA, MUDA DE 1M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 35
|  | FLORICULTURA DI FIORI |  | 39 | 2021-11-22
|  | BOUTIQUE DAS FLORES |  | 35 | 2021-11-22
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 28.5 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-11 | ALAMANDA CORES AMARELA E VERMELHA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 28
|  | FLORICULTURA DI FIORI |  | 38 | 2021-11-22
|  | FLORICULTURA PAVEI |  | 28 | 2021-11-22
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 19 | 2021-11-22
COTAÇÃO | COT-12 | BAMBUSA - MUDA COM 4 VARAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 28
|  | SONHO VERDE PAISAGISMO |  | 28 | 2021-11-24
|  | RONCHI JARDINAGEM |  | 28 | 2021-11-24
|  | MORRO ESTEVÃO PLANTAS |  | 30 | 2021-11-24
COTAÇÃO | COT-13 | QUARESMEIRA - MUDA ROSA OU ROXA, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 47.5
|  | SONHO VERDE PAISAGISMO |  | 47.5 | 2021-11-25
|  | MORRO ESTEVÃO PLANTAS |  | 45.8 | 2021-11-25
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 48 | 2021-11-25
COTAÇÃO | COT-14 | HELICONIA - MUDA DE 1,5M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UNI | 36.8
|  | SONHO VERDE PAISAGISMO |  | 34.2 | 2021-11-25
|  | MORRO ESTEVÃO PLANTAS |  | 36.8 | 2021-11-25
|  | FAZENDA DO JARDIM |  | 38.9 | 2021-11-25
COTAÇÃO | COT-15 | LETREIRO "PRAÇA VIDA NOVA" EM CHAPA GALVANIZADA 5,50 X 0,80 M ESPESSURA 15 CM, CONFORME PROJETO | UNI | 13445
|  | DUO COMUNICAÇÕES LTDA |  | 12475 | 2021-11-25
|  | BAZAR COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 13445 | 2021-11-25
|  | PROLUME LUMINOSOS CRICIÚMA |  | 14450 | 2021-11-25
COTAÇÃO | COT-16 | PARQUE INFANTIL CONFORME DETALHE NO PROJETO | UNI | 80000
|  | BRUBRINQ |  | 49678 | 2021-11-19
|  | MOBILEBRÁS |  | 80000 | 2021-11-19
|  | PARKELANDIA |  | 90000 | 2021-11-19
MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI
|  | Estimativa de percentual da base decálculo para o ISS: | 50%
|  | Alíquota do ISS: | 3%
|  | ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
|  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.01%
|  | SEGURO E GARANTIA | SG | 0.4%
|  | RISCO | R | 0.56%
|  | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11%
|  | LUCRO | L | 7.3%
|  | TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65%
|  | TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | ISS | 1.5%
|  | TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) | CPRB | 0%
|  | BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 20.07%