## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
|  |  | PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA | Referência: SINAPI SC NOV/2021 sem desoneração
|  |  | GINÁSIO ANTÔNIO ESPÍNDOLA RAMIRO - REFORMA | BDI: | 21.58%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 820.68
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 | 225 | 273.56 | 820.68
2 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 6722.9
2.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 730.75 | 1.82 | 2.21 | 1614.96
2.2 | SINAPI | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 730.75 | 5.75 | 6.99 | 5107.94
3 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 21463.75
3.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CABINES | M3 | 2.15 | 53.58 | 65.14 | 140.05
3.2 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ARQUIBANCADA INFERIOR | M3 | 13.39 | 273.46 | 332.47 | 4451.77
3.3 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.74 | 99.41 | 120.86 | 2023.2
3.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 263.34 | 20.66 | 25.12 | 6615.1
3.5 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 297.3 | 19.2 | 23.34 | 6938.98
3.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.09 | 509.5 | 619.45 | 1294.65
4 |  |  | DEGRAUS DA ESCADA |  |  |  |  | 4613.84
4.1 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.1 | 273.46 | 332.47 | 365.72
4.2 | SINAPI | 87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 106.93 | 130.01 | 3363.36
4.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 6.55 | 7.96 | 205.93
4.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 21.58 | 26.24 | 678.83
5 |  |  | PORTÃO DE ACESSO |  |  |  |  | 4072.85
5.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.75 | 8.86 | 10.77 | 61.93
5.2 | COTAÇÃO | COT-01 | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 2 FOLHAS 1,25 X 2,30 METROS, EM CHAPA LISA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 3299 | 4010.92 | 4010.92
6 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 27137.94
6.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 805.28 | 11.34 | 13.79 | 11104.81
6.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 805.28 | 2.48 | 3.02 | 2431.95
6.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 805.28 | 13.89 | 16.89 | 13601.18
7 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 35265.7
7.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1046.46 | 11.34 | 13.79 | 14430.68
7.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1046.46 | 2.48 | 3.02 | 3160.31
7.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1046.46 | 13.89 | 16.89 | 17674.71
8 |  |  | PINTURA EM MADEIRA |  |  |  |  | 3616.95
8.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 178.88 | 1.99 | 2.42 | 432.89
8.2 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 178.88 | 14.64 | 17.8 | 3184.06
9 |  |  | PINTURA DEGRAUS |  |  |  |  | 871.82
9.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 11.34 | 13.79 | 356.75
9.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 2.48 | 3.02 | 78.13
9.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25.87 | 13.89 | 16.89 | 436.94
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3096.83
10.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - TELHA DE FECHAMENTO LATERAL | M2 | 143.18 | 1.82 | 2.21 | 316.43
10.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - ÁREAS INTERNAS | M2 | 1177.25 | 1.82 | 2.21 | 2601.72
10.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 2 CARGAS | M3 | 12 | 7.53 | 9.15 | 109.8
10.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 2 KM | M3XKM | 24 | 2.36 | 2.87 | 68.88
[5 empty] | Valor TOTAL (R$) |  | 107683.26

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GINÁSIO ANTÔNIO ESPÍNDOLA RAMIRO - REFORMA
Referência: SINAPI SC NOV/2021 sem desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | PARCELA 1 |  | PARCELA 2
|  | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 820.68 | 100% | 820.68 |  | 0
2 | CONTRAPISO | 6722.9 | 100% | 6722.9 |  | 0
3 | ARQUIBANCADA | 21463.75 | 100% | 21463.75 |  | 0
4 | DEGRAUS DA ESCADA | 4613.84 | 100% | 4613.84 |  | 0
5 | PORTÃO DE ACESSO | 4072.85 | 100% | 4072.85 |  | 0
6 | PINTURA EXTERNA | 27137.94 |  | 0 | 100% | 27137.94
7 | PINTURA INTERNA | 35265.7 |  | 0 | 100% | 35265.7
8 | PINTURA EM MADEIRA | 3616.95 |  | 0 | 100% | 3616.95
9 | PINTURA DEGRAUS | 871.82 |  | 0 | 100% | 871.82
10 | SERVIÇOS FINAIS | 3096.83 |  | 0 | 100% | 3096.83
TOTAL DA PARCELA (R$) |  | 107683.26 |  | 37694.02 |  | 69989.24
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 37694.02 |  | 69989.24

## BDI, Combos e Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
PLANIPLA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - COMPOSIÇÕES, COTAÇÕES E BDI
GINÁSIO ANTÔNIO ESPÍNDOLA RAMIRO - REFORMA
Referência: SINAPI SC NOV/2021 sem desoneração
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$)
COMPOSIÇÃO | COMP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | 509.5
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 436.12
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 27.79
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 | 27.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.586 | 20.4
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.044 | 1.63
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.127 | 0.43
COTAÇÕES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UN. | COTAÇÕES | DATA
COTAÇÃO | COT-01 | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 2 FOLHAS 1,25 X 2,30 METROS, EM CHAPA LISA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 3299
|  | SERRALHERIA SOUZA NUNES - 31.681.187/0001-60 |  | 2500 | 2021-01-04
|  | SERPROL SERRALHERIA - 82.767.548/0001-70 |  | 3299 | 2021-01-04
|  | A.J. COBERTURAS - 24.755.633/0001-78 |  | 3400 | 2021-01-04
MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI
|  | Estimativa de percentual da base decálculo para o ISS: | 50%
|  | Alíquota do ISS: | 3%
|  | ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
|  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
|  | SEGURO E GARANTIA | SG | 0.8%
|  | RISCO | R | 1.27%
|  | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.23%
|  | LUCRO | L | 7.4%
|  | TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65%
|  | TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | ISS | 1.5%
|  | TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) | CPRB | 0%
|  | BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 21.58%