## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CEI Pequeno Príncipe - Construção Refeitório | SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina SBC - 02/2022 - Santa Catarina ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2022 - Espírito Santo SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais CPOS - 02/2022 - São Paulo FDE - 01/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás EMBASA - 10/2021 - Bahia COMPESA - 01/2022 - Pernambuco EMOP - 01/2022 - Rio de Janeiro |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 11743.09 | 3.512%
1.1 | 00000081 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF SINAPI 74209/001 | m² | 2.88 | 330.27 | 408.01 | 1175.06 | 0.3514%
1.2 | 00000066 | Próprio | Tapume de obra com compensado de madeira de 6mm - fornecimento e instalação | m² | 28.6 | 130.83 | 161.62 | 4622.33 | 1.382%
1.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 700 | 864.78 | 5188.68 | 1.552%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 11 | 55.71 | 68.82 | 757.02 | 0.2264%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 14914.18 | 4.46%
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 28 | 94.88 | 117.21 | 3281.88 | 0.9814%
2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 173 | 15.13 | 18.69 | 3233.37 | 0.9669%
2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6 | 19.84 | 24.51 | 147.06 | 0.04398%
2.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 1.1 | 604.35 | 746.61 | 821.27 | 0.2456%
2.5 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 9 | 504.73 | 623.54 | 5611.86 | 1.678%
2.6 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7 | 210.32 | 259.82 | 1818.74 | 0.5439%
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 118291.8 | 35.37%
3.1 |  |  | BALDRAME |  |  |  |  | 11743.67 | 3.512%
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3 | 124.41 | 153.69 | 461.07 | 0.1379%
3.1.2 | 00000052 | Próprio | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - fornecimento e instalação | m² | 32 | 2.44 | 3.01 | 96.32 | 0.0288%
3.1.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.5 | 127.98 | 158.1 | 79.05 | 0.02364%
3.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36 | 17.05 | 21.06 | 758.16 | 0.2267%
3.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67 | 15.13 | 18.69 | 1252.23 | 0.3745%
3.1.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34 | 19.84 | 24.51 | 833.34 | 0.2492%
3.1.7 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 3 | 504.73 | 623.54 | 1870.62 | 0.5594%
3.1.8 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9 | 109.84 | 135.69 | 1221.21 | 0.3652%
3.1.9 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.52 | 758.84 | 937.47 | 2362.42 | 0.7064%
3.1.10 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 85 | 26.76 | 33.05 | 2809.25 | 0.84%
3.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 14701.59 | 4.396%
3.2.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 121 | 15.08 | 18.62 | 2253.02 | 0.6737%
3.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39 | 20.02 | 24.73 | 964.47 | 0.2884%
3.2.3 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 5 | 504.73 | 623.54 | 3117.7 | 0.9323%
3.2.4 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 35 | 193.5 | 239.04 | 8366.4 | 2.502%
3.3 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 13707.8 | 4.099%
3.3.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29 | 15.08 | 18.62 | 539.98 | 0.1615%
3.3.2 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 147 | 12.6 | 15.56 | 2287.32 | 0.684%
3.3.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34 | 20.02 | 24.73 | 840.82 | 0.2514%
3.3.4 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42 | 193.5 | 239.04 | 10039.68 | 3.002%
3.4 |  |  | LAJE DE FUNDO GÁS E ESCOVÓDROMO |  |  |  |  | 697.74 | 0.2086%
3.4.1 | 00000053 | Próprio | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 2,45mx6,0m - fornecimento e instalação | m² | 5.88 | 51.62 | 63.77 | 374.96 | 0.1121%
3.4.2 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 0.3 | 504.73 | 623.54 | 187.06 | 0.05594%
3.4.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.3 | 356.94 | 440.96 | 132.28 | 0.03956%
3.4.4 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 4.2 | 0.67 | 0.82 | 3.44 | 0.001029%
3.5 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | 66527.78 | 19.89%
3.5.1 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 28316.21 | 8.467%
3.5.1.1 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | m² | 37.83 | 224.15 | 276.91 | 10475.5 | 3.132%
3.5.1.2 | 00000257 | Próprio | Viga de pinus tratado para confecção de pergolado (Ref ORSE 9857) - fornecimento e instalação | m | 85.2 | 125.76 | 155.36 | 13236.67 | 3.958%
3.5.1.3 | 00000256 | Próprio | Pilar de pinus tratado para confecção de pergolado (Ref ORSE 9857) - fornecimento e instalação | m | 21 | 177.47 | 219.24 | 4604.04 | 1.377%
3.5.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 38211.57 | 11.43%
3.5.2.1 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 105.2 | 83.25 | 102.84 | 10818.76 | 3.235%
3.5.2.2 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 105.2 | 37.66 | 46.52 | 4893.9 | 1.463%
3.5.2.3 | 00000251 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, LINHAS COM DIÂMETRO DE 13CM, VÃO DE 7,25 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | unid | 4 | 1684.54 | 2081.08 | 8324.32 | 2.489%
3.5.2.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.92 | 31.03 | 38.33 | 1070.17 | 0.32%
3.5.2.5 | 00000252 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EUCALIPTO TRATADO, LINHAS COM DIÂMETRO DE 13CM, COM VÃO DE 5,12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | unid | 4 | 1260.71 | 1557.48 | 6229.92 | 1.863%
3.5.2.6 | 22.01.210 | CPOS | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | M | 41.8 | 33.03 | 40.8 | 1705.44 | 0.51%
3.5.2.7 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53.55 | 74.31 | 91.8 | 4915.89 | 1.47%
3.5.2.8 | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9 | 22.77 | 28.13 | 253.17 | 0.07571%
3.6 |  |  | SUMIDOURO |  |  |  |  | 10913.22 | 3.263%
3.6.1 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3 | 19.71 | 24.34 | 73.02 | 0.02184%
3.6.2 | 00000053 | Próprio | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 2,45mx6,0m - fornecimento e instalação | m² | 7.35 | 51.62 | 63.77 | 468.7 | 0.1402%
3.6.3 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 0.5 | 504.73 | 623.54 | 311.77 | 0.09323%
3.6.4 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4 | 16.57 | 20.47 | 81.88 | 0.02448%
3.6.5 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19 | 15.59 | 19.25 | 365.75 | 0.1094%
3.6.6 | 102296 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 102.64 | 5.1 | 6.3 | 646.63 | 0.1934%
3.6.7 | 00000087 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE TELA E PINO. | m² | 24 | 87.92 | 108.61 | 2606.64 | 0.7795%
3.6.8 | 00000055 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H12, + 4CM DE CAPA DE CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento e instalação | m² | 6 | 164.43 | 203.13 | 1218.78 | 0.3644%
3.6.9 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 33.93 | 122.63 | 151.49 | 5140.05 | 1.537%
4 |  |  | ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 27406.39 | 8.195%
4.1 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 7504.49 | 2.244%
4.1.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16 | 99.35 | 122.73 | 1963.68 | 0.5872%
4.1.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.75 | 80.29 | 99.19 | 1463.05 | 0.4375%
4.1.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16 | 94.13 | 116.28 | 1860.48 | 0.5563%
4.1.4 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.5 | 86.68 | 107.08 | 1124.34 | 0.3362%
4.1.5 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 10.5 | 84.26 | 104.09 | 1092.94 | 0.3268%
4.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 19901.9 | 5.951%
4.2.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 176.65 | 90.42 | 111.7 | 19731.8 | 5.9%
4.2.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 47.25 | 2.92 | 3.6 | 170.1 | 0.05086%
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17214.51 | 5.148%
5.1 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 4.74 | 663.42 | 819.58 | 3884.8 | 1.162%
5.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1103.55 | 1363.32 | 2726.64 | 0.8153%
5.3 | 23.09.060 | CPOS | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | UN | 2 | 1026.69 | 1268.37 | 2536.74 | 0.7586%
5.4 | 14.30.190 | CPOS | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 8.26 | 148.06 | 182.91 | 1510.83 | 0.4518%
5.5 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1103.55 | 1363.32 | 1363.32 | 0.4077%
5.6 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 156.75 | 193.64 | 193.64 | 0.0579%
5.7 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.8 | 12.47 | 15.4 | 166.32 | 0.04973%
5.8 | 00000261 | Próprio | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO 4MM, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 4.74 | 691.2 | 853.9 | 4047.48 | 1.21%
5.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 882.25 | 1089.93 | 784.74 | 0.2347%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 43401.02 | 12.98%
6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 153.26 | 0.67 | 0.82 | 125.67 | 0.03758%
6.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 153.26 | 99.94 | 123.46 | 18921.47 | 5.658%
6.3 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 153.26 | 28.41 | 35.09 | 5377.89 | 1.608%
6.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 107.61 | 26.76 | 33.05 | 3556.51 | 1.063%
6.5 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 74.49 | 121.81 | 150.48 | 11209.25 | 3.352%
6.6 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 78.77 | 34.52 | 42.64 | 3358.75 | 1.004%
6.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.3 | 93 | 114.89 | 379.13 | 0.1134%
6.8 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 27.95 | 13.68 | 16.9 | 472.35 | 0.1412%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 27094.54 | 8.102%
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 4177.27 | 1.249%
7.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16 | 13.25 | 16.36 | 261.76 | 0.07827%
7.1.2 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 | 14.27 | 17.62 | 26.43 | 0.007903%
7.1.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16 | 13.26 | 16.38 | 262.08 | 0.07837%
7.1.4 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 | 20.97 | 25.9 | 38.85 | 0.01162%
7.1.5 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | 10.97 | 13.55 | 162.6 | 0.04862%
7.1.6 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 11.9 | 14.7 | 264.6 | 0.07912%
7.1.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 22.27 | 27.51 | 165.06 | 0.04936%
7.1.8 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 31.71 | 39.17 | 470.04 | 0.1406%
7.1.9 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 34.59 | 42.73 | 42.73 | 0.01278%
7.1.10 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 11.5 | 14.2 | 14.2 | 0.004246%
7.1.11 | 96748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 8.67 | 10.71 | 21.42 | 0.006405%
7.1.12 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.76 | 9.58 | 19.16 | 0.005729%
7.1.13 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.89 | 8.51 | 8.51 | 0.002545%
7.1.14 | 94785 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 37.12 | 45.85 | 137.55 | 0.04113%
7.1.15 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.12 | 14.97 | 44.91 | 0.01343%
7.1.16 | 72602 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 3 | 15.06 | 18.6 | 55.8 | 0.01669%
7.1.17 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 7.67 | 9.47 | 56.82 | 0.01699%
7.1.18 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.63 | 16.83 | 33.66 | 0.01007%
7.1.19 | 89496 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.78 | 12.08 | 12.08 | 0.003612%
7.1.20 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.98 | 8.62 | 34.48 | 0.01031%
7.1.21 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.45 | 11.67 | 23.34 | 0.006979%
7.1.22 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 21.23 | 26.22 | 78.66 | 0.02352%
7.1.23 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 15.8 | 19.51 | 117.06 | 0.035%
7.1.24 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.68 | 15.66 | 15.66 | 0.004683%
7.1.25 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.02 | 14.84 | 29.68 | 0.008875%
7.1.26 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.64 | 23.02 | 23.02 | 0.006884%
7.1.27 | 102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 821.21 | 1014.52 | 1014.52 | 0.3034%
7.1.28 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 1 | 39.9 | 49.29 | 49.29 | 0.01474%
7.1.29 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 44.53 | 55.01 | 110.02 | 0.0329%
7.1.30 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 70.37 | 86.93 | 173.86 | 0.05199%
7.1.31 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 85.62 | 105.77 | 105.77 | 0.03163%
7.1.32 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 49.16 | 60.73 | 303.65 | 0.0908%
7.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 1910.3 | 0.5712%
7.2.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 30.74 | 37.97 | 455.64 | 0.1362%
7.2.2 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 22.24 | 27.47 | 164.82 | 0.04929%
7.2.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 27.4 | 33.84 | 406.08 | 0.1214%
7.2.4 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 34.72 | 42.89 | 85.78 | 0.02565%
7.2.5 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.71 | 19.4 | 38.8 | 0.0116%
7.2.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.05 | 14.88 | 14.88 | 0.00445%
7.2.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.34 | 14 | 42 | 0.01256%
7.2.8 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.69 | 24.32 | 24.32 | 0.007272%
7.2.9 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.78 | 18.25 | 18.25 | 0.005457%
7.2.10 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 31.24 | 38.59 | 38.59 | 0.01154%
7.2.11 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41.39 | 51.13 | 51.13 | 0.01529%
7.2.12 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.45 | 11.67 | 35.01 | 0.01047%
7.2.13 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.63 | 15.6 | 15.6 | 0.004665%
7.2.14 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.59 | 19.25 | 38.5 | 0.01151%
7.2.15 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 34.94 | 43.16 | 86.32 | 0.02581%
7.2.16 | 00000084 | Próprio | CAP, PVC, DN 100MM, SERIE R - fornecimento e instalação | UNID | 1 | 18.95 | 23.41 | 23.41 | 0.007%
7.2.17 | 00000139 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,3M | unid | 1 | 300.45 | 371.17 | 371.17 | 0.111%
7.3 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 15195.43 | 4.544%
7.3.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 13.72 | 16.94 | 101.64 | 0.03039%
7.3.2 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.87 | 9.72 | 9.72 | 0.002907%
7.3.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.16 | 8.84 | 17.68 | 0.005287%
7.3.4 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.13 | 8.8 | 26.4 | 0.007894%
7.3.5 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.76 | 19.46 | 58.38 | 0.01746%
7.3.6 | 053044 | SBC | FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO | UN | 1 | 5693.19 | 7033.36 | 7033.36 | 2.103%
7.3.7 | 172888 | SBC | FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 | UN | 1 | 6433.75 | 7948.25 | 7948.25 | 2.377%
7.4 |  |  | GORDURA |  |  |  |  | 1433.07 | 0.4285%
7.4.1 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 6 | 30.92 | 38.19 | 229.14 | 0.06852%
7.4.2 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 6 | 45.55 | 56.27 | 337.62 | 0.101%
7.4.3 | 00000259 | Próprio | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UNID | 1 | 68.37 | 84.46 | 84.46 | 0.02526%
7.4.4 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.13 | 17.45 | 17.45 | 0.005218%
7.4.5 | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 27.35 | 33.78 | 33.78 | 0.0101%
7.4.6 | 053328 | SBC | JOELHO 90 PVC COM ANEL DE BORRACHA 50mm | UN | 1 | 21.47 | 26.52 | 26.52 | 0.00793%
7.4.7 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.71 | 19.4 | 19.4 | 0.005801%
7.4.8 | 053084 | SBC | JUNCAO PVC ESGOTO 75x50mm INVERTIDA | UN | 1 | 70.2 | 86.72 | 86.72 | 0.02593%
7.4.9 | 89545 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.75 | 18.22 | 18.22 | 0.005448%
7.4.10 | 89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 3 | 20.73 | 25.6 | 76.8 | 0.02297%
7.4.11 | 00000142 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,65 M | unid | 1 | 407.13 | 502.96 | 502.96 | 0.1504%
7.5 |  |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 4378.47 | 1.309%
7.5.1 | 4378 | ORSE | Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado nº 22, e=0,7mm - diam. 100mm | m | 18 | 142.18 | 175.64 | 3161.52 | 0.9454%
7.5.2 | 00000260 | Próprio | Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado nº 22, e=0,7mm - diam. 50mm | m | 7 | 125.49 | 155.03 | 1085.21 | 0.3245%
7.5.3 | HID-RAL-015 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 50 MM | U | 1 | 30.75 | 37.98 | 37.98 | 0.01136%
7.5.4 | HID-RAL-025 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 2 | 37.95 | 46.88 | 93.76 | 0.02804%
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE GASES |  |  |  |  | 3163.57 | 0.946%
8.1 | 97346 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 145.53 | 179.78 | 2696.7 | 0.8064%
8.2 | 00000132 | Próprio | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL | unid | 2 | 42.19 | 52.12 | 104.24 | 0.03117%
8.3 | 92328 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 38.68 | 47.78 | 286.68 | 0.08573%
8.4 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 61.48 | 75.95 | 75.95 | 0.02271%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 24550.5 | 7.341%
9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 389.05 | 3.11 | 3.84 | 1493.95 | 0.4467%
9.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.48 | 11.28 | 13.93 | 633.53 | 0.1894%
9.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.16 | 10.38 | 12.82 | 322.55 | 0.09645%
9.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 481.95 | 4.46 | 5.5 | 2650.72 | 0.7926%
9.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.1 | 7.15 | 8.83 | 177.48 | 0.05307%
9.6 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 12.27 | 15.15 | 257.55 | 0.07701%
9.7 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 33.16 | 40.96 | 696.32 | 0.2082%
9.8 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 11.21 | 13.84 | 96.88 | 0.02897%
9.9 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 17.2 | 21.24 | 276.12 | 0.08257%
9.10 | 061255 | SBC | CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2"" A 3/4"" | UN | 1 | 31.28 | 38.64 | 38.64 | 0.01155%
9.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.92 | 14.72 | 44.16 | 0.01321%
9.12 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.65 | 15.62 | 93.72 | 0.02802%
9.13 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.7 | 19.39 | 19.39 | 0.005798%
9.14 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 91.27 | 112.75 | 225.5 | 0.06743%
9.15 | 00000121 | Próprio | DISPOSITIVO DR 25A 30MA BIPOLAR (REF 7871/ORSE) - fornecimento e instalação | unid | 2 | 161.49 | 199.5 | 399 | 0.1193%
9.16 | 00000122 | Próprio | DISPOSITIVO DR 40A 30MA BIPOLAR (REF 7871/ORSE) - fornecimento e instalação | unid | 1 | 163.94 | 202.53 | 202.53 | 0.06056%
9.17 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 17.9 | 54.23 | 66.99 | 1199.12 | 0.3586%
9.18 | 12523 | ORSE | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 17.9 | 26.55 | 32.79 | 586.94 | 0.1755%
9.19 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106.6 | 12.41 | 15.33 | 1634.17 | 0.4887%
9.20 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.2 | 17.26 | 21.32 | 174.82 | 0.05228%
9.21 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 50.78 | 62.73 | 62.73 | 0.01876%
9.22 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 58.19 | 71.88 | 71.88 | 0.02149%
9.23 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 82.89 | 102.4 | 204.8 | 0.06124%
9.24 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 51.22 | 63.27 | 126.54 | 0.03784%
9.25 | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 129.82 | 160.37 | 1443.33 | 0.4316%
9.26 | 00000125 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TUBOLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO 2X18W, E 2 LAMPADAS TUBOLED T5 DE 18W (REF 97585/SINAPI) - fornecimento e instalação | unid | 9 | 335.37 | 414.31 | 3728.79 | 1.115%
9.27 | 00000126 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 DE SOBREPOR 2X18W, E 2 LÂMPADAS DE 18W T8 LED DE ALTA EFICIÊNCIA, 2000 LÚMENS, 5000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 97585/SINAPI) - fornecimento e instalação | unid | 6 | 309.92 | 382.87 | 2297.22 | 0.6869%
9.28 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 42.04 | 51.93 | 103.86 | 0.03106%
9.29 | 062568 | SBC | PLACA 1 FURO | UN | 7 | 10.56 | 13.04 | 91.28 | 0.0273%
9.30 | 00000262 | Próprio | QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 34 DISJUNTORES 100A, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF AGESUL 1201005013) | unid | 1 | 1324.65 | 1636.47 | 1636.47 | 0.4894%
9.31 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 34 | 4.26 | 5.26 | 178.84 | 0.05348%
9.32 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 114.8 | 8.15 | 10.06 | 1154.88 | 0.3453%
9.33 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 45.67 | 56.42 | 112.84 | 0.03374%
9.34 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 30.36 | 37.5 | 112.5 | 0.03364%
9.35 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 34.64 | 42.79 | 171.16 | 0.05118%
9.36 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 48.47 | 59.87 | 239.48 | 0.07161%
9.37 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 54.48 | 67.3 | 67.3 | 0.02012%
9.38 | 00000115 | Próprio | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W - fornecimento e instalação | unid | 3 | 60.03 | 74.16 | 222.48 | 0.06653%
9.39 | 5005 | ORSE | Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | un | 125 | 0.05 | 0.06 | 7.5 | 0.002243%
9.40 | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | un | 16 | 0.12 | 0.14 | 2.24 | 0.0006698%
9.41 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 18 | 0.12 | 0.14 | 2.52 | 0.0007536%
9.42 | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 1 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.0001615%
9.43 | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.18 | 35.85 | 44.28 | 7.97 | 0.002383%
9.44 | 7861 | ORSE | Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 3/8" x 70 | un | 16 | 1.09 | 1.34 | 21.44 | 0.006411%
9.45 | 6905 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | un | 72 | 0.51 | 0.63 | 45.36 | 0.01356%
9.46 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 125 | 0.4 | 0.49 | 61.25 | 0.01832%
9.47 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 16 | 0.29 | 0.35 | 5.6 | 0.001675%
9.48 | 2234 | ORSE | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 17 | 19.5 | 24.09 | 409.53 | 0.1225%
9.49 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 11 | 7.59 | 9.37 | 103.07 | 0.03082%
9.50 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 17 | 16.83 | 20.79 | 353.43 | 0.1057%
9.51 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 54.58 | 67.42 | 67.42 | 0.02016%
9.52 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 18 | 7.26 | 8.96 | 161.28 | 0.04823%
9.53 | 8318 | ORSE | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 21 | 25.94 | 51.88 | 0.01551%
10 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 38169.81 | 11.41%
10.1 | 00000149 | Próprio | Balcão em granito para janela guichê - fornecimento e instalação | m² | 1.37 | 562.92 | 695.43 | 952.73 | 0.2849%
10.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 123.32 | 8.87 | 10.95 | 1350.35 | 0.4038%
10.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 166.2 | 4.62 | 5.7 | 947.34 | 0.2833%
10.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80.69 | 28.82 | 35.6 | 2872.56 | 0.859%
10.5 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 85.51 | 38.8 | 47.93 | 4098.49 | 1.226%
10.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 80.69 | 59.92 | 74.02 | 5972.67 | 1.786%
10.7 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 123.32 | 36.52 | 45.11 | 5562.96 | 1.663%
10.8 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 123.32 | 2.89 | 3.57 | 440.25 | 0.1316%
10.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 208.83 | 13.9 | 17.17 | 3585.61 | 1.072%
10.10 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 85.51 | 2.48 | 3.06 | 261.66 | 0.07824%
10.11 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 91.46 | 14.87 | 18.37 | 1680.12 | 0.5024%
10.12 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 98.13 | 73.96 | 91.37 | 8966.13 | 2.681%
10.13 | 8771 | ORSE | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 0.36 | 51.73 | 63.9 | 23 | 0.006878%
10.14 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 93.69 | 12.58 | 15.54 | 1455.94 | 0.4354%
11 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 847.7 | 0.2535%
11.1 | 00000123 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 204.85 | 253.07 | 506.14 | 0.1514%
11.2 | 24.01.090 | CPOS | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | m² | 0.05 | 826.74 | 1021.35 | 51.06 | 0.01527%
11.3 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 167.58 | 207.02 | 207.02 | 0.0619%
11.4 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | UN | 1 | 11.55 | 14.26 | 14.26 | 0.004264%
11.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 28.02 | 34.61 | 69.22 | 0.0207%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7619.15 | 2.278%
12.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 157.06 | 5.69 | 7.02 | 1102.56 | 0.3297%
12.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 21 | 96.55 | 119.27 | 2504.67 | 0.749%
12.3 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1750.13 | 2162.11 | 2162.11 | 0.6465%
12.4 | 056022 | SBC | CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 13kg | CJ | 1 | 1497.34 | 1849.81 | 1849.81 | 0.5531%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 270721.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 63694.35
[5 empty] | Total Geral |  | 334416.26
_______________________________________________________________ Morgane Brogni Pazzetto Eng. Civil / Eng. Segurança do Trabalho

## CRONOGRAMA
Obra: CEI PEQUENO PRINCIPE (construção refeitório)
Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 11743.09 | 3.512% | 100%
11743.09
2 | INFRAESTRUTURA | 14914.18 | 4.46% | 100%
14914.18
3 | SUPRAESTRUTURA | 118291.8 | 35.37% | 20% | 25% | 30% | 15% | 10%
|  |  |  | 23658.36 | 29572.95 | 35487.54 | 17743.77 | 11829.18
4 | ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS | 27406.39 | 8.195% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 10962.556 | 16443.834
5 | ESQUADRIAS | 17214.51 | 5.148% |  |  |  | 60% | 40%
[7 empty] | 10328.706 | 6885.804
6 | PAVIMENTAÇÃO | 43401.02 | 12.98% |  | 35% | 5% | 40% | 20%
[5 empty] | 15190.357 | 2170.051 | 17360.408 | 8680.204
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27094.54 | 8.102% | 10% |  | 40% | 30% | 20%
|  |  |  | 2709.454 |  | 10837.816 | 8128.362 | 5418.908
8 | INSTALAÇÕES DE GASES | 3163.57 | 0.946% |  | 20% |  | 10% | 70%
[5 empty] | 632.714 |  | 316.357 | 2214.499
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24550.5 | 7.341% | 10% |  |  | 30% | 60%
|  |  |  | 2455.05 |  |  | 7365.15 | 14730.3
10 | REVESTIMENTOS | 38169.81 | 11.41% |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 11450.943 | 11450.943 | 7633.962 | 7633.962
11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 847.7 | 0.2535% |  | 20% |  | 20% | 60%
[5 empty] | 169.54 |  | 169.54 | 508.62
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7619.15 | 2.278% |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 2285.745 | 5333.405
Valores totais |  | 334416.26 | 100% | 55480.134 | 67979.06 | 76390.184 | 71332 | 63234.882
|  |  |  | 16.59% | 20.33% | 22.84% | 21.33% | 18.91%
[5 empty] | 36.92% | 59.76% | 81.09% | 100%