## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | C. E. I Olírio Cesa - Ampliação Salas de Aula | SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina SBC - 03/2022 - Santa Catarina ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2022 - Minas Gerais IOPES - 02/2022 - Espírito Santo SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais CPOS - 02/2022 - São Paulo FDE - 01/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2021 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2022 - Pernambuco EMOP - 01/2022 - Rio de Janeiro |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 20854.48 | 4.406%
1.1 | 00000081 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF SINAPI 74209/001 | m² | 2.88 | 329.99 | 407.66 | 1174.06 | 0.2481%
1.2 | 00000066 | Próprio | Tapume de obra com compensado de madeira de 6mm - fornecimento e instalação | m² | 60.6 | 130.83 | 161.62 | 9794.17 | 2.069%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 57.53 | 55.67 | 68.77 | 3956.33 | 0.8359%
1.4 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 800 | 988.32 | 5929.92 | 1.253%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 747.96 | 0.158%
2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.78 | 21.66 | 26.75 | 127.86 | 0.02701%
2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6.15 | 53.67 | 66.3 | 407.74 | 0.08615%
2.3 | 022087 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES | UN | 1 | 60.53 | 74.77 | 74.77 | 0.0158%
2.4 | 022339 | SBC | RECOLOCACAO APARELHO AR CONDICIONADO DE PAREDE | UN | 1 | 100.5 | 124.15 | 124.15 | 0.02623%
2.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.35 | 8.07 | 9.96 | 13.44 | 0.00284%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 24492.06 | 5.175%
3.1 |  |  | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 24492.06 | 5.175%
3.1.1 | 00000057 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, COM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, EXCLUSIVE CONCRETAGEM, ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | M | 234 | 34.61 | 42.75 | 10003.5 | 2.114%
3.1.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 26 | 15.71 | 19.4 | 504.4 | 0.1066%
3.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 197 | 12.51 | 15.45 | 3043.65 | 0.6431%
3.1.4 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 33 | 16.08 | 19.86 | 655.38 | 0.1385%
3.1.5 | 00000049 | Próprio | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 156 | 0.83 | 1.02 | 159.12 | 0.03362%
3.1.6 | 00000059 | Próprio | Proteção pós-concretagem com areia grossa | M³ | 0.1 | 146.96 | 181.55 | 18.15 | 0.003835%
3.1.7 | 00000058 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa para estaca, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | M³ | 17 | 481.29 | 594.58 | 10107.86 | 2.136%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 131284.63 | 27.74%
4.1 |  |  | BLOCOS |  |  |  |  | 3798.66 | 0.8026%
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2 | 95 | 117.36 | 234.72 | 0.04959%
4.1.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 62 | 18.02 | 22.26 | 1380.12 | 0.2916%
4.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38 | 16.64 | 20.55 | 780.9 | 0.165%
4.1.4 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.3 | 419.96 | 518.81 | 155.64 | 0.03288%
4.1.5 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 2 | 504.81 | 623.64 | 1247.28 | 0.2635%
4.2 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 17441.56 | 3.685%
4.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 5 | 124.58 | 153.9 | 769.5 | 0.1626%
4.2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.8 | 128.02 | 158.15 | 126.52 | 0.02673%
4.2.3 | 00000052 | Próprio | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - fornecimento e instalação | m² | 48 | 2.26 | 2.79 | 133.92 | 0.02829%
4.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92 | 16.64 | 20.55 | 1890.6 | 0.3994%
4.2.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40 | 14.75 | 18.22 | 728.8 | 0.154%
4.2.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27 | 12.44 | 15.36 | 414.72 | 0.08762%
4.2.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57 | 19.54 | 24.13 | 1375.41 | 0.2906%
4.2.8 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 5 | 504.81 | 623.64 | 3118.2 | 0.6588%
4.2.9 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 5.26 | 759.54 | 938.33 | 4935.61 | 1.043%
4.2.10 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 118 | 27.09 | 33.46 | 3948.28 | 0.8342%
4.3 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 25779.72 | 5.447%
4.3.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 153 | 14.7 | 18.16 | 2778.48 | 0.587%
4.3.2 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150 | 12.29 | 15.18 | 2277 | 0.4811%
4.3.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72 | 19.71 | 24.34 | 1752.48 | 0.3703%
4.3.4 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 4 | 504.81 | 623.64 | 2494.56 | 0.527%
4.3.5 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 69 | 193.3 | 238.8 | 16477.2 | 3.481%
4.4 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 32109.22 | 6.784%
4.4.1 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 106 | 16.66 | 20.58 | 2181.48 | 0.4609%
4.4.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 106 | 14.7 | 18.16 | 1924.96 | 0.4067%
4.4.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45 | 12.29 | 15.18 | 683.1 | 0.1443%
4.4.4 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81 | 19.71 | 24.34 | 1971.54 | 0.4165%
4.4.5 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 7 | 504.81 | 623.64 | 4365.48 | 0.9223%
4.4.6 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 87 | 195.23 | 241.18 | 20982.66 | 4.433%
4.5 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 46844.48 | 9.897%
4.5.1 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115 | 15.18 | 18.75 | 2156.25 | 0.4556%
4.5.2 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42 | 16.2 | 20.01 | 840.42 | 0.1776%
4.5.3 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8 | 19.42 | 23.99 | 191.92 | 0.04055%
4.5.4 | 00000058 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa para estaca, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | M³ | 10 | 481.29 | 594.58 | 5945.8 | 1.256%
4.5.5 | 00000264 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H8 + 4CM DE CAPA DE CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento e instalação | m² | 171 | 116.63 | 144.08 | 24637.68 | 5.205%
4.5.6 | 00000053 | Próprio | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 2,45mx6,0m - fornecimento e instalação | m² | 205.8 | 51.42 | 63.52 | 13072.41 | 2.762%
4.6 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | 5310.99 | 1.122%
4.6.1 | 040328 | SBC | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO | KG | 19 | 20.99 | 25.93 | 492.67 | 0.1041%
4.6.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5 | 16.66 | 20.58 | 102.9 | 0.02174%
4.6.3 | 00000051 | Próprio | Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com lança e adensamento. | m³ | 0.6 | 504.81 | 623.64 | 374.18 | 0.07906%
4.6.4 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 18 | 195.23 | 241.18 | 4341.24 | 0.9172%
5 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 39634.09 | 8.374%
5.1 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 33998.92 | 7.183%
5.1.1 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 2.64 | 170.08 | 210.11 | 554.69 | 0.1172%
5.1.2 | 00000266 | Próprio | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" (REF SINAPI 73909/1 ) | m² | 22.68 | 406.33 | 501.98 | 11384.9 | 2.405%
5.1.3 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 195.17 | 90.46 | 111.75 | 21810.24 | 4.608%
5.1.4 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 68.62 | 2.94 | 3.63 | 249.09 | 0.05263%
5.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 5635.17 | 1.191%
5.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 80.12 | 98.98 | 494.9 | 0.1046%
5.2.2 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 32 | 84.09 | 103.88 | 3324.16 | 0.7023%
5.2.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17 | 86.48 | 106.83 | 1816.11 | 0.3837%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 23289.81 | 4.921%
6.1 | 74025/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. | M | 35.45 | 68.95 | 85.18 | 3019.63 | 0.638%
6.2 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 24.92 | 106.7 | 131.81 | 3284.7 | 0.694%
6.3 | 00000274 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. (REF SINAPI 74000/001) | m² | 199.29 | 68.99 | 85.23 | 16985.48 | 3.589%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25134.34 | 5.31%
7.1 | 00000268 | Próprio | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (REF SINAPI 68052) | m² | 6.48 | 622.94 | 769.58 | 4986.87 | 1.054%
7.2 | 00000269 | Próprio | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (REF SINAPI 74067/001) | m² | 11.52 | 634.68 | 784.08 | 9032.6 | 1.908%
7.3 | 00000270 | Próprio | Porta de madeira para pintura, 80 x 210cm, com chapa de proteção de 40 x 80cm em ambos os lados, núcleo sólido, espessura de 3,5cm, com visor de vidro, incluso montagem e instalação do batente, fechadura, marco, alizares e dobradiças - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 1389.97 | 1717.16 | 6868.64 | 1.451%
7.4 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 0.91 | 1070.06 | 1321.95 | 1202.97 | 0.2542%
7.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18 | 136.86 | 169.07 | 3043.26 | 0.643%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 33935.07 | 7.17%
8.1 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 171 | 34.42 | 42.52 | 7270.92 | 1.536%
8.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 171 | 73.57 | 90.88 | 15540.48 | 3.283%
8.3 | 100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 171 | 37.54 | 46.37 | 7929.27 | 1.675%
8.4 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 19.7 | 41.35 | 51.08 | 1006.27 | 0.2126%
8.5 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 37.72 | 46.96 | 58.01 | 2188.13 | 0.4623%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 122244.72 | 25.83%
9.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 37041.78 | 7.826%
9.1.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 55.68 | 78.19 | 96.59 | 5378.13 | 1.136%
9.1.2 | 87627 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m² | 199.29 | 49.42 | 61.05 | 12166.65 | 2.571%
9.1.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 132.79 | 117.23 | 144.82 | 19230.64 | 4.063%
9.1.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 | 107.81 | 133.18 | 266.36 | 0.05628%
9.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 61536.36 | 13%
9.2.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 160.14 | 11.92 | 14.72 | 2357.26 | 0.498%
9.2.2 | C1208 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | m² | 160.14 | 12.93 | 15.97 | 2557.43 | 0.5403%
9.2.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 449.46 | 4.64 | 5.73 | 2575.4 | 0.5441%
9.2.4 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 449.46 | 33.78 | 41.73 | 18755.96 | 3.963%
9.2.5 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 265.65 | 23.74 | 29.32 | 7788.85 | 1.646%
9.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 125.96 | 62.85 | 77.64 | 9779.53 | 2.066%
9.2.7 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 57.85 | 55.8 | 68.93 | 3987.6 | 0.8425%
9.2.8 | 73886/001 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 104.96 | 20.79 | 25.68 | 2695.37 | 0.5695%
9.2.9 | C1207 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | 265.65 | 16.36 | 20.21 | 5368.78 | 1.134%
9.2.10 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 265.65 | 13.91 | 17.18 | 4563.86 | 0.9642%
9.2.11 | 00000275 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (REF SINAPI 74065/002) | m² | 26.6 | 32.41 | 40.03 | 1064.79 | 0.225%
9.2.12 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 1.6 | 21.02 | 25.96 | 41.53 | 0.008774%
9.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 8063.04 | 1.704%
9.3.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 160.14 | 6.98 | 8.62 | 1380.4 | 0.2916%
9.3.2 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 160.14 | 33.78 | 41.73 | 6682.64 | 1.412%
9.4 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 15603.54 | 3.297%
9.4.1 | 00000272 | Próprio | Bancada de granito em cinza andorinha, 5,25x60cm, com saia de 6cm e vista de 10cm, incluso suporte mão-francesa e 1 cuba de inox de 40x34cm - fornecimento e instalação | unid | 2 | 2982.84 | 3685 | 7370 | 1.557%
9.4.2 | 00000273 | Próprio | Bancada de granito em "L", cinza andorinha, 5,05x65cm, com saia de 6cm e vista de 10cm, incluso suporte mão-francesa e 1 cuba de inox de 40x34cm - fornecimento e instalação | unid | 2 | 3332.34 | 4116.77 | 8233.54 | 1.74%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 26829.11 | 5.668%
10.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 12.77 | 15.77 | 331.17 | 0.06997%
10.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 319.9 | 10.99 | 13.57 | 4341.04 | 0.9172%
10.3 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.4 | 24.71 | 30.52 | 317.4 | 0.06706%
10.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 494.3 | 3.07 | 3.79 | 1873.39 | 0.3958%
10.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 556.9 | 4.39 | 5.42 | 3018.39 | 0.6377%
10.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 184.4 | 4.39 | 5.42 | 999.44 | 0.2112%
10.7 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 209.64 | 258.98 | 1035.92 | 0.2189%
10.8 | 809 | ORSE | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas | un | 4 | 160.36 | 198.1 | 792.4 | 0.1674%
10.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140.4 | 11.16 | 13.78 | 1934.71 | 0.4088%
10.10 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80.4 | 14.2 | 17.54 | 1410.21 | 0.2979%
10.11 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12.1 | 9.73 | 12.02 | 145.44 | 0.03073%
10.12 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49.9 | 13.86 | 17.12 | 854.28 | 0.1805%
10.13 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 40.25 | 49.72 | 99.44 | 0.02101%
10.14 | 00000128 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TUBOLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO 2X20W, E 2 LAMPADAS TUBOLED T8 DE 20W (REF 97585/SINAPI) - fornecimento e instalação. | unid | 15 | 209.37 | 258.65 | 3879.75 | 0.8197%
10.15 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 705.14 | 871.12 | 871.12 | 0.184%
10.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 33.81 | 41.76 | 459.36 | 0.09705%
10.17 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 40.94 | 50.57 | 101.14 | 0.02137%
10.18 | 062568 | SBC | PLACA 1 FURO PIAL PLUS | UN | 7 | 10.59 | 13.08 | 91.56 | 0.01934%
10.19 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 46.86 | 57.89 | 115.78 | 0.02446%
10.20 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 17.62 | 21.76 | 826.88 | 0.1747%
10.21 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | 1.82 | 2.24 | 44.8 | 0.009465%
10.22 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 84.98 | 104.98 | 104.98 | 0.02218%
10.23 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 103.67 | 128.07 | 128.07 | 0.02706%
10.24 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.17 | 15.03 | 30.06 | 0.006351%
10.25 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12.91 | 15.94 | 79.7 | 0.01684%
10.26 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.29 | 17.65 | 70.6 | 0.01492%
10.27 | 00000121 | Próprio | DISPOSITIVO DR 25A 30MA BIPOLAR (REF 7871/ORSE) - fornecimento e instalação | unid | 6 | 165.39 | 204.32 | 1225.92 | 0.259%
10.28 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 2 | 52.6 | 64.98 | 129.96 | 0.02746%
10.29 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 60 | 74.12 | 74.12 | 0.01566%
10.30 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.71 | 36.7 | 73.4 | 0.01551%
10.31 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 52.82 | 65.25 | 261 | 0.05514%
10.32 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 60 | 74.12 | 74.12 | 0.01566%
10.33 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 84.33 | 104.18 | 416.72 | 0.08804%
10.34 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 35.67 | 44.06 | 616.84 | 0.1303%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 12888.79 | 2.723%
11.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2337.24 | 0.4938%
11.1.1 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 228.38 | 282.14 | 1128.56 | 0.2384%
11.1.2 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 66.6 | 82.27 | 329.08 | 0.06953%
11.1.3 | 00000148 | Próprio | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente - fornecimento e instalação | unid | 2 | 108.83 | 134.44 | 268.88 | 0.05681%
11.1.4 | 8758 | ORSE | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | un | 2 | 131.52 | 162.47 | 324.94 | 0.06865%
11.1.5 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 115.67 | 142.89 | 285.78 | 0.06038%
11.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1342.48 | 0.2836%
11.2.1 | 49.06.190 | CPOS | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 1 | 88.3 | 109.08 | 109.08 | 0.02305%
11.2.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 22.36 | 27.62 | 662.88 | 0.1401%
11.2.3 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.1 | 14.94 | 29.88 | 0.006313%
11.2.4 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.14 | 11.29 | 22.58 | 0.004771%
11.2.5 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 209.68 | 259.03 | 518.06 | 0.1095%
11.3 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 3561.25 | 0.7524%
11.3.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 48 | 22.36 | 27.62 | 1325.76 | 0.2801%
11.3.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 5.72 | 7.06 | 84.72 | 0.0179%
11.3.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 12.11 | 14.96 | 89.76 | 0.01896%
11.3.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 17.41 | 21.5 | 258 | 0.05451%
11.3.5 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 9.14 | 11.29 | 259.67 | 0.05486%
11.3.6 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 15.95 | 19.7 | 137.9 | 0.02914%
11.3.7 | 72602 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 15.15 | 18.71 | 74.84 | 0.01581%
11.3.8 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.71 | 9.52 | 19.04 | 0.004023%
11.3.9 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.95 | 8.58 | 8.58 | 0.001813%
11.3.10 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.2 | 15.07 | 30.14 | 0.006368%
11.3.11 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.02 | 24.73 | 24.73 | 0.005225%
11.3.12 | 052216 | SBC | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x25mm | UN | 1 | 38.68 | 47.78 | 47.78 | 0.01009%
11.3.13 | 96704 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 1 | 12.49 | 15.43 | 15.43 | 0.00326%
11.3.14 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 | 9.65 | 11.92 | 23.84 | 0.005037%
11.3.15 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 5.1 | 6.3 | 75.6 | 0.01597%
11.3.16 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.43 | 17.82 | 71.28 | 0.01506%
11.3.17 | 00000064 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | UNID | 2 | 10.87 | 13.42 | 26.84 | 0.005671%
11.3.18 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.1 | 14.94 | 29.88 | 0.006313%
11.3.19 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.76 | 15.76 | 31.52 | 0.00666%
11.3.20 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 76.46 | 94.45 | 566.7 | 0.1197%
11.3.21 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 72.7 | 89.81 | 359.24 | 0.0759%
11.4 |  |  | ESGOTO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 4155.94 | 0.8781%
11.4.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 20.43 | 25.23 | 756.9 | 0.1599%
11.4.2 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 22.24 | 27.47 | 659.28 | 0.1393%
11.4.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 27.39 | 33.83 | 405.96 | 0.08577%
11.4.4 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 84.09 | 103.88 | 415.52 | 0.08779%
11.4.5 | 053328 | SBC | JOELHO 90 PVC COM ANEL DE BORRACHA 50mm | UN | 10 | 21.47 | 26.52 | 265.2 | 0.05603%
11.4.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 7.8 | 9.63 | 134.82 | 0.02848%
11.4.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.77 | 13.3 | 133 | 0.0281%
11.4.8 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 14.78 | 18.25 | 109.5 | 0.02314%
11.4.9 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 31.23 | 38.58 | 77.16 | 0.0163%
11.4.10 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 12.63 | 15.6 | 187.2 | 0.03955%
11.4.11 | 054170 | SBC | TE PVC ESGOTO PVC SERIE NORMAL 75x50mm | UN | 4 | 53.85 | 66.52 | 266.08 | 0.05622%
11.4.12 | 00000139 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,3M PARA REDE DE DRENAGEM | unid | 1 | 300.86 | 371.68 | 371.68 | 0.07853%
11.4.13 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 13.72 | 16.94 | 203.28 | 0.04295%
11.4.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.34 | 14 | 56 | 0.01183%
11.4.15 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.45 | 11.67 | 23.34 | 0.004931%
11.4.16 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.85 | 25.75 | 51.5 | 0.01088%
11.4.17 | 08.10.056 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | UN | 2 | 16 | 19.76 | 39.52 | 0.00835%
11.5 |  |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 1491.88 | 0.3152%
11.5.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 18 | 48.89 | 60.39 | 1087.02 | 0.2297%
11.5.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 44.73 | 55.25 | 110.5 | 0.02335%
11.5.3 | 1545 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 2 | 70.28 | 86.82 | 173.64 | 0.03669%
11.5.4 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.43 | 30.18 | 120.72 | 0.02551%
12 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 10568.61 | 2.233%
12.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 159.64 | 197.21 | 394.42 | 0.08333%
12.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 27.92 | 34.49 | 68.98 | 0.01457%
12.3 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | UN | 2 | 11.57 | 14.29 | 28.58 | 0.006038%
12.4 | 00000123 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 204.97 | 253.21 | 506.42 | 0.107%
12.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 54.4 | 67.2 | 268.8 | 0.05679%
12.6 | 078054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 7 | 222.31 | 274.64 | 1922.48 | 0.4062%
12.7 | 42.01.086 | CPOS | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 4 | 15.79 | 19.5 | 78 | 0.01648%
12.8 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 43 | 60.8 | 75.11 | 3229.73 | 0.6824%
12.9 | 00000276 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96977) | m | 63.9 | 40.39 | 49.89 | 3187.97 | 0.6736%
12.10 | 00000277 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96977) | m | 13.1 | 19.99 | 24.69 | 323.43 | 0.06833%
12.11 | 061474 | SBC | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS | UN | 4 | 41.63 | 51.42 | 205.68 | 0.04346%
12.12 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 19.26 | 23.79 | 285.48 | 0.06032%
12.13 | 00000022 | Próprio | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1” E PARAFUSO DE FIXACAO - fornecimento e instalação | unid | 8 | 6.95 | 8.58 | 68.64 | 0.0145%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1404 | 0.2966%
13.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 200 | 5.69 | 7.02 | 1404 | 0.2966%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 383155.92
[5 empty] | Total do BDI |  | 90151.75
[5 empty] | Total Geral |  | 473307.67

## Cronograma
Obra: CEI Olirio Cesa (ampliação Salas de Aula)
Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 20854.48 | 4.406% | 100%
20854.48
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 747.96 | 0.158% | 100%
747.96
3 | INFRAESTRUTURA | 24492.06 | 5.175% | 100%
24492.06
4 | SUPRAESTRUTURA | 131284.63 | 27.74% | 10% | 30% | 50% | 10%
|  |  |  | 13128.463 | 39385.389 | 65642.315 | 13128.463
5 | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS | 39634.09 | 8.374% |  | 20% | 35% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 7926.818 | 13871.9315 | 7926.818 | 5945.1135 | 3963.409
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 23289.81 | 4.921% |  | 20% | 20% | 40% | 20%
[5 empty] | 4657.962 | 4657.962 | 9315.924 | 4657.962
7 | ESQUADRIAS | 25134.34 | 5.31% |  |  | 40% | 30% | 30%
[6 empty] | 10053.736 | 7540.302 | 7540.302
8 | COBERTURA | 33935.07 | 7.17% |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 10180.521 | 23754.549
9 | REVESTIMENTOS | 122244.72 | 25.83% |  | 25% |  | 20% | 15% | 40%
[5 empty] | 30561.18 |  | 24448.944 | 18336.708 | 48897.888
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26829.11 | 5.668% | 10% |  | 10% | 20% | 20% | 40%
|  |  |  | 2682.911 |  | 2682.911 | 5365.822 | 5365.822 | 10731.644
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12888.79 | 2.723% | 10% | 20% |  | 20% | 50%
|  |  |  | 1288.879 | 2577.758 |  | 2577.758 | 6444.395
12 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 10568.61 | 2.233% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
[7 empty] | 3170.583 | 5284.305 | 2113.722
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1404 | 0.2966% | [5 empty] | 100%
1404
Valores totais |  | 473307.67 | 100% | 63194.753 | 85109.107 | 96908.8555 | 83655.135 | 77329.1565 | 67110.663 | -473307.67
|  |  |  | 13.35% | 17.98% | 20.47% | 17.67% | 16.34% | 14.18%
[5 empty] | 31.33% | 51.81% | 69.48% | 85.82% | 100%