## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ILUMINAÇÃO PRAÇA CENTRAL | SINAPI - 07/2022 - Santa Catarina SBC - 07/2022 - Santa Catarina ORSE - 06/2022 - Sergipe CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás | 26,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 5 DIAS | 10 DIAS | 15 DIAS | 20 DIAS | 25 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.025,96 | 100,00% 2.025,96
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF SINAPI 74209/001 | 100,00% 2.025,96 | 100,00% 2.025,96
2 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL | 100,00% 275.239,20 | 0,69% 1.890,25 | 3,08% 8.468,90 | 7,39% 20.343,36 | 24,42% 67.202,20 | 23,19% 63.827,80 | 41,24% 113.506,70
2.1 | Poste decorativo 3 pétalas, em aço galvanizado 4m, inclusive lâmpada de led 3x 40w | 100,00% 149.806,34 |  |  |  | 25,00% 37.451,59 | 25,00% 37.451,59 | 50,00% 74.903,17
2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 11.997,20 |  | 25,00% 2.999,30 | 25,00% 2.999,30 | 50,00% 5.998,60
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 100,00% 18.902,53 | 10,00% 1.890,25 | 25,00% 4.725,63 | 25,00% 4.725,63 | 40,00% 7.561,01
2.4 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 3.560,60 |  |  | 50,00% 1.780,30 | 50,00% 1.780,30
2.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 11.134,31 |  |  | 25,00% 2.783,58 | 25,00% 2.783,58 | 50,00% 5.567,16
2.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 884,40 |  |  | 25,00% 221,10 | 50,00% 442,20 | 25,00% 221,10
2.7 | POSTE DE AÇO ORNAMENTAL, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, BRAÇO DECORATIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (SINAPI 100622) | 100,00% 30.816,12 |  |  |  |  | 25,00% 7.704,03 | 75,00% 23.112,09
2.8 | POSTE DE AÇO TELECÔNICOS RETOS COM TRAVESSÃO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - REF SINAPI (100623) | 100,00% 13.405,90 |  |  |  | 25,00% 3.351,48 | 25,00% 3.351,48 | 50,00% 6.702,95
2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 28.357,92 |  |  | 25,00% 7.089,48 | 25,00% 7.089,48 | 25,00% 7.089,48 | 25,00% 7.089,48
2.10 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI (101878) | 100,00% 3.398,01 |  |  |  |  | 50,00% 1.699,01 | 50,00% 1.699,01
2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | 100,00% 2.975,87 |  | 25,00% 743,97 | 25,00% 743,97 | 25,00% 743,97 | 25,00% 743,97
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 12.587,28 | 20,00% 2.517,46 | 10,00% 1.258,73 | 20,00% 2.517,46 | 20,00% 2.517,46 | 20,00% 2.517,46 | 10,00% 1.258,73
Porcentagem |  |  | 2,22% | 3,36% | 7,89% | 24,05% | 22,89% | 39,59%
Custo |  |  | 6.433,67 | 9.727,63 | 22.860,81 | 69.719,65 | 66.345,25 | 114.765,42
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,22% | 5,58% | 13,46% | 37,52% | 60,41% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 6.433,66 | 16.161,29 | 39.022,11 | 108.741,76 | 175.087,01 | 289.852,44
_______________________________________________________________ Darcioni Gomes Sócio/CEO/Proprietário