## Orçamento Sintético
|  |  | PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS | B.D.I.: | 22.85% |  | Bancos:
|  |  | Obra: Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina ¦ SBC - 05/2024 - Santa Catarina
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 66079.19 | 10.11%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 32590.66 | 4.987%
1.1.1 | COMP-265 | Próprio | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 x 3,00m, INCLUSIVE ESCORAMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 969.86 | 1191.47 | 1191.47 | 0.1823%
1.1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 832.5 | 1022.72 | 5113.6 | 0.7825%
1.1.3 | COMP-255 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS REUTILIZADAS | m² | 80.94 | 75.01 | 92.14 | 7457.81 | 1.141%
1.1.4 | COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | m² | 6 | 305.94 | 375.84 | 2255.04 | 0.3451%
1.1.5 | COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | m² | 6 | 503.5 | 618.54 | 3711.24 | 0.5679%
1.1.6 | COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | m² | 10 | 1046.93 | 1286.15 | 12861.5 | 1.968%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 23789.11 | 3.64%
1.2.1 | COMP-513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EDIFICAÇÕES | UN | 1 | 19364.36 | 23789.11 | 23789.11 | 3.64%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 9153.31 | 1.401%
1.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 22.49 | 60.5 | 74.32 | 1671.45 | 0.2558%
1.3.2 | COMP-553 | Próprio | RETIRADA DIVISORIA DE EUCATEX - REFERENCIA SBC (022401) | m² | 3.28 | 87.54 | 107.54 | 352.73 | 0.05398%
1.3.3 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 188.42 | 2.8 | 3.43 | 646.28 | 0.0989%
1.3.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (CERAMICA DA PAREDE) | m² | 63.85 | 7.04 | 8.64 | 551.66 | 0.08442%
1.3.5 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.31 | 184.07 | 226.12 | 70.09 | 0.01073%
1.3.6 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (CERAMICA DO PISO) | m² | 9.16 | 7.04 | 8.64 | 79.14 | 0.01211%
1.3.7 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.6 | 283.18 | 347.88 | 208.72 | 0.03194%
1.3.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 13.79 | 16.94 | 203.28 | 0.03111%
1.3.9 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PASSEIO PÚBLICO) | m³ | 3.99 | 109.4 | 134.39 | 536.21 | 0.08205%
1.3.11 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 6.51 | 18.31 | 22.49 | 146.4 | 0.0224%
1.3.12 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.55 | 2.06 | 2.53 | 110.18 | 0.01686%
1.3.13 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 44.27 | 10.29 | 12.64 | 559.57 | 0.08563%
1.3.14 | COMP-683 | Próprio | RETIRADA BANCADAS E BANCAS - REFERENCIA SBC (022654) | m² | 1.4 | 171.29 | 210.42 | 294.58 | 0.04508%
1.3.15 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.61 | 3.83 | 4.7 | 7.56 | 0.001157%
1.3.16 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 31.28 | 26.57 | 32.64 | 1020.97 | 0.1562%
1.3.19 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 614.28 | 2.02 | 2.48 | 1523.41 | 0.2331%
1.3.20 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 25.58 | 9.15 | 11.24 | 287.51 | 0.044%
1.3.21 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (DMT 11,4KM) | M3XKM | 291.61 | 2.47 | 3.03 | 883.57 | 0.1352%
1.4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 546.11 | 0.08357%
1.4.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 3.86 | 13.95 | 17.13 | 66.12 | 0.01012%
1.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 44 | 2.47 | 3.03 | 133.32 | 0.0204%
1.4.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 1.49 | 134.89 | 165.71 | 246.9 | 0.03778%
1.4.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32.93 | 2.47 | 3.03 | 99.77 | 0.01527%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 28146.62 | 4.307%
2.1 |  |  | SAPATAS ALPENDRE |  |  |  |  | 4507.01 | 0.6897%
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 9.94 | 100.4 | 123.34 | 1225.99 | 0.1876%
2.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.34 | 43.71 | 53.69 | 179.32 | 0.02744%
2.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 5.74 | 141.42 | 173.73 | 997.21 | 0.1526%
2.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37.2 | 14.51 | 17.82 | 662.9 | 0.1014%
2.1.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 945.36 | 1161.37 | 1161.37 | 0.1777%
2.1.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 8.37 | 27.26 | 33.48 | 280.22 | 0.04288%
2.2 |  |  | PILARES DE ARRANQUE ALPENDRE/COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 2803.91 | 0.4291%
2.2.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.64 | 111.28 | 136.7 | 1181.08 | 0.1807%
2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.3 | 14.44 | 17.73 | 377.64 | 0.05779%
2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.6 | 11.02 | 13.53 | 698.14 | 0.1068%
2.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.2 | 9.23 | 11.33 | 81.57 | 0.01248%
2.2.5 | COMP-528 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.57 | 664.75 | 816.64 | 465.48 | 0.07123%
2.3 |  |  | VIGAS DE BALDRAME ALPENDRE |  |  |  |  | 4322.88 | 0.6615%
2.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 18.16 | 72.29 | 88.8 | 1612.6 | 0.2468%
2.3.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.2 | 17.31 | 21.26 | 323.15 | 0.04945%
2.3.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.6 | 14.51 | 17.82 | 206.71 | 0.03163%
2.3.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 95.1 | 9.23 | 11.33 | 1077.48 | 0.1649%
2.3.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.15 | 780.7 | 959.08 | 1102.94 | 0.1688%
2.5 |  |  | SAPATAS AMPLIAÇÃO FUNDO |  |  |  |  | 4498.78 | 0.6884%
2.5.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8.32 | 100.4 | 123.34 | 1026.18 | 0.157%
2.5.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3.29 | 43.71 | 53.69 | 176.64 | 0.02703%
2.5.3 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6.01 | 77.87 | 95.66 | 574.91 | 0.08798%
2.5.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.1 | 14.51 | 17.82 | 429.46 | 0.06572%
2.5.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59 | 12.87 | 15.81 | 932.79 | 0.1427%
2.5.6 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.17 | 945.36 | 1161.37 | 1358.8 | 0.2079%
2.6 |  |  | PILARES DE ARRANQUE AMPLIAÇÃO FUNDO |  |  |  |  | 983.15 | 0.1504%
2.6.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.24 | 111.28 | 136.7 | 442.9 | 0.06777%
2.6.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7 | 14.44 | 17.73 | 124.11 | 0.01899%
2.6.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.1 | 11.02 | 13.53 | 285.48 | 0.04369%
2.6.4 | COMP-528 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.16 | 664.75 | 816.64 | 130.66 | 0.01999%
2.7 |  |  | VIGA DE BALDRAME AMPLIAÇÃO FUNDO |  |  |  |  | 3342.18 | 0.5114%
2.7.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 15.86 | 72.29 | 88.8 | 1408.36 | 0.2155%
2.7.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.2 | 17.31 | 21.26 | 301.89 | 0.0462%
2.7.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 33.5 | 14.51 | 17.82 | 596.97 | 0.09135%
2.7.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.8 | 12.87 | 15.81 | 75.88 | 0.01161%
2.7.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 780.7 | 959.08 | 959.08 | 0.1468%
2.8 |  |  | ESTACA ESCAVADA COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 3059.4 | 0.4682%
2.8.1 | COMP-28 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 18 | 79.32 | 97.44 | 1753.92 | 0.2684%
2.8.2 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 17.64 | 14.22 | 17.46 | 307.99 | 0.04713%
2.8.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 66.64 | 10.61 | 13.03 | 868.31 | 0.1329%
2.8.4 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 6 | 17.53 | 21.53 | 129.18 | 0.01977%
2.9 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 4629.31 | 0.7084%
2.9.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8.32 | 100.4 | 123.34 | 1026.18 | 0.157%
2.9.2 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 8.58 | 112.65 | 138.39 | 1187.38 | 0.1817%
2.9.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.6 | 20.8 | 25.55 | 449.68 | 0.06881%
2.9.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 7.92 | 43.71 | 53.69 | 425.22 | 0.06507%
2.9.5 | COMP-29 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.33 | 709.3 | 871.37 | 1158.92 | 0.1773%
2.9.6 | COMP-720 | Próprio | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA - REFERENCIA SBC (172030) | m³ | 6.99 | 44.48 | 54.64 | 381.93 | 0.05844%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21033.35 | 3.219%
3.1 |  |  | PILARES ALPENDRE |  |  |  |  | 3849.9 | 0.5891%
3.1.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.4 | 111.28 | 136.7 | 2105.18 | 0.3221%
3.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.6 | 14.44 | 17.73 | 347.5 | 0.05318%
3.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40 | 11.02 | 13.53 | 541.2 | 0.08282%
3.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.4 | 9.23 | 11.33 | 117.83 | 0.01803%
3.1.5 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.84 | 715.35 | 878.8 | 738.19 | 0.113%
3.2 |  |  | VIGA DE COBERTURA ALPENDRE |  |  |  |  | 6644.13 | 1.017%
3.2.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.44 | 253.4 | 311.3 | 4495.17 | 0.6879%
3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.3 | 14.44 | 17.73 | 306.72 | 0.04694%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.4 | 12.43 | 15.27 | 235.15 | 0.03598%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 11.02 | 13.53 | 535.78 | 0.08199%
3.2.5 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.17 | 745.34 | 915.65 | 1071.31 | 0.1639%
3.3 |  |  | LAJE DE COBERTURA ALPENDRE |  |  |  |  | 4030.79 | 0.6168%
3.3.1 | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | m² | 13.67 | 178.73 | 219.56 | 3001.38 | 0.4593%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.4 | 13.82 | 16.97 | 23.75 | 0.003634%
3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.2 | 11.89 | 14.6 | 236.52 | 0.03619%
3.3.4 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.84 | 745.34 | 915.65 | 769.14 | 0.1177%
3.4 |  |  | LAJE DE COBERTURA LIXEIRAS |  |  |  |  | 621.35 | 0.09508%
3.4.1 | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | m² | 2.83 | 178.73 | 219.56 | 621.35 | 0.09508%
3.5 |  |  | PILARES AMPLIAÇÃO FUNDO |  |  |  |  | 3208.8 | 0.491%
3.5.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 13.65 | 111.28 | 136.7 | 1865.95 | 0.2855%
3.5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.2 | 14.44 | 17.73 | 287.22 | 0.04395%
3.5.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.7 | 11.02 | 13.53 | 537.14 | 0.0822%
3.5.4 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.59 | 715.35 | 878.8 | 518.49 | 0.07934%
3.6 |  |  | VIGAS DE COBERTURA AMPLIAÇÃO FUNDO |  |  |  |  | 2678.38 | 0.4099%
3.6.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.41 | 253.4 | 311.3 | 1995.43 | 0.3053%
3.6.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.4 | 14.44 | 17.73 | 131.2 | 0.02008%
3.6.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.5 | 12.43 | 15.27 | 267.22 | 0.04089%
3.6.4 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.32 | 723.8 | 889.18 | 284.53 | 0.04354%
4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 33921.5 | 5.191%
4.1 |  |  | ALVENARIA REFORMA |  |  |  |  | 7454.29 | 1.141%
4.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.91 | 99.11 | 121.75 | 719.54 | 0.1101%
4.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 11.82 | 4.88 | 5.99 | 70.8 | 0.01083%
4.1.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 11.82 | 24.76 | 30.41 | 359.44 | 0.055%
4.1.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 146.89 | 34.94 | 42.92 | 6304.51 | 0.9647%
4.2 |  |  | REVESTIMENTO REFORMA |  |  |  |  | 11516.17 | 1.762%
4.2.1 | COMP-686 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - REFERENCIA SINAPI (87269) | m² | 146.89 | 63.82 | 78.4 | 11516.17 | 1.762%
4.3 |  |  | ALVENARIA AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 13643.33 | 2.088%
4.3.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.16 | 99.11 | 121.75 | 6350.48 | 0.9718%
4.3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 104.32 | 4.88 | 5.99 | 624.87 | 0.09562%
4.3.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 16.68 | 34.94 | 42.92 | 715.9 | 0.1095%
4.3.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 87.64 | 28.2 | 34.64 | 3035.84 | 0.4646%
4.3.5 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (BANHEIRO+ALPENDRE) | m² | 15.43 | 7.82 | 9.6 | 148.12 | 0.02267%
4.3.6 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (BANHEIRO+ALPENDRE) | m² | 15.43 | 46.46 | 57.07 | 880.59 | 0.1348%
4.3.7 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7.35 | 85.18 | 104.64 | 769.1 | 0.1177%
4.3.8 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.75 | 63.98 | 78.59 | 373.3 | 0.05712%
4.3.9 | COMP-979 | Próprio | ABRIGO DE GÁS PADRÃO EM ALVENARIA DIMENSÔES INTERNAS 0,80m X 0,50m, ALTURA INTERNA 0,80m, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 10 CM , COMPACTAÇÃO DO SOLO, BASE DE BRITA 10CM, PISO DE CONCRETO 10CM (1,10m X 0,65m), ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS (COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA), LAJE MACIÇA H= 5 CM PARA FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFICIE COM MANTA ASFALTA, UMA CAMADA, E ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO- EXCLUSIVE PINTURA E PORTA | UN | 1 | 606.54 | 745.13 | 745.13 | 0.114%
4.4 |  |  | REVESTIMENTO AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 1307.71 | 0.2001%
4.4.1 | COMP-686 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - REFERENCIA SINAPI (87269) | m² | 16.68 | 63.82 | 78.4 | 1307.71 | 0.2001%
5 |  |  | PISO |  |  |  |  | 63088.84 | 9.654%
5.1 |  |  | PISO SOBRE PISO REFORMA |  |  |  |  | 50218.96 | 7.685%
5.1.1 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 265.52 | 11.87 | 14.58 | 3871.28 | 0.5924%
5.1.2 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 265.52 | 124.84 | 153.36 | 40720.14 | 6.231%
5.1.3 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 191.87 | 16.41 | 20.15 | 3866.18 | 0.5916%
5.1.4 | COMP-698 | Próprio | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RODAPÉ EMBUTIDO, ALTURA MENOR OU IGUAL A 7CM. REFERENCIA SINAPI (91222) | M | 191.87 | 7.48 | 9.18 | 1761.36 | 0.2695%
5.2 |  |  | PISO ALPENDRE E RAMPA |  |  |  |  | 4300.48 | 0.6581%
5.2.1 | COMP-84 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, TELA Q-92, FCK=25 MPA, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA E APLICAÇÃO DE GRAXA NAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA | m² | 12.03 | 127.12 | 156.16 | 1878.6 | 0.2875%
5.2.2 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 02CM) | m³ | 0.24 | 758.45 | 931.75 | 223.62 | 0.03422%
5.2.3 | 104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 12.03 | 73.4 | 90.17 | 1084.74 | 0.166%
5.2.4 | COMP-604 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. - REFERENCIA SINAPI (101094) | m² | 2.96 | 306.22 | 376.19 | 1113.52 | 0.1704%
5.3 |  |  | PISO AMPLIAÇÃO BANHEIRO E FUNDOS |  |  |  |  | 5252.86 | 0.8038%
5.3.1 | COMP-84 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, TELA Q-92, FCK=25 MPA, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA E APLICAÇÃO DE GRAXA NAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA | m² | 19.66 | 127.12 | 156.16 | 3070.1 | 0.4698%
5.3.2 | 104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 19.66 | 73.4 | 90.17 | 1772.74 | 0.2713%
5.3.3 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 13.98 | 16.41 | 20.15 | 281.69 | 0.04311%
5.3.4 | COMP-698 | Próprio | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RODAPÉ EMBUTIDO, ALTURA MENOR OU IGUAL A 7CM. REFERENCIA SINAPI (91222) | M | 13.98 | 7.48 | 9.18 | 128.33 | 0.01964%
5.4 |  |  | JARDIM |  |  |  |  | 3316.54 | 0.5075%
5.4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 9.93 | 3.56 | 4.37 | 43.39 | 0.00664%
5.4.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.93 | 190.97 | 234.6 | 2329.57 | 0.3565%
5.4.3 | 87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 0.6 | 65.4 | 80.34 | 48.2 | 0.007376%
5.4.4 | 104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 9.93 | 73.4 | 90.17 | 895.38 | 0.137%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8754.07 | 1.34%
6.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. (LAJE LIXEIRAS, ABRIGO DO GÁS, ALPENDRE E BANHEIRO) | m² | 19.05 | 222.87 | 273.79 | 5215.69 | 0.7981%
6.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. (LAJE LIXEIRAS, ABRIGO DO GÁS, ALPENDRE E BANHEIRO) | m² | 19.05 | 58.09 | 71.36 | 1359.4 | 0.208%
6.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (VIGAS DE BALDRAME) | m² | 34.02 | 52.14 | 64.05 | 2178.98 | 0.3334%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48184.41 | 7.373%
7.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 36856.57 | 5.64%
7.1.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P15) | UN | 20 | 915.67 | 1124.9 | 22498 | 3.443%
7.1.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P16) | UN | 4 | 993.23 | 1220.18 | 4880.72 | 0.7469%
7.1.3 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P16) | UN | 4 | 358.65 | 440.6 | 1762.4 | 0.2697%
7.1.4 | COMP-693 | Próprio | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm - REFERENCIA SBC (202332) - (P16) | UN | 4 | 199.15 | 244.65 | 978.6 | 0.1497%
7.1.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P17 e P18) | m² | 2.24 | 939.57 | 1154.26 | 2585.54 | 0.3957%
7.1.7 | COMP-190 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (P13) | UN | 2 | 1235.87 | 1518.26 | 3036.52 | 0.4647%
7.1.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (P13 e P14) | M | 3.58 | 114.98 | 141.25 | 505.67 | 0.07738%
7.1.9 | COMP-684 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS - REFERENCIA SBC (022185) - (P14) | UN | 1 | 136.06 | 167.14 | 167.14 | 0.02558%
7.1.10 | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 359.78 | 441.98 | 441.98 | 0.06763%
7.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 11327.84 | 1.733%
7.2.1 | COMP-1275 | Próprio | JANELA DE ALUMINIO NATURAL TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J15, J16 e J17) | m² | 3.73 | 1018.12 | 1250.76 | 4665.33 | 0.7139%
7.2.2 | COMP-685 | Próprio | Remoção e reassentamento de janelas de alumínio - Rev 01 - REFERENCIA ORSE (1808) - (J13) | m² | 2.22 | 464.49 | 570.62 | 1266.77 | 0.1938%
7.2.4 | COMP-361 | Próprio | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 - Copia da ORSE (9571) | m² | 22.81 | 182.36 | 224.02 | 5109.89 | 0.7819%
7.2.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.4 | 166.21 | 204.18 | 285.85 | 0.04374%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7889.66 | 1.207%
8.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 20.72 | 25.45 | 279.95 | 0.04284%
8.2 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 19.91 | 24.45 | 48.9 | 0.007483%
8.3 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 13 | 55.82 | 68.57 | 891.41 | 0.1364%
8.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.77 | 42.71 | 42.71 | 0.006536%
8.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 52.92 | 65.01 | 65.01 | 0.009948%
8.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.44 | 44.76 | 89.52 | 0.0137%
8.7 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 59.14 | 72.65 | 290.6 | 0.04447%
8.8 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 56.23 | 69.07 | 207.21 | 0.03171%
8.9 | COMP-667 | Próprio | ABRACADEIRA DE PVC 3/4" - REFERENCIA SBC (059051) | UN | 49 | 4.25 | 5.22 | 255.78 | 0.03914%
8.10 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 43.6 | 11.86 | 14.57 | 635.25 | 0.09721%
8.11 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 1.2 | 20.51 | 25.19 | 30.22 | 0.004624%
8.12 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 37.6 | 17.8 | 21.86 | 821.93 | 0.1258%
8.13 | COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | UN | 10 | 73.65 | 90.47 | 904.7 | 0.1384%
8.14 | COMP-519 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97589) | UN | 12 | 51.11 | 62.78 | 753.36 | 0.1153%
8.15 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AMARELO) | M | 40 | 3.19 | 3.91 | 156.4 | 0.02393%
8.16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AZUL CLARO) | M | 50 | 3.19 | 3.91 | 195.5 | 0.02992%
8.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO) | M | 50 | 3.19 | 3.91 | 195.5 | 0.02992%
8.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 4.59 | 5.63 | 337.8 | 0.05169%
8.19 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO) | M | 60 | 4.59 | 5.63 | 337.8 | 0.05169%
8.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR VERDE-AMARELO) | M | 60 | 4.59 | 5.63 | 337.8 | 0.05169%
8.21 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 65.5 | 80.46 | 482.76 | 0.07387%
8.22 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 34.77 | 42.71 | 128.13 | 0.01961%
8.23 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.14 | 72.65 | 145.3 | 0.02223%
8.24 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 9 | 2.72 | 3.34 | 30.06 | 0.0046%
8.25 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 61.13 | 75.09 | 75.09 | 0.01149%
8.26 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 52.96 | 65.06 | 65.06 | 0.009956%
8.27 | COMP-1230 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) DE SOBREPOR, 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91953) | UN | 1 | 43.21 | 53.08 | 53.08 | 0.008123%
8.28 | COMP-759 | Próprio | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (92000) | UN | 1 | 26.73 | 32.83 | 32.83 | 0.005024%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 116496.38 | 17.83%
9.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14501.52 | 2.219%
9.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 311.49 | 382.66 | 765.32 | 0.1171%
9.1.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 156.14 | 191.81 | 3260.77 | 0.499%
9.1.3 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 732.21 | 899.51 | 899.51 | 0.1376%
9.1.4 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 753.93 | 926.2 | 2778.6 | 0.4252%
9.1.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 45.81 | 56.27 | 281.35 | 0.04305%
9.1.6 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 390.73 | 480.01 | 2880.06 | 0.4407%
9.1.7 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 358.65 | 440.6 | 1321.8 | 0.2023%
9.1.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 88.98 | 109.31 | 2186.2 | 0.3345%
9.1.9 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 104.12 | 127.91 | 127.91 | 0.01957%
9.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 41541.05 | 6.357%
9.2.1 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 5628.22 | 6914.26 | 13828.52 | 2.116%
9.2.2 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 2567.11 | 3153.69 | 15768.45 | 2.413%
9.2.3 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2847.9 | 3498.64 | 3498.64 | 0.5354%
9.2.4 | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 51.8 | 2.66 | 3.26 | 168.86 | 0.02584%
9.2.5 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33.5 | 52.26 | 64.2 | 2150.7 | 0.3291%
9.2.6 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 | 25.14 | 30.88 | 1207.4 | 0.1848%
9.2.7 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.3 | 40.9 | 50.24 | 919.39 | 0.1407%
9.2.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.7 | 63.89 | 78.48 | 996.69 | 0.1525%
9.2.9 | COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | UN | 6 | 407.33 | 500.4 | 3002.4 | 0.4594%
9.3 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 39730.97 | 6.08%
9.3.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 652.5 | 801.59 | 5611.13 | 0.8586%
9.3.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 73.86 | 90.73 | 1723.87 | 0.2638%
9.3.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 21.74 | 26.7 | 614.1 | 0.09397%
9.3.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 9.88 | 12.13 | 278.99 | 0.04269%
9.3.5 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 41 | 2.85 | 3.5 | 143.5 | 0.02196%
9.3.6 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 60 | 1.61 | 1.97 | 118.2 | 0.01809%
9.3.7 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 37.08 | 45.55 | 227.75 | 0.03485%
9.3.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 12.63 | 15.51 | 341.22 | 0.05221%
9.3.9 | 89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.06 | 17.27 | 17.27 | 0.002643%
9.3.10 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.46 | 32.5 | 65 | 0.009947%
9.3.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 46 | 10.62 | 13.04 | 599.84 | 0.09179%
9.3.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 15.08 | 18.52 | 240.76 | 0.03684%
9.3.13 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25.84 | 31.74 | 63.48 | 0.009714%
9.3.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 10.45 | 12.83 | 564.52 | 0.08639%
9.3.15 | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 22 | 1.58 | 1.94 | 42.68 | 0.006531%
9.3.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 38.44 | 47.22 | 708.3 | 0.1084%
9.3.17 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 45.65 | 56.08 | 112.16 | 0.01716%
9.3.18 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 113 | 7.72 | 9.48 | 1071.24 | 0.1639%
9.3.19 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 | 16.84 | 20.68 | 682.44 | 0.1044%
9.3.20 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 | 8.98 | 11.03 | 496.35 | 0.07595%
9.3.21 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 82.2 | 36.34 | 44.64 | 3669.4 | 0.5615%
9.3.22 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89.9 | 21.33 | 26.2 | 2355.38 | 0.3604%
9.3.23 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.6 | 26.08 | 32.03 | 1812.89 | 0.2774%
9.3.24 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 14.53 | 17.85 | 71.4 | 0.01093%
9.3.25 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 24.51 | 30.11 | 60.22 | 0.009215%
9.3.26 | COMP-511 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 2,1 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3528 L . REFERENCIA SINAPI (98090) | UN | 1 | 8454.18 | 10385.96 | 10385.96 | 1.589%
9.3.28 | COMP-581 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,45 M - REFERENCIA SINAPI (98083) | UN | 1 | 4711.49 | 5788.06 | 5788.06 | 0.8857%
9.3.29 | COMP-726 | Próprio | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M. - REFERENCIA SINAPI (98062) | UN | 1 | 1518 | 1864.86 | 1864.86 | 0.2854%
9.4 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 5092.56 | 0.7793%
9.4.1 | COMP-677 | Próprio | ALGEROZA/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22 - REFERENCIA SBC (100326) | UN | 4 | 133.84 | 164.42 | 657.68 | 0.1006%
9.4.2 | COMP-678 | Próprio | CABECEIRA PARA CALHA PLATIBANDA GALVANIZADA 28cm - REFERENCIA SBC (100326) | UN | 8 | 112.73 | 138.48 | 1107.84 | 0.1695%
9.4.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.4 | 61.31 | 75.31 | 481.98 | 0.07375%
9.4.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25 | 83.58 | 102.67 | 2566.75 | 0.3928%
9.4.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8.7 | 26.04 | 31.99 | 278.31 | 0.04259%
9.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 1701.99 | 0.2604%
9.5.1 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 63 | 1.61 | 1.97 | 124.11 | 0.01899%
9.5.2 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 9.37 | 11.51 | 126.61 | 0.01937%
9.5.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 26 | 8.82 | 10.83 | 281.58 | 0.04309%
9.5.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 8.83 | 10.84 | 140.92 | 0.02156%
9.5.5 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 59.2 | 10.83 | 13.3 | 787.36 | 0.1205%
9.5.6 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 15.12 | 18.57 | 241.41 | 0.03694%
9.6 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 13928.29 | 2.131%
9.6.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 94.3 | 115.84 | 1505.92 | 0.2304%
9.6.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 309.29 | 379.96 | 1899.8 | 0.2907%
9.6.4 | 00006140 | SINAPI | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 5 | 3.9 | 4.79 | 23.95 | 0.003665%
9.6.5 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 11.1 | 13.63 | 272.6 | 0.04171%
9.6.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 7.08 | 8.69 | 225.94 | 0.03457%
9.6.7 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 14.21 | 17.45 | 87.25 | 0.01335%
9.6.8 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 8.44 | 10.36 | 155.4 | 0.02378%
9.6.9 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 15.06 | 18.5 | 74 | 0.01132%
9.6.10 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.89 | 19.52 | 39.04 | 0.005974%
9.6.11 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.84 | 23.14 | 23.14 | 0.003541%
9.6.13 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 12.44 | 15.28 | 382 | 0.05846%
9.6.14 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 17.81 | 21.87 | 109.35 | 0.01673%
9.6.15 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 28.19 | 34.63 | 207.78 | 0.0318%
9.6.16 | 89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 45.02 | 55.3 | 165.9 | 0.02539%
9.6.17 | 89377 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.41 | 12.78 | 76.68 | 0.01173%
9.6.18 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.01 | 13.52 | 67.6 | 0.01034%
9.6.19 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62 | 10.27 | 12.61 | 781.82 | 0.1196%
9.6.20 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 14.72 | 18.08 | 253.12 | 0.03873%
9.6.21 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 10.18 | 12.5 | 187.5 | 0.02869%
9.6.22 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 22.25 | 27.33 | 109.32 | 0.01673%
9.6.23 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 59.6 | 25.35 | 31.14 | 1855.94 | 0.284%
9.6.24 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 62 | 34.29 | 42.12 | 2611.44 | 0.3996%
9.6.25 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.8 | 30.42 | 37.37 | 478.33 | 0.0732%
9.6.26 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.3 | 27.87 | 34.23 | 1139.85 | 0.1744%
9.6.27 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.11 | 17.33 | 34.66 | 0.005304%
9.6.28 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 19.37 | 23.79 | 333.06 | 0.05097%
9.6.29 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 46.67 | 57.33 | 171.99 | 0.02632%
9.6.30 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 11.46 | 14.07 | 281.4 | 0.04306%
9.6.31 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 18.67 | 22.93 | 252.23 | 0.0386%
9.6.32 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 35.08 | 43.09 | 43.09 | 0.006594%
9.6.33 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.77 | 14.45 | 57.8 | 0.008845%
9.6.34 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.6 | 20.39 | 20.39 | 0.00312%
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 218.01 | 0.03336%
10.1 | 100807 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 1.2 | 25.32 | 31.1 | 37.32 | 0.005711%
10.2 | 96809 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | 18.29 | 22.46 | 22.46 | 0.003437%
10.3 | 96838 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | 24.75 | 30.4 | 30.4 | 0.004652%
10.4 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 45.37 | 55.73 | 55.73 | 0.008528%
10.5 | COMP-695 | Próprio | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás - REFERENCIA ORSE (7838) | un | 1 | 58.69 | 72.1 | 72.1 | 0.01103%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 49907.88 | 7.637%
11.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE NOVAS DA REFORMA |  |  |  |  | 4138.68 | 0.6333%
11.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 90.05 | 20.92 | 25.7 | 2314.28 | 0.3541%
11.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 90.05 | 3.82 | 4.69 | 422.33 | 0.06463%
11.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 90.05 | 12.68 | 15.57 | 1402.07 | 0.2146%
11.2 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8579.93 | 1.313%
11.2.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 134.82 | 33.66 | 41.35 | 5574.8 | 0.8531%
11.2.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 134.82 | 18.15 | 22.29 | 3005.13 | 0.4599%
11.3 |  |  | PINTURA DE PAREDES EXISTENTES |  |  |  |  | 32530.4 | 4.978%
11.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 572.93 | 20.92 | 25.7 | 14724.3 | 2.253%
11.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 466.59 | 3.82 | 4.69 | 2188.3 | 0.3349%
11.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 466.59 | 12.68 | 15.57 | 7264.8 | 1.112%
11.3.4 | COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO, CONSULTÓRIO OBSTETRICIA E CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO) | m² | 106.34 | 63.94 | 78.55 | 8353 | 1.278%
11.4 |  |  | PINTURA PAREDES DA AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 4100.07 | 0.6274%
11.4.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 89.21 | 20.92 | 25.7 | 2292.69 | 0.3508%
11.4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 89.21 | 3.82 | 4.69 | 418.39 | 0.06402%
11.4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 89.21 | 12.68 | 15.57 | 1388.99 | 0.2125%
11.5 |  |  | PINTURA TETO ALPENDRE |  |  |  |  | 249.21 | 0.03814%
11.5.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 11.57 | 4.86 | 5.97 | 69.07 | 0.01057%
11.5.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.57 | 12.68 | 15.57 | 180.14 | 0.02757%
11.6 |  |  | PINTURA TETO AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 95.26 | 0.01458%
11.6.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.86 | 4.86 | 5.97 | 23.04 | 0.003526%
11.6.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3.86 | 15.23 | 18.71 | 72.22 | 0.01105%
11.7 |  |  | PINTURA VIGAS E PILARES ALPENDRE |  |  |  |  | 214.33 | 0.0328%
11.7.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 10.4 | 4.11 | 5.04 | 52.41 | 0.00802%
11.7.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10.4 | 12.68 | 15.57 | 161.92 | 0.02478%
12 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 2996.44 | 0.4585%
12.1 | COMP-832 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO AUTONOMA INDICATIVA DE SAIDA 24X12CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 98.04 | 120.44 | 1927.04 | 0.2949%
12.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 183.63 | 225.58 | 451.16 | 0.06904%
12.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 24 | 20.97 | 25.76 | 618.24 | 0.09461%
13 |  |  | COBERTURA JARDIM |  |  |  |  | 2752.45 | 0.4212%
13.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 9.45 | 52.53 | 64.53 | 609.8 | 0.09331%
13.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 9.45 | 49.6 | 60.93 | 575.78 | 0.08811%
13.3 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 9.45 | 44.85 | 55.09 | 520.6 | 0.07966%
13.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.12 | 50.37 | 61.87 | 811.73 | 0.1242%
13.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. (BANHEIRO AMPLIADO NA FACHADA) | M | 4.65 | 41.06 | 50.44 | 234.54 | 0.03589%
14 |  |  | COBERTURA AMPLIAÇÃO DOS FUNDOS |  |  |  |  | 18999.11 | 2.907%
14.1 | 92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 3252.03 | 3995.11 | 3995.11 | 0.6113%
14.2 | 92551 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8,60 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 4129.73 | 5073.37 | 10146.74 | 1.553%
14.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14.6 | 156.19 | 191.87 | 2801.3 | 0.4287%
14.4 | 94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14.6 | 38.77 | 47.62 | 695.25 | 0.1064%
14.6 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1.47 | 28.42 | 34.91 | 51.31 | 0.007852%
14.7 | COMP-537 | Próprio | Tabeira de madeira lei, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REFERENCIA ORSE (11092) | m | 13.19 | 36.39 | 44.7 | 589.59 | 0.09022%
14.8 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (BEIRAL) | m² | 7.46 | 78.55 | 96.49 | 719.81 | 0.1101%
15 |  |  | COBERTURA AMPLIAÇÃO FACHADA |  |  |  |  | 90798.5 | 13.89%
15.1 | COT - 798 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL EM ACM AZUL CONFORME CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO. INCLUSIVE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM PVC EXPANDIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 22800 | 26220 (15.0%) | 26220 | 4.012%
15.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 35.49 | 57.08 | 70.12 | 2488.55 | 0.3808%
15.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.47 | 83.58 | 102.67 | 1177.62 | 0.1802%
15.4 | COMP-388 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 1 FACE. (FECHAMENTO INTERNO ACM) | m² | 10.98 | 88.25 | 108.41 | 1190.34 | 0.1822%
15.5 | COMP-462 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 2 FACES. (COBERTURA) | m² | 49.92 | 111.5 | 136.97 | 6837.54 | 1.046%
15.6 | COMP-1631 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA EM ACM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100773) | KG | 1672.5 | 25.74 | 31.62 | 52884.45 | 8.093%
16 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 42863.61 | 6.559%
16.1 | COMP-688 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,14x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) | un | 1 | 1430.49 | 1757.35 | 1757.35 | 0.2689%
16.2 | COMP-689 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,27x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE CURATIVO E SALA DE INALAÇÃO) | un | 2 | 1577.05 | 1937.4 | 3874.8 | 0.5929%
16.3 | COMP-690 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,98x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE UTILIDADES) | un | 1 | 2389.37 | 2935.34 | 2935.34 | 0.4492%
16.4 | COMP-691 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO) | un | 1 | 1871.18 | 2298.74 | 2298.74 | 0.3518%
16.5 | COMP-1341 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 2,65x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE COLETA) | un | 1 | 3032.17 | 3725.02 | 3725.02 | 0.57%
16.6 | COMP-692 | Próprio | BANCA (TAMPO) ACO INOX INDUSTRIAL - REFERENCIA SBC (190333) - (SALA DE ESTERILIZAÇÃO) | m² | 1.23 | 1651.68 | 2029.08 | 2495.76 | 0.3819%
16.7 | COMP-1343 | Próprio | Realocação de bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (COPA) | un | 1 | 309.6 | 380.34 | 380.34 | 0.0582%
16.8 | COMP-694 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. - REFERENCIA SINAPI (96361) | m² | 81.05 | 168.42 | 206.9 | 16769.24 | 2.566%
16.9 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 45.74 | 153.53 | 188.61 | 8627.02 | 1.32%
17 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 6242.99 | 0.9553%
17.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (AMPLIAÇÃO) | m² | 15.88 | 78.55 | 96.49 | 1532.26 | 0.2345%
17.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). (AMPLIAÇÃO) | M | 29.71 | 12.68 | 15.57 | 462.58 | 0.07079%
17.3 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (REFORMA) | m² | 35.16 | 78.55 | 96.49 | 3392.58 | 0.5191%
17.4 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). (REFORMA) | M | 54.95 | 12.68 | 15.57 | 855.57 | 0.1309%
18 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 10227.75 | 1.565%
18.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.84 | 89.32 | 109.72 | 860.2 | 0.1316%
18.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 48.99 | 3.56 | 4.37 | 214.08 | 0.03276%
18.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 4.9 | 190.97 | 234.6 | 1149.54 | 0.1759%
18.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 34.62 | 75.26 | 92.45 | 3200.61 | 0.4898%
18.5 | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 14.37 | 51.58 | 63.36 | 910.48 | 0.1393%
18.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.37 | 134.09 | 164.72 | 2367.02 | 0.3622%
18.7 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 34.35 | 36.16 | 44.42 | 1525.82 | 0.2335%
19 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 28181.76 | 4.312%
19.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 18.97 | 89.32 | 109.72 | 2081.38 | 0.3185%
19.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 189.68 | 3.56 | 4.37 | 828.9 | 0.1268%
19.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 18.97 | 190.97 | 234.6 | 4450.36 | 0.681%
19.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 180 | 75.26 | 92.45 | 16641 | 2.546%
19.5 | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 9.68 | 51.58 | 63.36 | 613.32 | 0.09385%
19.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 9.68 | 134.09 | 164.72 | 1594.48 | 0.244%
19.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 6.36 | 63.94 | 78.55 | 499.57 | 0.07645%
19.8 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 25 | 47.96 | 58.91 | 1472.75 | 0.2254%
20 |  |  | CORRIMÃO |  |  |  |  | 1834.84 | 0.2808%
20.1 | COMP-257 | Próprio | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=0,9M INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 3.2 | 339.18 | 416.68 | 1333.37 | 0.204%
20.2 | COMP-891 | Próprio | CORRIMAO DUPLO INSTALADO EM GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA ELETROSTATICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BIDIRECIONAL) | M | 0.35 | 1032.95 | 1268.97 | 444.13 | 0.06796%
20.3 | COMP-886 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO PARA RAMPAS E ESCADAS H= 5 CM | M | 1.26 | 37.05 | 45.51 | 57.34 | 0.008774%
21 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4874.24 | 0.7459%
21.1 | COMP-797 | Próprio | BANCO JARDIM CONCRETO 1,60x0,70m | UN | 5 | 570.01 | 700.25 | 3501.25 | 0.5358%
21.2 | COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 333.25 | 3.36 | 4.12 | 1372.99 | 0.2101%
[7 empty] | Total sem BDI |  | 533444.38
[7 empty] | Total do BDI |  | 120047.22
[7 empty] | Total Geral |  | 653491.6
Sideropólis, | 2024-08-23
_______________________________________________________________ Tiago Rosso Urbano Enhenheiro Civil CREA - SC 126.160-6

## Cronograma
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
Obra: Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 66.079,19 | 20,00% 13.215,84 | 20,00% 13.215,84 | 20,00% 13.215,84 | 20,00% 13.215,84 | 20,00% 13.215,84
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 28.146,62 | 100,00% 28.146,62
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 21.033,35 |  | 100,00% 21.033,35
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 100,00% 33.921,50 |  | 50,00% 16.960,75 | 50,00% 16.960,75
5 | PISO | 100,00% 63.088,84 |  | 25,00% 15.772,21 | 25,00% 15.772,21 | 25,00% 15.772,21 | 25,00% 15.772,21
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 8.754,07 | 20,00% 1.750,81 |  |  |  | 80,00% 7.003,26
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 48.184,41 |  |  |  | 50,00% 24.092,21 | 50,00% 24.092,21
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 7.889,66 |  | 30,00% 2.366,90 | 35,00% 2.761,38 | 35,00% 2.761,38
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 116.496,38 |  | 30,00% 34.948,91 | 35,00% 40.773,73 | 35,00% 40.773,73
10 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 218,01 |  |  |  |  | 100,00% 218,01
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 49.907,88 |  |  | 20,00% 9.981,58 | 40,00% 19.963,15 | 40,00% 19.963,15
12 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 2.996,44 |  |  |  |  | 100,00% 2.996,44
13 | COBERTURA JARDIM | 100,00% 2.752,45 |  | 100,00% 2.752,45
14 | COBERTURA AMPLIAÇÃO DOS FUNDOS | 100,00% 18.999,11 |  |  | 100,00% 18.999,11
15 | COBERTURA AMPLIAÇÃO FACHADA | 100,00% 90.798,50 |  |  |  | 50,00% 45.399,25 | 50,00% 45.399,25
16 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 42.863,61 |  |  |  | 50,00% 21.431,81 | 50,00% 21.431,81
17 | FORRO | 100,00% 6.242,99 |  |  | 50,00% 3.121,50 | 50,00% 3.121,50
18 | PASSEIO PÚBLICO | 100,00% 10.227,75 |  |  |  | 50,00% 5.113,88 | 50,00% 5.113,88
19 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 28.181,76 |  |  |  | 50,00% 14.090,88 | 50,00% 14.090,88
20 | CORRIMÃO | 100,00% 1.834,84 |  |  |  |  | 100,00% 1.834,84
21 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 100,00% 4.874,24 |  |  |  |  | 100,00% 4.874,24
Porcentagem |  |  | 6,6% | 16,38% | 18,61% | 31,48% | 26,93%
Custo |  |  | 43.113,27 | 107.050,41 | 121.586,09 | 205.735,82 | 176.006,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,6% | 22,98% | 41,58% | 73,07% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.113,27 | 150.163,68 | 271.749,77 | 477.485,59 | 653.491,60
Sideropólis, 23/08/2024
_______________________________________________________________ Tiago Rosso Urbano Enhenheiro Civil CREA - SC 126.160-6

## Curva ABC de Serviços
|  | PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS | B.D.I.: | 22.85% | Bancos:
|  | Obra: Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina ¦ SBC - 05/2024 - Santa Catarina
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
COMP-1631 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA EM ACM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100773) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.672,5 | 25,74 | 43.050,15 | 8,07 | 8,07
104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 265,52 | 124,84 | 33.147,51 | 6,21 | 14,28
COT - 798 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL EM ACM AZUL CONFORME CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO. INCLUSIVE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM PVC EXPANDIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | CJ | 1,0 | 22.800,00 | 22.800,00 | 4,27 | 18,56
COMP-513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EDIFICAÇÕES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 19.364,36 | 19.364,36 | 3,63 | 22,19
91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P15) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 20,0 | 915,67 | 18.313,40 | 3,43 | 25,62
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 214,62 | 75,26 | 16.152,30 | 3,03 | 28,65
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 752,19 | 20,92 | 15.735,81 | 2,95 | 31,60
COMP-694 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. - REFERENCIA SINAPI (96361) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 81,05 | 168,42 | 13.650,44 | 2,56 | 34,16
103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 2.567,11 | 12.835,55 | 2,41 | 36,56
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 5.628,22 | 11.256,44 | 2,11 | 38,67
COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 10,0 | 1.046,93 | 10.469,30 | 1,96 | 40,64
COMP-686 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - REFERENCIA SINAPI (87269) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 163,57 | 63,82 | 10.439,03 | 1,96 | 42,59
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 667,82 | 12,68 | 8.467,95 | 1,59 | 44,18
COMP-511 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 2,1 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3528 L . REFERENCIA SINAPI (98090) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8.454,18 | 8.454,18 | 1,58 | 45,77
92551 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8,60 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 2,0 | 4.129,73 | 8.259,46 | 1,55 | 47,31
96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 45,74 | 153,53 | 7.022,46 | 1,32 | 48,63
COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO, CONSULTÓRIO OBSTETRICIA E CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO) | PINT - PINTURAS | m² | 106,34 | 63,94 | 6.799,37 | 1,27 | 49,91
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 33,8 | 190,97 | 6.454,78 | 1,21 | 51,12
COMP-255 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS REUTILIZADAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 80,94 | 75,01 | 6.071,30 | 1,14 | 52,25
103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 58,07 | 99,11 | 5.755,31 | 1,08 | 53,33
COMP-462 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 2 FACES. (COBERTURA) | COBE - COBERTURA | m² | 49,92 | 111,50 | 5.566,08 | 1,04 | 54,38
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 20,85 | 253,40 | 5.283,39 | 0,99 | 55,37
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 146,89 | 34,94 | 5.132,33 | 0,96 | 56,33
COMP-581 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,45 M - REFERENCIA SINAPI (98083) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 4.711,49 | 4.711,49 | 0,88 | 57,21
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 652,50 | 4.567,50 | 0,86 | 58,07
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 40,93 | 111,28 | 4.554,69 | 0,85 | 58,92
102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 134,82 | 33,66 | 4.538,04 | 0,85 | 59,77
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. (LAJE LIXEIRAS, ABRIGO DO GÁS, ALPENDRE E BANHEIRO) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 19,05 | 222,87 | 4.245,67 | 0,80 | 60,57
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 5,0 | 832,50 | 4.162,50 | 0,78 | 61,35
COMP-361 | Próprio | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 - Copia da ORSE (9571) | 114 | m² | 22,81 | 182,36 | 4.159,63 | 0,78 | 62,13
COMP-84 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, TELA Q-92, FCK=25 MPA, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA E APLICAÇÃO DE GRAXA NAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 31,69 | 127,12 | 4.028,43 | 0,76 | 62,88
91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P16) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 993,23 | 3.972,92 | 0,74 | 63,63
COMP-1275 | Próprio | JANELA DE ALUMINIO NATURAL TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J15, J16 e J17) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,73 | 1.018,12 | 3.797,58 | 0,71 | 64,34
104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 205,85 | 16,41 | 3.377,99 | 0,63 | 64,97
92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 1,0 | 3.252,03 | 3.252,03 | 0,61 | 65,58
COMP-689 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,27x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE CURATIVO E SALA DE INALAÇÃO) | 135 | un | 2,0 | 1.577,05 | 3.154,10 | 0,59 | 66,17
99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 265,52 | 11,87 | 3.151,72 | 0,59 | 66,77
104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 41,62 | 73,40 | 3.054,90 | 0,57 | 67,34
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 36,47 | 83,58 | 3.048,16 | 0,57 | 67,91
COMP-1341 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 2,65x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE COLETA) | 135 | un | 1,0 | 3.032,17 | 3.032,17 | 0,57 | 68,48
COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,0 | 503,50 | 3.021,00 | 0,57 | 69,04
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 82,2 | 36,34 | 2.987,14 | 0,56 | 69,60
COMP-797 | Próprio | BANCO JARDIM CONCRETO 1,60x0,70m | 200 | UN | 5,0 | 570,01 | 2.850,05 | 0,53 | 70,14
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.847,90 | 2.847,90 | 0,53 | 70,67
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (REFORMA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 35,16 | 78,55 | 2.761,81 | 0,52 | 71,19
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 26,58 | 100,40 | 2.668,63 | 0,50 | 71,69
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 156,14 | 2.654,38 | 0,50 | 72,19
COMP-190 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (P13) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 1.235,87 | 2.471,74 | 0,46 | 72,65
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 87,64 | 28,20 | 2.471,44 | 0,46 | 73,11
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 645,85 | 3,82 | 2.467,14 | 0,46 | 73,58
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 34,02 | 72,29 | 2.459,30 | 0,46 | 74,04
102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 134,82 | 18,15 | 2.446,98 | 0,46 | 74,50
COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | 43.05. | UN | 6,0 | 407,33 | 2.443,98 | 0,46 | 74,95
COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 13,67 | 178,73 | 2.443,23 | 0,46 | 75,41
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 26,81 | 89,32 | 2.394,66 | 0,45 | 75,86
COMP-690 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,98x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE UTILIDADES) | 135 | un | 1,0 | 2.389,37 | 2.389,37 | 0,45 | 76,31
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 390,73 | 2.344,38 | 0,44 | 76,75
92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 14,6 | 156,19 | 2.280,37 | 0,43 | 77,18
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 753,93 | 2.261,79 | 0,42 | 77,60
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 62,0 | 34,29 | 2.125,98 | 0,40 | 78,00
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 192,0 | 11,02 | 2.115,84 | 0,40 | 78,40
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P17 e P18) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2,24 | 939,57 | 2.104,63 | 0,39 | 78,79
96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,17 | 945,36 | 2.051,43 | 0,38 | 79,17
COMP-692 | Próprio | BANCA (TAMPO) ACO INOX INDUSTRIAL - REFERENCIA SBC (190333) - (SALA DE ESTERILIZAÇÃO) | 190 | m² | 1,23 | 1.651,68 | 2.031,56 | 0,38 | 79,56
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 35,49 | 57,08 | 2.025,76 | 0,38 | 79,94
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS | m² | 14,37 | 134,09 | 1.926,87 | 0,36 | 80,30
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 89,9 | 21,33 | 1.917,56 | 0,36 | 80,66
COMP-691 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO) | 135 | un | 1,0 | 1.871,18 | 1.871,18 | 0,35 | 81,01
COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,0 | 305,94 | 1.835,64 | 0,34 | 81,35
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 88,98 | 1.779,60 | 0,33 | 81,68
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (VIGAS DE BALDRAME) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 34,02 | 52,14 | 1.773,80 | 0,33 | 82,02
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33,5 | 52,26 | 1.750,71 | 0,33 | 82,35
96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,15 | 780,70 | 1.678,50 | 0,31 | 82,66
COMP-832 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO AUTONOMA INDICATIVA DE SAIDA 24X12CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | UN | 16,0 | 98,04 | 1.568,64 | 0,29 | 82,95
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 309,29 | 1.546,45 | 0,29 | 83,24
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 106,4 | 14,51 | 1.543,86 | 0,29 | 83,53
COMP-698 | Próprio | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RODAPÉ EMBUTIDO, ALTURA MENOR OU IGUAL A 7CM. REFERENCIA SINAPI (91222) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 205,85 | 7,48 | 1.539,75 | 0,29 | 83,82
COMP-726 | Próprio | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M. - REFERENCIA SINAPI (98062) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,28 | 84,11
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 59,6 | 25,35 | 1.510,86 | 0,28 | 84,39
COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,01 | 745,34 | 1.498,13 | 0,28 | 84,67
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 56,6 | 26,08 | 1.476,12 | 0,28 | 84,95
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P16) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 358,65 | 1.434,60 | 0,27 | 85,22
COMP-688 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,14x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) | 135 | un | 1,0 | 1.430,49 | 1.430,49 | 0,27 | 85,48
COMP-28 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 18,0 | 79,32 | 1.427,76 | 0,27 | 85,75
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19,0 | 73,86 | 1.403,34 | 0,26 | 86,02
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 22,49 | 60,50 | 1.360,64 | 0,26 | 86,27
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | PISO - PISOS | m² | 9,68 | 134,09 | 1.297,99 | 0,24 | 86,51
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 88,8 | 14,44 | 1.282,27 | 0,24 | 86,75
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (AMPLIAÇÃO) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 15,88 | 78,55 | 1.247,37 | 0,23 | 86,99
94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 34,35 | 36,16 | 1.242,09 | 0,23 | 87,22
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 614,28 | 2,02 | 1.240,84 | 0,23 | 87,45
87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 24,05 | 51,58 | 1.240,49 | 0,23 | 87,69
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 94,30 | 1.225,90 | 0,23 | 87,92
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 25,0 | 47,96 | 1.199,00 | 0,22 | 88,14
COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 164 | m² | 333,25 | 3,36 | 1.119,72 | 0,21 | 88,35
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. (LAJE LIXEIRAS, ABRIGO DO GÁS, ALPENDRE E BANHEIRO) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 19,05 | 58,09 | 1.106,61 | 0,21 | 88,56
COMP-257 | Próprio | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=0,9M INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 3,2 | 339,18 | 1.085,37 | 0,20 | 88,76
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 358,65 | 1.075,95 | 0,20 | 88,96
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 112,7 | 9,23 | 1.040,22 | 0,20 | 89,16
COMP-685 | Próprio | Remoção e reassentamento de janelas de alumínio - Rev 01 - REFERENCIA ORSE (1808) - (J13) | 113 | m² | 2,22 | 464,49 | 1.031,16 | 0,19 | 89,35
COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,43 | 715,35 | 1.022,95 | 0,19 | 89,54
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 39,1 | 25,14 | 982,97 | 0,18 | 89,73
COMP-265 | Próprio | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 x 3,00m, INCLUSIVE ESCORAMENTO E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 969,86 | 969,86 | 0,18 | 89,91
COMP-388 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 1 FACE. (FECHAMENTO INTERNO ACM) | COBE - COBERTURA | m² | 10,98 | 88,25 | 968,98 | 0,18 | 90,09
96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8,58 | 112,65 | 966,53 | 0,18 | 90,27
COMP-29 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,33 | 709,30 | 943,36 | 0,18 | 90,45
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33,3 | 27,87 | 928,07 | 0,17 | 90,62
COMP-604 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. - REFERENCIA SINAPI (101094) | PISO - PISOS | m² | 2,96 | 306,22 | 906,41 | 0,17 | 90,79
COMP-678 | Próprio | CABECEIRA PARA CALHA PLATIBANDA GALVANIZADA 28cm - REFERENCIA SBC (100326) | 100 | UN | 8,0 | 112,73 | 901,84 | 0,17 | 90,96
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 248,6 | 3,56 | 885,01 | 0,17 | 91,13
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 113,0 | 7,72 | 872,36 | 0,16 | 91,29
97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 31,28 | 26,57 | 831,10 | 0,16 | 91,45
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 63,8 | 12,87 | 821,10 | 0,15 | 91,60
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5,74 | 141,42 | 811,75 | 0,15 | 91,75
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,7 | 63,89 | 811,40 | 0,15 | 91,91
COMP-693 | Próprio | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm - REFERENCIA SBC (202332) - (P16) | 202 | UN | 4,0 | 199,15 | 796,60 | 0,15 | 92,05
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 18,3 | 40,90 | 748,47 | 0,14 | 92,19
COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 73,65 | 736,50 | 0,14 | 92,33
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 732,21 | 732,21 | 0,14 | 92,47
95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 55,82 | 725,66 | 0,14 | 92,61
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (DMT 11,4KM) | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 291,61 | 2,47 | 720,27 | 0,14 | 92,74
90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (BANHEIRO+ALPENDRE) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 15,43 | 46,46 | 716,87 | 0,13 | 92,88
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 66,64 | 10,61 | 707,05 | 0,13 | 93,01
96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). (REFORMA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 54,95 | 12,68 | 696,76 | 0,13 | 93,14
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 37,6 | 17,80 | 669,28 | 0,13 | 93,26
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 13,12 | 50,37 | 660,85 | 0,12 | 93,39
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 59,2 | 10,83 | 641,13 | 0,12 | 93,51
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 62,0 | 10,27 | 636,74 | 0,12 | 93,63
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 14,55 | 43,71 | 635,98 | 0,12 | 93,75
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 7,35 | 85,18 | 626,07 | 0,12 | 93,86
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 311,49 | 622,98 | 0,12 | 93,98
COMP-519 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97589) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 51,11 | 613,32 | 0,11 | 94,10
COMP-979 | Próprio | ABRIGO DE GÁS PADRÃO EM ALVENARIA DIMENSÔES INTERNAS 0,80m X 0,50m, ALTURA INTERNA 0,80m, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 10 CM , COMPACTAÇÃO DO SOLO, BASE DE BRITA 10CM, PISO DE CONCRETO 10CM (1,10m X 0,65m), ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS (COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA), LAJE MACIÇA H= 5 CM PARA FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFICIE COM MANTA ASFALTA, UMA CAMADA, E ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO- EXCLUSIVE PINTURA E PORTA | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | UN | 1,0 | 606,54 | 606,54 | 0,11 | 94,21
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. (BEIRAL) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 7,46 | 78,55 | 585,98 | 0,11 | 94,32
87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 16,68 | 34,94 | 582,79 | 0,11 | 94,43
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 38,44 | 576,60 | 0,11 | 94,54
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 116,14 | 4,88 | 566,76 | 0,11 | 94,64
94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 14,6 | 38,77 | 566,04 | 0,11 | 94,75
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 33,0 | 16,84 | 555,72 | 0,10 | 94,85
COMP-677 | Próprio | ALGEROZA/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22 - REFERENCIA SBC (100326) | 100 | UN | 4,0 | 133,84 | 535,36 | 0,10 | 94,95
97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 188,42 | 2,80 | 527,57 | 0,10 | 95,05
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 43,6 | 11,86 | 517,09 | 0,10 | 95,15
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 29,4 | 17,31 | 508,91 | 0,10 | 95,24
COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2,83 | 178,73 | 505,80 | 0,09 | 95,34
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 20,97 | 503,28 | 0,09 | 95,43
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 21,74 | 500,02 | 0,09 | 95,53
100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 9,45 | 52,53 | 496,40 | 0,09 | 95,62
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 10,62 | 488,52 | 0,09 | 95,71
COMP-528 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,73 | 664,75 | 485,26 | 0,09 | 95,80
COMP-537 | Próprio | Tabeira de madeira lei, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REFERENCIA ORSE (11092) | 343 | m | 13,19 | 36,39 | 479,98 | 0,09 | 95,89
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 9,45 | 49,60 | 468,72 | 0,09 | 95,98
104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 6,01 | 77,87 | 467,99 | 0,09 | 96,07
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 44,0 | 10,45 | 459,80 | 0,09 | 96,16
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 44,27 | 10,29 | 455,53 | 0,09 | 96,24
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (CERAMICA DA PAREDE) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 63,85 | 7,04 | 449,50 | 0,08 | 96,32
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PASSEIO PÚBLICO) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3,99 | 109,40 | 436,50 | 0,08 | 96,41
94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 9,45 | 44,85 | 423,83 | 0,08 | 96,49
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (P13 e P14) | PISO - PISOS | M | 3,58 | 114,98 | 411,62 | 0,08 | 96,56
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 32,9 | 12,43 | 408,94 | 0,08 | 96,64
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 6,36 | 63,94 | 406,65 | 0,08 | 96,72
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 45,0 | 8,98 | 404,10 | 0,08 | 96,79
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 65,50 | 393,00 | 0,07 | 96,87
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 6,4 | 61,31 | 392,38 | 0,07 | 96,94
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,8 | 30,42 | 389,37 | 0,07 | 97,01
96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). (AMPLIAÇÃO) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 29,71 | 12,68 | 376,72 | 0,07 | 97,08
101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 183,63 | 367,26 | 0,07 | 97,15
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 17,6 | 20,80 | 366,08 | 0,07 | 97,22
COMP-891 | Próprio | CORRIMAO DUPLO INSTALADO EM GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA ELETROSTATICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BIDIRECIONAL) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 0,35 | 1.032,95 | 361,53 | 0,07 | 97,29
91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 359,78 | 359,78 | 0,07 | 97,36
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 59,14 | 354,84 | 0,07 | 97,42
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 12,44 | 311,00 | 0,06 | 97,48
COMP-720 | Próprio | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA - REFERENCIA SBC (172030) | 172 | m³ | 6,99 | 44,48 | 310,91 | 0,06 | 97,54
COMP-1343 | Próprio | Realocação de bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (COPA) | 135 | un | 1,0 | 309,60 | 309,60 | 0,06 | 97,60
105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4,75 | 63,98 | 303,90 | 0,06 | 97,65
104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 11,82 | 24,76 | 292,66 | 0,05 | 97,71
COMP-553 | Próprio | RETIRADA DIVISORIA DE EUCATEX - REFERENCIA SBC (022401) | 22 | m² | 3,28 | 87,54 | 287,13 | 0,05 | 97,76
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 12,63 | 277,86 | 0,05 | 97,81
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60,0 | 4,59 | 275,40 | 0,05 | 97,87
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60,0 | 4,59 | 275,40 | 0,05 | 97,92
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR VERDE-AMARELO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60,0 | 4,59 | 275,40 | 0,05 | 97,97
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 19,37 | 271,18 | 0,05 | 98,02
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 17,64 | 14,22 | 250,84 | 0,05 | 98,07
COMP-683 | Próprio | RETIRADA BANCADAS E BANCAS - REFERENCIA SBC (022654) | 22 | m² | 1,4 | 171,29 | 239,80 | 0,04 | 98,11
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 25,58 | 9,15 | 234,05 | 0,04 | 98,16
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1,4 | 166,21 | 232,69 | 0,04 | 98,20
COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,32 | 723,80 | 231,61 | 0,04 | 98,24
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 8,82 | 229,32 | 0,04 | 98,29
103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 11,46 | 229,20 | 0,04 | 98,33
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 45,81 | 229,05 | 0,04 | 98,37
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 8,37 | 27,26 | 228,16 | 0,04 | 98,41
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 20,72 | 227,92 | 0,04 | 98,46
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 9,88 | 227,24 | 0,04 | 98,50
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 8,7 | 26,04 | 226,54 | 0,04 | 98,54
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 11,10 | 222,00 | 0,04 | 98,58
COMP-667 | Próprio | ABRACADEIRA DE PVC 3/4" - REFERENCIA SBC (059051) | 59 | UN | 49,0 | 4,25 | 208,25 | 0,04 | 98,62
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 14,72 | 206,08 | 0,04 | 98,66
89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 18,67 | 205,37 | 0,04 | 98,70
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,49 | 134,89 | 200,98 | 0,04 | 98,74
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 123,0 | 1,61 | 198,03 | 0,04 | 98,77
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 15,12 | 196,56 | 0,04 | 98,81
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 15,08 | 196,04 | 0,04 | 98,85
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 16,2 | 11,89 | 192,61 | 0,04 | 98,88
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. (BANHEIRO AMPLIADO NA FACHADA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 4,65 | 41,06 | 190,92 | 0,04 | 98,92
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 76,93 | 2,47 | 190,01 | 0,04 | 98,96
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 37,08 | 185,40 | 0,03 | 98,99
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 7,08 | 184,08 | 0,03 | 99,03
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ESP. 02CM) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,24 | 758,45 | 182,02 | 0,03 | 99,06
97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0,6 | 283,18 | 169,90 | 0,03 | 99,09
103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 28,19 | 169,14 | 0,03 | 99,12
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 56,23 | 168,69 | 0,03 | 99,15
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 12,0 | 13,79 | 165,48 | 0,03 | 99,19
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AZUL CLARO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 3,19 | 159,50 | 0,03 | 99,22
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR PRETO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 3,19 | 159,50 | 0,03 | 99,25
89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 10,18 | 152,70 | 0,03 | 99,27
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 46,67 | 140,01 | 0,03 | 99,30
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 34,77 | 139,08 | 0,03 | 99,33
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 51,8 | 2,66 | 137,78 | 0,03 | 99,35
COMP-684 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS - REFERENCIA SBC (022185) - (P14) | 22 | UN | 1,0 | 136,06 | 136,06 | 0,03 | 99,38
89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 45,02 | 135,06 | 0,03 | 99,40
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR AMARELO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40,0 | 3,19 | 127,60 | 0,02 | 99,43
103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 8,44 | 126,60 | 0,02 | 99,45
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (BANHEIRO+ALPENDRE) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 15,43 | 7,82 | 120,66 | 0,02 | 99,47
104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 6,51 | 18,31 | 119,19 | 0,02 | 99,50
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 41,0 | 2,85 | 116,85 | 0,02 | 99,52
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 8,83 | 114,79 | 0,02 | 99,54
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 6,0 | 17,53 | 105,18 | 0,02 | 99,56
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 104,12 | 104,12 | 0,02 | 99,58
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 9,37 | 103,07 | 0,02 | 99,60
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 45,65 | 91,30 | 0,02 | 99,61
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 43,55 | 2,06 | 89,71 | 0,02 | 99,63
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 17,81 | 89,05 | 0,02 | 99,65
89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 22,25 | 89,00 | 0,02 | 99,66
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 15,43 | 4,86 | 74,98 | 0,01 | 99,68
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 36,44 | 72,88 | 0,01 | 99,69
104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 14,21 | 71,05 | 0,01 | 99,71
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (CERAMICA DO PISO) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 9,16 | 7,04 | 64,48 | 0,01 | 99,72
89377 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 10,41 | 62,46 | 0,01 | 99,73
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 61,13 | 61,13 | 0,01 | 99,74
103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 15,06 | 60,24 | 0,01 | 99,75
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3,86 | 15,23 | 58,78 | 0,01 | 99,76
COMP-695 | Próprio | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás - REFERENCIA ORSE (7838) | 150 | un | 1,0 | 58,69 | 58,69 | 0,01 | 99,77
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 14,53 | 58,12 | 0,01 | 99,79
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0,31 | 184,07 | 57,06 | 0,01 | 99,80
89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 11,01 | 55,05 | 0,01 | 99,81
90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 3,86 | 13,95 | 53,84 | 0,01 | 99,82
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 52,96 | 52,96 | 0,01 | 99,83
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 26,46 | 52,92 | 0,01 | 99,84
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 52,92 | 52,92 | 0,01 | 99,85
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 25,84 | 51,68 | 0,01 | 99,86
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 24,51 | 49,02 | 0,01 | 99,87
89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 11,77 | 47,08 | 0,01 | 99,87
COMP-886 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO PARA RAMPAS E ESCADAS H= 5 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1,26 | 37,05 | 46,68 | 0,01 | 99,88
103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 45,37 | 45,37 | 0,01 | 99,89
COMP-1230 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) DE SOBREPOR, 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91953) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 43,21 | 43,21 | 0,01 | 99,90
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 10,4 | 4,11 | 42,74 | 0,01 | 99,91
94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1,47 | 28,42 | 41,77 | 0,01 | 99,92
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 19,91 | 39,82 | 0,01 | 99,92
87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,6 | 65,40 | 39,24 | 0,01 | 99,93
89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 35,08 | 35,08 | 0,01 | 99,94
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 22,0 | 1,58 | 34,76 | 0,01 | 99,94
89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 15,89 | 31,78 | 0,01 | 99,95
100807 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,2 | 25,32 | 30,38 | 0,01 | 99,95
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 14,11 | 28,22 | 0,01 | 99,96
COMP-759 | Próprio | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (92000) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 26,73 | 26,73 | 0,01 | 99,97
96838 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 99,97
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,2 | 20,51 | 24,61 | 0,00 | 99,97
00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 9,0 | 2,72 | 24,48 | 0,00 | 99,98
00006140 | SINAPI | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | Material | UN | 5,0 | 3,90 | 19,50 | 0,00 | 99,98
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,4 | 13,82 | 19,34 | 0,00 | 99,99
89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 18,84 | 18,84 | 0,00 | 99,99
96809 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 18,29 | 18,29 | 0,00 | 99,99
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 100,00
89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 100,00
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,61 | 3,83 | 6,16 | 0,00 | 100,00
[7 empty] | Total sem BDI |  | 533444.38
[7 empty] | Total do BDI |  | 120047.22
[7 empty] | Total Geral |  | 653491.6
Sideropólis, | 2024-08-23
_______________________________________________________________ Tiago Rosso Urbano Enhenheiro Civil CREA - SC 126.160-6

## Composições Próprias
|  | PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  | B.D.I.: | 22.85% |  | Bancos:
|  | Obra: Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge |  | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina ¦ SBC - 05/2024 - Santa Catarina
Composições Próprias
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-265 | Próprio | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 x 3,00m, INCLUSIVE ESCORAMENTO E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 969.86 | 969.86
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 480.14 | 48.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 22.58 | 45.16
Insumo | 10806 | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL | Material |  | m² | 6 | 95.52 | 573.12
Insumo | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 9.5 | 24.49 | 232.65
Insumo | 00004412 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 14.3 | 4.96 | 70.92
|  |  |  | MO sem LS => | 44.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 221.61 |  | Valor com BDI => |  | 1191.47
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-255 | Próprio | TAPUME DE VEDACAO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS REUTILIZADAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 75.01 | 75.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 24.18 | 4.58
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 32.53 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 31.5 | 0.6
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 502.29 | 0.6
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 30.5 | 17.35
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 17.19 | 0.73
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 44.41 | 25.99
Insumo | 00002729 | SINAPI | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | UN | 0.41 | 25.03 | 10.26
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 14.76 | 14.76
|  |  |  | MO sem LS => | 19.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.13 |  | Valor com BDI => |  | 92.14
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 305.94 | 305.94
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4837 | 12.68 | 6.13
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2219 | 9.64 | 2.13
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3397 | 10.1 | 3.43
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2219 | 13.66 | 3.03
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9334 | 3.19 | 2.97
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9472 | 4.59 | 4.34
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 52.92 | 0.87
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 36.44 | 1.2
Composição Auxiliar | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 38.89 | 1.28
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 49.6 | 61.83
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1656 | 15.77 | 2.61
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0013 | 89.32 | 0.11
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 47.65 | 59.4
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2467 | 40.4 | 50.36
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 24.48 | 1.62
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 75.1 | 2.48
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 187.5 | 6.2
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0981 | 100.49 | 9.85
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1129 | 276.87 | 31.25
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1532 | 117.88 | 18.05
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1195 | 150.05 | 17.93
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 93.06 | 1.54
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0828 | 27.91 | 2.31
Composição Auxiliar | COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 73.65 | 9.75
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0166 | 161.87 | 2.68
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0166 | 156.53 | 2.59
|  |  |  | MO sem LS => | 72.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.9 |  | Valor com BDI => |  | 375.84
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 503.5 | 503.5
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4761 | 12.68 | 6.03
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4251 | 9.64 | 4.09
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4638 | 3.6 | 1.66
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4251 | 10.1 | 4.29
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4638 | 13.66 | 6.33
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0821 | 3.19 | 3.45
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.087 | 4.59 | 9.57
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 56.23 | 16.3
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 59.14 | 5.71
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 49.6 | 95.5
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4831 | 15.77 | 7.61
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0078 | 89.32 | 0.69
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 47.65 | 91.75
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.9256 | 40.4 | 77.79
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3865 | 24.48 | 9.46
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 75.1 | 7.25
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 187.5 | 18.11
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0966 | 100.49 | 9.7
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1111 | 276.87 | 30.76
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1508 | 117.88 | 17.77
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1176 | 150.05 | 17.64
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 93.06 | 8.98
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 27.91 | 8.09
Composição Auxiliar | COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1932 | 73.65 | 14.22
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0966 | 161.87 | 15.63
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0966 | 156.53 | 15.12
|  |  |  | MO sem LS => | 121.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.04 |  | Valor com BDI => |  | 618.54
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 1046.93 | 1046.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9794 | 30.5 | 29.87
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.7457 | 12.68 | 47.49
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2518 | 9.64 | 2.42
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2266 | 3.6 | 0.81
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0634 | 939.57 | 59.56
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2518 | 10.1 | 2.54
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2266 | 13.66 | 3.09
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0755 | 19.24 | 1.45
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6219 | 3.19 | 1.98
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6798 | 4.59 | 3.12
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1259 | 17.61 | 2.21
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 36.44 | 1.83
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 83.59 | 2.1
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 49.6 | 71.4
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0262 | 89.32 | 2.34
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0067 | 27.26 | 0.18
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 47.65 | 68.59
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0755 | 722.08 | 54.51
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.006 | 21.01 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.4396 | 40.4 | 58.15
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 24.48 | 1.23
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 19.94 | 0.5
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 149.98 | 3.77
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 28.65 | 0.72
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3517 | 100.49 | 35.34
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4048 | 276.87 | 112.07
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0281 | 78.56 | 2.2
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0323 | 246.47 | 7.96
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5495 | 117.88 | 64.77
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4284 | 150.05 | 64.28
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0439 | 92.31 | 4.05
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0342 | 118.04 | 4.03
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0269 | 1060.05 | 28.51
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 93.06 | 2.34
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 27.91 | 1.4
Composição Auxiliar | COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1007 | 73.65 | 7.41
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.4844 | 6.26 | 21.81
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.9174 | 45.93 | 179.92
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0252 | 161.87 | 4.07
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0252 | 156.53 | 3.94
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0252 | 18.63 | 0.46
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 82.39 | 82.39
|  |  |  | MO sem LS => | 205.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 205.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.22 |  | Valor com BDI => |  | 1286.15
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EDIFICAÇÕES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 19364.36 | 19364.36
Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.25 | 23173.6 | 5793.4
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 2 | 6785.48 | 13570.96
|  |  |  | MO sem LS => | 18235.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 18235.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 4424.75 |  | Valor com BDI => |  | 23789.11
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-553 | Próprio | RETIRADA DIVISORIA DE EUCATEX - REFERENCIA SBC (022401) | 22 |  | m² | 1 | 87.54 | 87.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.638 | 30.87 | 50.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.638 | 22.58 | 36.98
|  |  |  | MO sem LS => | 74.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 20 |  | Valor com BDI => |  | 107.54
1.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-683 | Próprio | RETIRADA BANCADAS E BANCAS - REFERENCIA SBC (022654) | 22 |  | m² | 1 | 171.29 | 171.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.171 | 22.58 | 71.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.171 | 31.44 | 99.69
|  |  |  | MO sem LS => | 147.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 147.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.13 |  | Valor com BDI => |  | 210.42
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-528 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 664.75 | 664.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 30.87 | 6.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 22.58 | 30.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.2 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.51 | 0.06
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 568.73 | 627.3
|  |  |  | MO sem LS => | 31 | LS => | 0 | MO com LS => | 31
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.89 |  | Valor com BDI => |  | 816.64
2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-28 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 79.32 | 79.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2795 | 22.58 | 6.31
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0311 | 434.28 | 13.5
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.05565 | 189.65 | 10.55
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 132.52 | 0.84
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0524 | 3.26 | 0.17
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.1571 | 9.47 | 1.48
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.081305 | 571.56 | 46.47
|  |  |  | MO sem LS => | 8.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.12 |  | Valor com BDI => |  | 97.44
2.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-29 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 709.3 | 709.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 30.87 | 11.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 22.58 | 12.28
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.2 | 0.1
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.51 | 0.04
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 596.25 | 685.68
|  |  |  | MO sem LS => | 19.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.07 |  | Valor com BDI => |  | 871.37
2.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-720 | Próprio | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA - REFERENCIA SBC (172030) | 172 |  | m³ | 1 | 44.48 | 44.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.97 | 22.58 | 44.48
|  |  |  | MO sem LS => | 36.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 54.64
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 715.35 | 715.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 30.87 | 6.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 22.58 | 30.37
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.2 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.51 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 614.6 | 677.9
|  |  |  | MO sem LS => | 31 | LS => | 0 | MO com LS => | 31
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.45 |  | Valor com BDI => |  | 878.8
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 745.34 | 745.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 30.5 | 5.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.119 | 30.87 | 34.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 22.58 | 26.91
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.194 | 1.2 | 0.23
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.179 | 0.51 | 0.09
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 614.6 | 677.9
|  |  |  | MO sem LS => | 57.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.31 |  | Valor com BDI => |  | 915.65
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 178.73 | 178.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 30.5 | 15.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 22.58 | 7.99
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.97 | 16.47 | 15.97
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.87 | 45.93 | 85.88
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.04 | 21.22 | 0.84
Insumo | COT-69 | Próprio | LAJE TRELIÇADA COM EPS TR08645 (8+5) | Material |  | M² | 1 | 52.77 | 52.77
|  |  |  | MO sem LS => | 23.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.83 |  | Valor com BDI => |  | 219.56
3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 723.8 | 723.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 30.5 | 3.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 30.87 | 23.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 22.58 | 18.65
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.2 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0.51 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 614.6 | 677.9
|  |  |  | MO sem LS => | 38.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.38 |  | Valor com BDI => |  | 889.18
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-686 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - REFERENCIA SINAPI (87269) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 63.82 | 63.82
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4634 | 30.68 | 14.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2146 | 22.58 | 4.84
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0725 | 38.9 | 41.72
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 3.507 | 0.65 | 2.27
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.207 | 3.81 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 16.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.58 |  | Valor com BDI => |  | 78.4
4.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-979 | Próprio | ABRIGO DE GÁS PADRÃO EM ALVENARIA DIMENSÔES INTERNAS 0,80m X 0,50m, ALTURA INTERNA 0,80m, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 10 CM , COMPACTAÇÃO DO SOLO, BASE DE BRITA 10CM, PISO DE CONCRETO 10CM (1,10m X 0,65m), ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS (COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA), LAJE MACIÇA H= 5 CM PARA FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFICIE COM MANTA ASFALTA, UMA CAMADA, E ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO- EXCLUSIVE PINTURA E PORTA | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS |  | UN | 1 | 606.54 | 606.54
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.07 | 89.32 | 6.25
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 190.97 | 13.36
Composição Auxiliar | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 0.07 | 838.87 | 58.72
Composição Auxiliar | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.68 | 70.48 | 118.4
Composição Auxiliar | COMP-813 | Próprio | LAJE 5 CM MACIÇA DE CONCRETO PARA FORRO DO ABRIGO DE GÁS 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 0.9 | 115.42 | 103.87
Composição Auxiliar | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 2.48 | 8.82 | 21.87
Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 2.48 | 28.2 | 69.93
Composição Auxiliar | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1.09 | 130.94 | 142.72
Composição Auxiliar | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1.09 | 63.18 | 68.86
Composição Auxiliar | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.72 | 3.56 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 207.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 207.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.59 |  | Valor com BDI => |  | 745.13
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-698 | Próprio | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RODAPÉ EMBUTIDO, ALTURA MENOR OU IGUAL A 7CM. REFERENCIA SINAPI (91222) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.48 | 7.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2609 | 22.58 | 5.89
Composição Auxiliar | 100303 | SINAPI | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 21.78 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 9.18
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-84 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, TELA Q-92, FCK=25 MPA, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA E APLICAÇÃO DE GRAXA NAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 127.12 | 127.12
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0951 | 22.58 | 2.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0652 | 30.87 | 2.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.032 | 30.5 | 0.97
Composição Auxiliar | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.87 | 15.11 | 28.25
Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.26 | 3.26
Composição Auxiliar | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | KG | 0.023373 | 58.89 | 1.37
Composição Auxiliar | COMP-85 | Próprio | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 12.5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.39 | 23.25 | 9.06
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.05 | 3.11 | 0.15
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.00177 | 17.52 | 0.03
Insumo | 00042409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | Material |  | KG | 0.4 | 12.73 | 5.09
Insumo | 00043614 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.064167 | 37.73 | 2.42
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.105 | 596.25 | 62.6
|  |  |  | MO sem LS => | 11.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.04 |  | Valor com BDI => |  | 156.16
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-604 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. - REFERENCIA SINAPI (101094) | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 306.22 | 306.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.481 | 30.87 | 45.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.481 | 22.58 | 33.44
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.335 | 30.41 | 10.18
Insumo | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material |  | m² | 1 | 216.89 | 216.89
|  |  |  | MO sem LS => | 67.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.97 |  | Valor com BDI => |  | 376.19
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-693 | Próprio | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm - REFERENCIA SBC (202332) - (P16) | 202 |  | UN | 1 | 199.15 | 199.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.364 | 24.18 | 8.8
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.364 | 29.03 | 10.56
Insumo | 010239 | SBC | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm | Material |  | UN | 1 | 179.55 | 179.55
Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material |  | UN | 4 | 0.06 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.5 |  | Valor com BDI => |  | 244.65
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-190 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (P13) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1235.87 | 1235.87
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 359.78 | 359.78
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 113.92 | 113.92
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 8.81 | 89.86
Composição Auxiliar | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 672.31 | 672.31
|  |  |  | MO sem LS => | 304.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 304.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 282.39 |  | Valor com BDI => |  | 1518.26
7.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-684 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS - REFERENCIA SBC (022185) - (P14) | 22 |  | UN | 1 | 136.06 | 136.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.139 | 29.03 | 62.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.276 | 22.58 | 73.97
|  |  |  | MO sem LS => | 114.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.08 |  | Valor com BDI => |  | 167.14
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1275 | Próprio | JANELA DE ALUMINIO NATURAL TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J15, J16 e J17) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1018.12 | 1018.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.581 | 30.87 | 141.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.291 | 22.58 | 51.73
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.021 | 721.58 | 15.15
Composição Auxiliar | 84957 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.05 | 196.95 | 206.79
Insumo | 00034377 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 2.778 | 217.08 | 603.04
|  |  |  | MO sem LS => | 193.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 193.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.64 |  | Valor com BDI => |  | 1250.76
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-685 | Próprio | Remoção e reassentamento de janelas de alumínio - Rev 01 - REFERENCIA ORSE (1808) - (J13) | 113 |  | m² | 1 | 464.49 | 464.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9 | 22.58 | 203.22
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9 | 29.03 | 261.27
|  |  |  | MO sem LS => | 393.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 393.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.13 |  | Valor com BDI => |  | 570.62
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-361 | Próprio | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 - Copia da ORSE (9571) | 114 |  | m² | 1 | 182.36 | 182.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 22.58 | 18.06
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 29.03 | 23.22
Insumo | 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material |  | m² | 1.05 | 134.37 | 141.08
|  |  |  | MO sem LS => | 34.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.66 |  | Valor com BDI => |  | 224.02
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-667 | Próprio | ABRACADEIRA DE PVC 3/4" - REFERENCIA SBC (059051) | 59 |  | UN | 1 | 4.25 | 4.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 36.56 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 24.83 | 0.59
Insumo | 005024 | SBC | ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL | Material |  | UN | 1 | 2.79 | 2.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.22
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-467 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73.65 | 73.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 24.83 | 4.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 36.56 | 15.15
Insumo | 00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | Material |  | UN | 1 | 35.06 | 35.06
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 9.58 | 19.16
|  |  |  | MO sem LS => | 17.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.82 |  | Valor com BDI => |  | 90.47
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-519 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97589) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51.11 | 51.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 24.83 | 5.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 36.56 | 19.57
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 6.85 | 6.85
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 9.58 | 19.16
|  |  |  | MO sem LS => | 22 | LS => | 0 | MO com LS => | 22
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.67 |  | Valor com BDI => |  | 62.78
8.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1230 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) DE SOBREPOR, 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91953) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.21 | 43.21
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.11 | 40.11
Insumo | 00039346 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | Material |  | UN | 1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | MO sem LS => | 21.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.87 |  | Valor com BDI => |  | 53.08
8.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-759 | Próprio | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (92000) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.73 | 26.73
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.63 | 23.63
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | Material |  | UN | 1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | MO sem LS => | 12.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 32.83
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | 43.05. |  | UN | 1 | 407.33 | 407.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 36.56 | 36.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.83 | 24.83
Insumo | COT-680 | Próprio | INSUFLADOR DE AR COM TAXA DE RENOVAÇÃO DE AR DE 93M³/H E FILTRO G4 BRANCO | Material |  | PÇ | 1 | 345.94 | 345.94
|  |  |  | MO sem LS => | 53.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.07 |  | Valor com BDI => |  | 500.4
9.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-511 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 2,1 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3528 L . REFERENCIA SINAPI (98090) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8454.18 | 8454.18
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6925 | 150.35 | 104.11
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.4113 | 65.72 | 92.75
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1465 | 555.75 | 81.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 37.5897 | 30.87 | 1160.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 29.5348 | 22.58 | 666.89
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.8284 | 630.29 | 522.13
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1196 | 1112.14 | 133.01
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2953 | 1071.61 | 316.44
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.9488 | 10.63 | 41.97
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 11.8464 | 10.03 | 118.81
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 33.8772 | 15.93 | 539.66
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2762 | 512.11 | 653.55
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.8475 | 2574.69 | 2182.04
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.561 | 213.1 | 119.54
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 100.8 | 3.64 | 366.91
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0265 | 7.5 | 0.19
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5772 | 8.9 | 5.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.6864 | 3.11 | 2.13
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 2.9229 | 123.46 | 360.86
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0608 | 17.52 | 1.06
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.1528 | 45.93 | 98.87
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 150.9938 | 5.87 | 886.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3414.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3414.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1931.78 |  | Valor com BDI => |  | 10385.96
9.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-581 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,45 M - REFERENCIA SINAPI (98083) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4711.49 | 4711.49
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0836 | 150.35 | 12.56
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1706 | 65.72 | 11.21
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1083 | 555.75 | 60.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26.9796 | 30.87 | 832.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 21.1983 | 22.58 | 478.65
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.5889 | 630.29 | 371.17
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 1112.14 | 111.21
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1116 | 1071.61 | 119.59
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.5786 | 10.63 | 38.04
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.473 | 10.03 | 44.86
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 23.2728 | 15.93 | 370.73
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.8767 | 512.11 | 448.96
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2842 | 2574.69 | 731.72
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.367 | 213.1 | 78.2
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 38 | 3.64 | 138.32
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0203 | 7.5 | 0.15
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4426 | 8.9 | 3.93
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5264 | 3.11 | 1.63
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0468 | 17.52 | 0.81
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.6508 | 45.93 | 75.82
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 133.0311 | 5.87 | 780.89
|  |  |  | MO sem LS => | 1909.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1909.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1076.57 |  | Valor com BDI => |  | 5788.06
9.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-726 | Próprio | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M. - REFERENCIA SINAPI (98062) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1518 | 1518
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1663 | 150.35 | 25
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3389 | 65.72 | 22.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4324 | 30.87 | 13.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3397 | 22.58 | 7.67
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0063 | 4197.54 | 26.44
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0982 | 2175.67 | 213.65
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 795.21 | 4.77
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.1545 | 213.1 | 32.92
Insumo | 00043446 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 2 | 585.97 | 1171.94
|  |  |  | MO sem LS => | 122.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 122.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 346.86 |  | Valor com BDI => |  | 1864.86
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-677 | Próprio | ALGEROZA/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22 - REFERENCIA SBC (100326) | 100 |  | UN | 1 | 133.84 | 133.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.689 | 31.44 | 53.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.751 | 23.71 | 17.8
Insumo | 005917 | SBC | BOCAL PARA BEIRAL ACP GALVANIZADO-DIREITA/ESQUERDA | Material |  | UN | 1 | 32.9 | 32.9
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.162 | 185.46 | 30.04
|  |  |  | MO sem LS => | 62.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.58 |  | Valor com BDI => |  | 164.42
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-678 | Próprio | CABECEIRA PARA CALHA PLATIBANDA GALVANIZADA 28cm - REFERENCIA SBC (100326) | 100 |  | UN | 1 | 112.73 | 112.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.689 | 31.44 | 53.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.751 | 23.71 | 17.8
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.162 | 185.46 | 30.04
Insumo | 018153 | SBC | CABECEIRA PARA CALHA PLATIBANDA GALVANIZADA 28cm | Material |  | UN | 1 | 11.79 | 11.79
|  |  |  | MO sem LS => | 62.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.75 |  | Valor com BDI => |  | 138.48
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-695 | Próprio | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás - REFERENCIA ORSE (7838) | 150 |  | un | 1 | 58.69 | 58.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.58 | 3.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 31.44 | 4.71
Insumo | 7548 | ORSE | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | Material |  | un | 1 | 50.6 | 50.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.41 |  | Valor com BDI => |  | 72.1
11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO, CONSULTÓRIO OBSTETRICIA E CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 63.94 | 63.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 32.42 | 8.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 22.58 | 2.59
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 50.87 | 3.25
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 78.48 | 25.27
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.21 | 0.1
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 118.17 | 23.82
|  |  |  | MO sem LS => | 9.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.61 |  | Valor com BDI => |  | 78.55
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-832 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO AUTONOMA INDICATIVA DE SAIDA 24X12CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 |  | UN | 1 | 98.04 | 98.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 36.56 | 18.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.58 | 11.29
Insumo | COT-465 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO AUTONOMA INDICATIVA DE SAIDA 24X12CM | Material |  | UN | 1 | 68.47 | 68.47
|  |  |  | MO sem LS => | 25.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.4 |  | Valor com BDI => |  | 120.44
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-537 | Próprio | Tabeira de madeira lei, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - REFERENCIA ORSE (11092) | 343 |  | m | 1 | 36.39 | 36.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 22.58 | 9.03
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 29.03 | 4.35
Composição Auxiliar | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.3 | 33.66 | 10.09
Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.3 | 18.15 | 5.44
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.05 | 22.65 | 1.13
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | MO sem LS => | 16.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.31 |  | Valor com BDI => |  | 44.7
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-388 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 1 FACE. (FECHAMENTO INTERNO ACM) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 88.25 | 88.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 22.58 | 2.19
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 30.19 | 2.74
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 32.7 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 31.88 | 0.04
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.05 | 11.15 | 11.7
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.05 | 10.99 | 11.53
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 44.41 | 51.78
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.99 | 8.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.16 |  | Valor com BDI => |  | 108.41
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-462 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 2 FACES. (COBERTURA) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 111.5 | 111.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 22.58 | 2.19
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 30.19 | 2.74
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 32.7 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 31.88 | 0.04
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.1 | 11.15 | 23.41
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.1 | 10.99 | 23.07
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 44.41 | 51.78
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.99 | 8.25
|  |  |  | MO sem LS => | 11.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.47 |  | Valor com BDI => |  | 136.97
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1631 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA EM ACM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100773) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 25.74 | 25.74
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.001753 | 23.06 | 0.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0049927 | 26.57 | 0.13
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0068344 | 31.54 | 0.21
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013536 | 337.93 | 0.45
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0011539 | 174.94 | 0.2
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 26.82 | 5.95
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 11.15 | 2.47
Insumo | 00001334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 0.02059 | 9.52 | 0.19
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0007988 | 38.11 | 0.03
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 0.0030056 | 7.73 | 0.02
Insumo | 007075 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x1/8" (2,46kg/m) | Material |  | KG | 0.02688 | 10.64 | 0.28
Insumo | 001469 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3/4"x1/8" (0,88kg/m) | Material |  | KG | 0.05064 | 10.64 | 0.53
Insumo | 7504 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material |  | kg | 0.0257 | 8.02 | 0.2
Insumo | 003549 | SBC | TIRANTE ACO 3/8" x 1,00m | Material |  | UN | 0.02228 | 12.94 | 0.28
Insumo | 007166 | SBC | PERFIL CHAPA "U" DOBRADA .ENRIJECIDA 250x85x3,04mm(11,90kg/ | Material |  | KG | 0.51994 | 10.64 | 5.53
Insumo | 007068 | SBC | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1"x3/16" (1,73kg/m) | Material |  | KG | 0.04184 | 10.64 | 0.44
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 0.10603 | 11.32 | 1.2
Insumo | 1734 | ORSE | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m) | Material |  | m | 0.12463 | 53.11 | 6.61
Insumo | 8860 | ORSE | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 50 x 25 x 2,00 mm (1,38 kg/m) | Material |  | m | 0.08211 | 11.94 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.88 |  | Valor com BDI => |  | 31.62
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-688 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,14x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) | 135 |  | un | 1 | 1430.49 | 1430.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.65 | 22.58 | 37.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.65 | 30.87 | 50.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.65 | 31.44 | 51.87
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.034 | 538.43 | 18.3
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.69 | 20.8 | 55.95
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.14 | 959.4 | 1093.71
Insumo | 00001744 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 122.48 | 122.48
|  |  |  | MO sem LS => | 152.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 152.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 326.86 |  | Valor com BDI => |  | 1757.35
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-689 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,27x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE CURATIVO E SALA DE INALAÇÃO) | 135 |  | un | 1 | 1577.05 | 1577.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 22.58 | 40.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 30.87 | 55.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 31.44 | 56.59
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.038 | 538.43 | 20.46
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.024 | 20.8 | 62.89
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.27 | 959.4 | 1218.43
Insumo | 00001744 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 122.48 | 122.48
|  |  |  | MO sem LS => | 167.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 167.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 360.35 |  | Valor com BDI => |  | 1937.4
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-690 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,98x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE UTILIDADES) | 135 |  | un | 1 | 2389.37 | 2389.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 22.58 | 63.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 30.87 | 86.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 31.44 | 88.03
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.059 | 538.43 | 31.76
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.704 | 20.8 | 97.84
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.98 | 959.4 | 1899.61
Insumo | 00001744 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 122.48 | 122.48
|  |  |  | MO sem LS => | 260.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 260.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 545.97 |  | Valor com BDI => |  | 2935.34
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-691 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE IMUNIZAÇÃO) | 135 |  | un | 1 | 1871.18 | 1871.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 22.58 | 53.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 30.87 | 72.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 31.44 | 74.19
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 538.43 | 26.92
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.96 | 20.8 | 82.36
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.5 | 959.4 | 1439.1
Insumo | 00001744 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 122.48 | 122.48
|  |  |  | MO sem LS => | 219.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 219.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 427.56 |  | Valor com BDI => |  | 2298.74
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1341 | Próprio | Bancada em aço inox, dim 2,65x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (SALA DE COLETA) | 135 |  | un | 1 | 3032.17 | 3032.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 22.58 | 63.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 30.87 | 86.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8 | 31.44 | 88.03
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.059 | 538.43 | 31.76
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.704 | 20.8 | 97.84
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 2.65 | 959.4 | 2542.41
Insumo | 00001744 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 122.48 | 122.48
|  |  |  | MO sem LS => | 260.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 260.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 692.85 |  | Valor com BDI => |  | 3725.02
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-692 | Próprio | BANCA (TAMPO) ACO INOX INDUSTRIAL - REFERENCIA SBC (190333) - (SALA DE ESTERILIZAÇÃO) | 190 |  | m² | 1 | 1651.68 | 1651.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.122 | 22.58 | 25.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.122 | 30.87 | 34.63
Insumo | 00013284 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material |  | KG | 10.86 | 0.67 | 7.27
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.019 | 157.02 | 2.98
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.022 | 106.93 | 2.35
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 22.04 | 44.08
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1.6 | 959.4 | 1535.04
|  |  |  | MO sem LS => | 50.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 377.4 |  | Valor com BDI => |  | 2029.08
16.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1343 | Próprio | Realocação de bancada em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, concretada e assentada. REFERENCIA ORSE (2104) - (COPA) | 135 |  | un | 1 | 309.6 | 309.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 22.58 | 53.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 30.87 | 72.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.36 | 31.44 | 74.19
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 538.43 | 26.92
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.96 | 20.8 | 82.36
|  |  |  | MO sem LS => | 219.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 219.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.74 |  | Valor com BDI => |  | 380.34
16.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-694 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. - REFERENCIA SINAPI (96361) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 168.42 | 168.42
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.726 | 26.57 | 19.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 22.58 | 5.35
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0592 | 50.43 | 2.98
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.8234 | 7.85 | 14.31
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 5.8278 | 8.91 | 51.92
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.34 | 0.85
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.5851 | 3.06 | 4.85
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 3.83 | 4.2
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.15 | 3.02
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.36 | 0.19
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 29.19 | 61.47
|  |  |  | MO sem LS => | 21.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.48 |  | Valor com BDI => |  | 206.9
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-257 | Próprio | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=0,9M INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 339.18 | 339.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.58 | 22.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.87 | 30.87
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.9 | 11.15 | 10.03
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.9 | 10.99 | 9.89
Insumo | 1689 | ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | Material |  | cj | 6 | 0.96 | 5.76
Insumo | 9017 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Material |  | m | 1 | 260.05 | 260.05
|  |  |  | MO sem LS => | 48.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.5 |  | Valor com BDI => |  | 416.68
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-891 | Próprio | CORRIMAO DUPLO INSTALADO EM GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA ELETROSTATICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BIDIRECIONAL) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 1032.95 | 1032.95
Composição Auxiliar | COMP-781 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA ELETROSTATICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 575.67 | 575.67
Composição Auxiliar | COMP-782 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO H=92CM E H=70CM , DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 2 | 228.64 | 457.28
|  |  |  | MO sem LS => | 430.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 430.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.02 |  | Valor com BDI => |  | 1268.97
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-886 | Próprio | GUIA DE BALIZAMENTO PARA RAMPAS E ESCADAS H= 5 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 37.05 | 37.05
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.15 | 72.29 | 10.84
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 480.14 | 24
Composição Auxiliar | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 44.28 | 2.21
|  |  |  | MO sem LS => | 11.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.46 |  | Valor com BDI => |  | 45.51
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-797 | Próprio | BANCO JARDIM CONCRETO 1,60x0,70m | 200 |  | UN | 1 | 570.01 | 570.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.193 | 30.87 | 191.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.633 | 22.58 | 262.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 27.99 | 0.75 | 20.99
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.07 | 106.93 | 7.48
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.06 | 157.02 | 9.42
Insumo | 00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 5.42 | 7.72 | 41.84
Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 4 | 0.8 | 3.2
Insumo | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 8 | 0.57 | 4.56
Insumo | 00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6 | 8.28 | 13.24
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.66 | 2.64
Insumo | 00004329 | SINAPI | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | Material |  | UN | 4 | 3.2 | 12.8
|  |  |  | MO sem LS => | 382.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 382.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.24 |  | Valor com BDI => |  | 700.25
21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 164 |  | m² | 1 | 3.36 | 3.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 0.05 | 21.12 | 1.05
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.005 | 13.8 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.12
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-782 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO H=92CM E H=70CM , DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 228.64 | 228.64
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.556 | 24.25 | 37.73
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.896 | 30.58 | 57.97
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.502 | 11.15 | 5.59
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.004 | 10.99 | 11.03
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6.546 | 0.61 | 3.99
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.008 | 36.59 | 0.29
Insumo | 00011033 | SINAPI | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | Material |  | UN | 2.182 | 7.38 | 16.1
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.058 | 46.62 | 95.94
|  |  |  | MO sem LS => | 84.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.24 |  | Valor com BDI => |  | 280.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-85 | Próprio | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 12.5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 23.25 | 23.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0161 | 22.58 | 0.36
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3379 | 30.58 | 10.33
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.76 | 5.57 | 4.23
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1 | 8.33 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 9.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 28.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-781 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, COM PINTURA ELETROSTATICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 575.67 | 575.67
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.748 | 24.25 | 115.13
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.78 | 30.58 | 176.75
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.15 | 11.15
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2 | 12.1 | 24.2
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 10.901 | 9.26 | 100.94
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 1.059 | 8.59 | 9.09
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.084 | 36.59 | 3.07
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 3.53 | 11.76
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.064 | 46.62 | 49.6
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.216 | 60.84 | 73.98
|  |  |  | MO sem LS => | 261.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 261.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.54 |  | Valor com BDI => |  | 707.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-813 | Próprio | LAJE 5 CM MACIÇA DE CONCRETO PARA FORRO DO ABRIGO DE GÁS 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 115.42 | 115.42
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3 | 9.85 | 29.55
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 703.56 | 35.17
Composição Auxiliar | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.625 | 60.2 | 37.62
Composição Auxiliar | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.6 | 21.8 | 13.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.37 |  | Valor com BDI => |  | 141.79
[7 empty] | Total sem BDI |  | 533444.38
[7 empty] | Total do BDI |  | 120047.22
[7 empty] | Total Geral |  | 653491.6
Sideropólis, | 2024-08-23
_______________________________________________________________ Tiago Rosso Urbano Enhenheiro Civil CREA - SC 126.160-6

## BDI SERVIÇO
|  |  | Proponente |  |  |  | .
|  |  | GOVERNO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge |  |  |  | .
|  |  | Localização |  |  |  | .
|  |  | Siderópolis/SC |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.5% | OK | 3% | 5.5% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.9% | OK | 0.8% | 1% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1.2% | OK | 0.97% | 1.27% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.21% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  | 20.31% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 8% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,31% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 5.15% |  | 5.65% | 8.65% |  |  | 20.31 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 20,31% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 50% | 6.4 | ISS | ISS | 1.5% | OK | 1% | 2.5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 22.85% | OK! |  |  |  |  | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 50% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
[14 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[13 empty] | real | 1 | 2
2024-08-23 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 3 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI | [7 empty] | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | Tiago Rosso Urbano
|  | Registro: | CREA - SC 126.160-6
ART/RRT:
Para base de cálculo do ISS adotou-se alíquota de 3% conforme estabelecido na Lei complementar nº 1486 de 23/12/2003 que dispõe sobre as normas relativas ao ISSQN, e dá outras providências.
Mão-de-obra desonerada

## BDI MATERIAIS
|  |  | Proponente |  |  |  | .
|  |  | GOVERNO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Reforma e Ampliação ESF Vila São Jorge |  |  |  | .
|  |  | Localização |  |  |  | .
|  |  | Siderópolis/SC |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 2.4% | OK | 1.5% | 4.49% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.71% | OK | 0.3% | 0.82% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.73% | OK | 0.56% | 0.89% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1% | OK | 0.85% | 1.11% |  |  | 12.62% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 4% | OK | 3.5% | 6.22% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 12,62% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 5.15% |  | 5.65% | 8.65% |  |  | 12.62 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 12,62% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 50% | 6.4 | ISS | ISS | 1.5% | OK | 1% | 2.5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 15% | OK! |  |  |  |  | OK! |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 50% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 11.1% | 16.8%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
[14 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[13 empty] | real | 2 | 2
2024-08-23 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 4 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI | [7 empty] | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | Tiago Rosso Urbano
|  | Registro: | CREA - SC 126.160-6
ART/RRT:
Para base de cálculo do ISS adotou-se alíquota de 3% conforme estabelecido na Lei nº 1486 de 23/12/2003 que dispõe sobre as normas relativas ao ISSQN, e dá outras providencias.
Mão-de-obra desonerada