## Orçamento Sintético
|  | PROJETO DE ENGENHARIA |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | PROJETO: Construção UBS Vila São João LOCAL: Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC |  | Bancos: | SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 58599.77 | 2.272%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 464.69 | 573.81 | 3442.86 | 0.1335%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 88 | 89.75 | 110.76 | 9746.88 | 0.378%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 367.02 | 86.61 | 106.9 | 39234.43 | 1.521%
1.4 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 219.56 | 271.03 | 271.03 | 0.01051%
1.5 | 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 185.28 | 228.82 | 228.82 | 0.008874%
1.6 | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2035.21 | 2512.06 | 2512.06 | 0.09742%
1.7 | 00041205 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 2561.7 | 3163.69 | 3163.69 | 0.1227%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 85244.1 | 3.306%
2.1 | COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | m² | 6 | 307.66 | 379.79 | 2278.74 | 0.08837%
2.2 | COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | m² | 12 | 515.93 | 636.85 | 7642.2 | 0.2964%
2.3 | COMP-1041 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93210) | m² | 24.2 | 641.86 | 792.26 | 19172.69 | 0.7435%
2.4 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 832.5 | 1028.13 | 10281.3 | 0.3987%
2.5 | COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | m² | 10.9 | 1009.65 | 1246.48 | 13586.63 | 0.5269%
2.6 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 412.03 | 36 | 44.46 | 18318.85 | 0.7104%
2.7 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 412.03 | 27.47 | 33.89 | 13963.69 | 0.5415%
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 149183.57 | 5.785%
3.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.5 | 20581.63 | 25418.27 | 63545.67 | 2.464%
3.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 6934.27 | 8563.79 | 85637.9 | 3.321%
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 55741.24 | 2.162%
4.1 | 5502135 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 268.77 | 5.21 | 6.44 | 1730.87 | 0.06712%
4.2 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 296.95 | 5.04 | 6.43 | 1909.38 | 0.07404%
4.3 | COMP-1029 | Próprio | Regularização de bota-fora com espalhamento - Referência SICRO (4413984) | m³ | 268.77 | 1.28 | 1.6 | 430.03 | 0.01668%
4.4 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-fora - DMT = 4,0 km - d = 1,875 t/m³ | tkm | 2015.78 | 0.81 | 0.99 | 1995.62 | 0.07739%
4.5 | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 408.4 | 70 | 80.5 | 32876.2 | 1.275%
4.6 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - solo arenoso - DMT = 27,70 - d= 1,5 t/m³ | tkm | 16968.83 | 0.81 | 0.99 | 16799.14 | 0.6515%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 221662.46 | 8.596%
5.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 67126.58 | 2.603%
5.1.1 | COMP-107 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 285 | 126.67 | 156.42 | 44579.7 | 1.729%
5.1.2 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 284.89 | 15.04 | 18.56 | 5287.55 | 0.205%
5.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1055.07 | 11.27 | 13.9 | 14665.47 | 0.5687%
5.1.4 | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | m³ | 20.15 | 53.64 | 66.24 | 1334.73 | 0.05176%
5.1.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 57 | 17.91 | 22.09 | 1259.13 | 0.04883%
5.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  | 79858.99 | 3.097%
5.2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 203.8 | 42.49 | 52.45 | 10689.31 | 0.4145%
5.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 127.37 | 44.14 | 54.47 | 6937.84 | 0.269%
5.2.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 100.3 | 82.79 | 102.16 | 10246.64 | 0.3974%
5.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 129.2 | 21.91 | 27.04 | 3493.56 | 0.1355%
5.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1134 | 19.47 | 24.02 | 27238.68 | 1.056%
5.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9 | 11.51 | 14.2 | 127.8 | 0.004956%
5.2.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 17.38 | 759.59 | 938.05 | 16303.3 | 0.6322%
5.2.8 | 104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 186.34 | 19.88 | 24.54 | 4572.78 | 0.1773%
5.2.9 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 21.83 | 9.24 | 11.41 | 249.08 | 0.009659%
5.3 |  |  | PILARES DE ARRANQUE |  |  |  |  | 17296.5 | 0.6707%
5.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46.5 | 111.81 | 137.95 | 6414.67 | 0.2488%
5.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 355.3 | 11.68 | 14.41 | 5119.87 | 0.1985%
5.3.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.8 | 9.76 | 12.04 | 707.95 | 0.02745%
5.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147.3 | 15.25 | 18.82 | 2772.18 | 0.1075%
5.3.5 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.64 | 699.92 | 864.33 | 2281.83 | 0.08849%
5.4 |  |  | VIGAS DE BALDRAME |  |  |  |  | 57380.39 | 2.225%
5.4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 15.21 | 115.51 | 142.47 | 2166.96 | 0.08403%
5.4.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 212.29 | 71.21 | 87.87 | 18653.92 | 0.7234%
5.4.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 221.9 | 18.24 | 22.51 | 4994.96 | 0.1937%
5.4.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.7 | 16.69 | 20.6 | 241.02 | 0.009347%
5.4.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 92.7 | 15.32 | 18.91 | 1752.95 | 0.06798%
5.4.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 335 | 13.6 | 16.78 | 5621.3 | 0.218%
5.4.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 594.6 | 11.51 | 14.2 | 8443.32 | 0.3274%
5.4.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 16.53 | 759.59 | 938.05 | 15505.96 | 0.6013%
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 423008.37 | 16.4%
6.1 |  |  | LAJE DE PISO |  |  |  |  | 103295.73 | 4.006%
6.1.1 | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | m² | 341.94 | 163.53 | 201.91 | 69041.1 | 2.677%
6.1.2 | 92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.1 | 361.48 | 446.25 | 490.87 | 0.01904%
6.1.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 449.4 | 14.63 | 18.05 | 8111.67 | 0.3146%
6.1.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.7 | 13.55 | 16.72 | 730.66 | 0.02833%
6.1.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.3 | 11.15 | 13.75 | 72.87 | 0.002826%
6.1.6 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 50.1 | 14.63 | 18.05 | 904.3 | 0.03507%
6.1.7 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.5 | 13.55 | 16.72 | 242.44 | 0.009402%
6.1.8 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 137.4 | 12.57 | 15.51 | 2131.07 | 0.08264%
6.1.9 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.6 | 11.15 | 13.75 | 1039.5 | 0.04031%
6.1.10 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 21.4 | 731.57 | 903.38 | 19332.33 | 0.7497%
6.1.11 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.3 | 12.57 | 15.51 | 1198.92 | 0.04649%
6.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 59090.13 | 2.291%
6.2.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 215.32 | 111.81 | 137.95 | 29703.39 | 1.152%
6.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 358.6 | 15.25 | 18.82 | 6748.85 | 0.2617%
6.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 743.2 | 11.68 | 14.41 | 10709.51 | 0.4153%
6.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.4 | 9.76 | 12.04 | 1521.85 | 0.05902%
6.2.5 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 12.04 | 699.92 | 864.33 | 10406.53 | 0.4036%
6.3 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 109348.08 | 4.24%
6.3.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 236.69 | 235.96 | 291.29 | 68945.43 | 2.674%
6.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.8 | 15.25 | 18.82 | 3760.23 | 0.1458%
6.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153.7 | 14.17 | 17.48 | 2686.67 | 0.1042%
6.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 286.1 | 13.14 | 16.22 | 4640.54 | 0.18%
6.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 415.7 | 11.68 | 14.41 | 5990.23 | 0.2323%
6.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 411.9 | 9.76 | 12.04 | 4959.27 | 0.1923%
6.3.7 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 20.33 | 731.57 | 903.38 | 18365.71 | 0.7122%
6.4 |  |  | LAJE DE COBERTURA |  |  |  |  | 97443.44 | 3.779%
6.4.1 | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | m² | 332.5 | 163.53 | 201.91 | 67135.07 | 2.603%
6.4.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 426.9 | 14.63 | 18.05 | 7705.54 | 0.2988%
6.4.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.2 | 13.55 | 16.72 | 488.22 | 0.01893%
6.4.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.3 | 11.15 | 13.75 | 72.87 | 0.002826%
6.4.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.1 | 12.57 | 15.51 | 590.93 | 0.02292%
6.4.6 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 20.77 | 731.57 | 903.38 | 18763.2 | 0.7276%
6.4.7 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 96.8 | 14.63 | 18.05 | 1747.24 | 0.06776%
6.4.8 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.1 | 12.57 | 15.51 | 590.93 | 0.02292%
6.4.9 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.9 | 13.55 | 16.72 | 349.44 | 0.01355%
6.5 |  |  | PILARES DE COBERTURA |  |  |  |  | 9784.98 | 0.3795%
6.5.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 34.45 | 111.81 | 137.95 | 4752.37 | 0.1843%
6.5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.6 | 15.25 | 18.82 | 1065.21 | 0.04131%
6.5.3 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.9 | 13.72 | 16.92 | 2164.06 | 0.08392%
6.5.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.1 | 9.76 | 12.04 | 169.76 | 0.006583%
6.5.5 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.89 | 699.92 | 864.33 | 1633.58 | 0.06335%
6.6 |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 20895.29 | 0.8103%
6.6.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 48.71 | 235.96 | 291.29 | 14188.73 | 0.5502%
6.6.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.4 | 15.25 | 18.82 | 1475.48 | 0.05722%
6.6.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.5 | 13.14 | 16.22 | 1338.15 | 0.05189%
6.6.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.1 | 11.68 | 14.41 | 1860.33 | 0.07214%
6.6.5 | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.25 | 731.57 | 903.38 | 2032.6 | 0.07882%
6.7 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 9659.19 | 0.3746%
6.7.1 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 6037.41 | 0.2341%
6.7.1.1 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 36.91 | 82.54 | 101.85 | 3759.28 | 0.1458%
6.7.1.2 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 29.64 | 62.29 | 76.86 | 2278.13 | 0.08834%
6.7.2 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 3621.78 | 0.1405%
6.7.2.1 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 35.56 | 82.54 | 101.85 | 3621.78 | 0.1405%
6.8 |  |  | ABRIGO CENTRAL DE GASES |  |  |  |  | 5135.41 | 0.1991%
6.8.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.47 | 174.81 | 215.72 | 317.1 | 0.0123%
6.8.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.3 | 13.55 | 16.72 | 71.89 | 0.002788%
6.8.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.6 | 12.57 | 15.51 | 629.7 | 0.02442%
6.8.4 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.67 | 708.94 | 875.47 | 586.56 | 0.02275%
6.8.5 | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 6.61 | 104.04 | 128.31 | 848.12 | 0.03289%
6.8.6 | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.2 | 558.69 | 689.37 | 137.87 | 0.005347%
6.8.7 | 91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 10.87 | 11.24 | 13.87 | 150.76 | 0.005846%
6.8.8 | 92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.88 | 361.48 | 446.25 | 1731.45 | 0.06714%
6.8.9 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.36 | 13.55 | 16.72 | 390.57 | 0.01515%
6.8.10 | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.31 | 708.94 | 875.47 | 271.39 | 0.01052%
6.9 |  |  | PROLONGAMENTO LAJE DE PISO PARA FIXAÇÃO DO BRISE |  |  |  |  | 640.78 | 0.02485%
6.9.1 | 92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.31 | 361.48 | 446.25 | 584.58 | 0.02267%
6.9.2 | COMP-307 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS EXCLUSIVE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.067 | 679.34 | 838.91 | 56.2 | 0.002179%
6.10 |  |  | TOTEM |  |  |  |  | 7715.34 | 0.2992%
6.10.1 | COMP-107 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 10 | 126.67 | 156.42 | 1564.2 | 0.06066%
6.10.2 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 10 | 15.04 | 18.56 | 185.6 | 0.007197%
6.10.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 37.02 | 11.27 | 13.9 | 514.57 | 0.01995%
6.10.4 | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | m³ | 0.71 | 53.64 | 66.24 | 47.03 | 0.001824%
6.10.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 2 | 17.91 | 22.09 | 44.18 | 0.001713%
6.10.6 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.36 | 105.09 | 129.62 | 176.28 | 0.006836%
6.10.7 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.63 | 107.97 | 133.23 | 483.62 | 0.01875%
6.10.8 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.8 | 21.91 | 27.04 | 319.07 | 0.01237%
6.10.9 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.1 | 17.34 | 21.4 | 87.74 | 0.003403%
6.10.10 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.36 | 789.85 | 974.64 | 1325.51 | 0.0514%
6.10.11 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.14 | 166.52 | 205.46 | 1672.44 | 0.06486%
6.10.12 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.3 | 15.25 | 18.82 | 306.76 | 0.0119%
6.10.13 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.4 | 11.68 | 14.41 | 409.24 | 0.01587%
6.10.14 | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.67 | 699.92 | 864.33 | 579.1 | 0.02246%
7 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 338402.78 | 13.12%
7.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 289872.51 | 11.24%
7.1.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 954.62 | 135.98 | 167.78 | 160166.14 | 6.211%
7.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1922.46 | 9.11 | 11.24 | 21608.45 | 0.838%
7.1.3 | 104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1512.3 | 39.62 | 48.85 | 73875.85 | 2.865%
7.1.4 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 416.76 | 26.65 | 32.86 | 13694.73 | 0.5311%
7.1.5 | COMP-1775 | Próprio | CINTA AMARRACAO SUPERIOR 14x15cm CONCRETO 1:3:5 - (ALVENARIA BAIXA DO GUICHÊ DA FARMÁCIA( | M | 1.98 | 75.62 | 93.29 | 184.71 | 0.007163%
7.1.6 | 103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 136.84 | 120.5 | 148.66 | 20342.63 | 0.7889%
7.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 48530.27 | 1.882%
7.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 416.76 | 66.65 | 82.24 | 34274.34 | 1.329%
7.2.2 | COMP-1590 | Próprio | BATE MACA/ CORRIMÃO EM PVC DE SOBREPOR. INCLUSIVE SUPORTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA SBC (110351) | M | 37 | 301.3 | 372.05 | 13765.85 | 0.5338%
7.2.3 | COMP-1594 | Próprio | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS (25x25x2mm) COR BRANCA - REFERENCIA SETOP (ED-50720) | m | 12 | 33.1 | 40.84 | 490.08 | 0.01901%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 70631.27 | 2.739%
8.1 |  |  | ESTRUTURA DA COBERTURA |  |  |  |  | 29264.36 | 1.135%
8.1.1 | 100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 221.03 | 62.99 | 77.77 | 17189.5 | 0.6666%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 221.03 | 44.24 | 54.63 | 12074.86 | 0.4683%
8.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 24700.1 | 0.9579%
8.2.1 | COMP-1600 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO ONDULADA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA EM 1 FACE- REFERENCIA SINAPI (94213) | m² | 221.03 | 90.51 | 111.75 | 24700.1 | 0.9579%
8.3 |  |  | CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16666.81 | 0.6463%
8.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.3 | 163.11 | 201.38 | 4692.15 | 0.182%
8.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 83.85 | 56.71 | 70.02 | 5871.17 | 0.2277%
8.3.4 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 113.85 | 43.43 | 53.61 | 6103.49 | 0.2367%
9 |  |  | PISO EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 89334.88 | 3.464%
9.1 | 87624 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 354.58 | 75.34 | 92.36 | 32749 | 1.27%
9.2 | COMP-1774 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² COM REJUNTE EPOXI. REFERENCIA SINAPI (87263) | m² | 354.58 | 120.85 | 149.17 | 52892.69 | 2.051%
9.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 194.63 | 11.63 | 14.35 | 2792.94 | 0.1083%
9.4 | COMP-1750 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL ALERTA PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | M | 0.94 | 127.65 | 157.59 | 148.13 | 0.005744%
9.5 | COMP-1751 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | M | 4.41 | 138.15 | 170.55 | 752.12 | 0.02917%
10 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 48388.9 | 1.876%
10.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 290.38 | 77.87 | 96.05 | 27890.99 | 1.082%
10.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 290.38 | 36.47 | 44.99 | 13064.19 | 0.5066%
10.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 290.38 | 5.08 | 6.27 | 1820.68 | 0.0706%
10.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 290.38 | 15.66 | 19.33 | 5613.04 | 0.2177%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 58755.4 | 2.279%
11.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 195.09 | 52.13 | 64.36 | 12555.99 | 0.4869%
11.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 130.32 | 218.01 | 269.15 | 35075.62 | 1.36%
11.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 130.32 | 59.27 | 73.12 | 9528.99 | 0.3695%
11.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15.84 | 33.7 | 41.58 | 658.62 | 0.02554%
11.5 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (ÁREA MOLHADA DOS CHUVEIROS) | m² | 15.14 | 33.7 | 41.58 | 629.52 | 0.02441%
11.6 | COMP-1640 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS. - REFERENCIA SINAPI (98554) - (LAJE DE COBERTURA CENTRAL DE GASES) | m² | 3.88 | 43.09 | 53.19 | 206.37 | 0.008003%
11.7 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. (LAJE DE PISO CENTRAL DE GASES) | m² | 1.47 | 55.3 | 68.23 | 100.29 | 0.003889%
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 181956.58 | 7.056%
12.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 85468.97 | 3.314%
12.1.1 | COMP-1777 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P01) | UN | 1 | 7138.11 | 8815.56 | 8815.56 | 0.3419%
12.1.2 | COMP-1789 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P02) | UN | 7 | 1810.92 | 2236.48 | 15655.36 | 0.6071%
12.1.3 | COMP-1790 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P03) | UN | 9 | 1768.42 | 2183.99 | 19655.91 | 0.7622%
12.1.4 | COMP-1791 | Próprio | PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM COM VISOR DE 30 X 60 CM EM VIDRO MATELADO, EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P04) | UN | 1 | 4159.18 | 5136.58 | 5136.58 | 0.1992%
12.1.5 | COMP-1778 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) COM TELA MILIMETRADA DE PROTEÇÃO CONTRA VETORES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P05) | UN | 3 | 1488.57 | 1838.38 | 5515.14 | 0.2139%
12.1.6 | COMP-1792 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) | UN | 7 | 2327.1 | 2873.96 | 20117.72 | 0.7802%
12.1.7 | COMP-1780 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P07) | UN | 1 | 1583.49 | 1955.61 | 1955.61 | 0.07584%
12.1.8 | COMP-1781 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 120 CM, EM ALUMÍNIO (COM LAMBRI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (91338) - (P08) | UN | 1 | 1212.65 | 1497.62 | 1497.62 | 0.05808%
12.1.9 | COMP-1792 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P09) | UN | 1 | 2327.1 | 2873.96 | 2873.96 | 0.1115%
12.1.10 | COMP-1782 | Próprio | PORTA ABRIR, 2 FOLHAS 80 X 180 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91341) - (P10) | UN | 1 | 2460.07 | 3038.18 | 3038.18 | 0.1178%
12.1.11 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.11 | 120.58 | 148.87 | 1207.33 | 0.04682%
12.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 66675.23 | 2.586%
12.2.1 | COMP-1783 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J01) | UN | 2 | 641.06 | 791.7 | 1583.4 | 0.0614%
12.2.2 | COMP-1784 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 80 X 40CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J02) | UN | 5 | 541.61 | 668.88 | 3344.4 | 0.1297%
12.2.3 | COMP-1785 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 100 X 110 CM, VIDRO TEMPERADO 6 MM (FACHADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J03) | UN | 14 | 906.62 | 1119.67 | 15675.38 | 0.6079%
12.2.4 | COMP-1786 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 170CM E FIXA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J04) | UN | 27 | 1005.08 | 1241.27 | 33514.29 | 1.3%
12.2.5 | COMP-1787 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 120 X 120CM , VIDRO TEMPERADO 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J05) | UN | 1 | 781.53 | 965.18 | 965.18 | 0.03743%
12.2.6 | COMP-1788 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 80 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J06) | UN | 1 | 1117.63 | 1380.27 | 1380.27 | 0.05353%
12.2.7 | COMP-1518 | Próprio | PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PRATA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.7 | 40.49 | 49.99 | 84.98 | 0.003295%
12.2.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19.3 | 166.82 | 205.98 | 3975.41 | 0.1542%
12.2.9 | COMP-1680 | Próprio | Tela de aluminio tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural - (TODAS AS JANELAS) | m² | 25.55 | 195.05 | 240.78 | 6151.92 | 0.2386%
12.3 |  |  | OUTROS TIPOS DE ESQUADRIAS |  |  |  |  | 29812.38 | 1.156%
12.3.1 | COT - 936 | Próprio | BRISE EM CAIBRO DE MADEIRA GARAPEIRA 9 x 18 x 400cm. INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA GALGANIZADA PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA. | UN | 1 | 14640 | 18080.4 | 18080.4 | 0.7011%
12.3.3 | COMP-1776 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA - REFERENCIA SINAPI (99837) | M | 15.48 | 614 | 757.88 | 11731.98 | 0.455%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 217818.47 | 8.447%
13.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1480.56 | 0.05742%
13.1.1 | 103036 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.8 | 31.85 | 31.85 | 0.001235%
13.1.2 | 103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 21.6 | 26.66 | 26.66 | 0.001034%
13.1.3 | 104032 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 22 | 27.15 | 27.15 | 0.001053%
13.1.4 | 96841 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 4 | 28.9 | 35.66 | 142.64 | 0.005531%
13.1.5 | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.3 | 7.77 | 15.54 | 0.0006026%
13.1.6 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 9.64 | 11.89 | 225.91 | 0.008761%
13.1.7 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.19 | 10.1 | 10.1 | 0.0003917%
13.1.8 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69.1 | 11.57 | 14.28 | 986.74 | 0.03827%
13.1.9 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.33 | 13.97 | 13.97 | 0.0005417%
13.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 28359.26 | 1.1%
13.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 61.78 | 76.27 | 228.81 | 0.008873%
13.2.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 146.99 | 181.5 | 544.5 | 0.02112%
13.2.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 40.09 | 49.5 | 99 | 0.003839%
13.2.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 94.82 | 117.07 | 2926.75 | 0.1135%
13.2.5 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 90.16 | 111.32 | 222.64 | 0.008634%
13.2.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 294.41 | 363.51 | 2181.06 | 0.08458%
13.2.7 | COMP-865 | Próprio | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 6 | 13.72 | 16.93 | 101.58 | 0.003939%
13.2.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 11.33 | 13.97 | 377.19 | 0.01463%
13.2.9 | COMP-847 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM (TUBO BENGALA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 105.58 | 130.25 | 781.5 | 0.03031%
13.2.10 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.94 | 9.79 | 19.58 | 0.0007593%
13.2.11 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 | 7.35 | 9.06 | 507.36 | 0.01968%
13.2.12 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.57 | 11.8 | 70.8 | 0.002746%
13.2.13 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.84 | 13.37 | 80.22 | 0.003111%
13.2.14 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.55 | 24.13 | 144.78 | 0.005614%
13.2.15 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 5.34 | 6.59 | 144.98 | 0.005622%
13.2.16 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 15.41 | 19.02 | 95.1 | 0.003688%
13.2.17 | 89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.44 | 12.88 | 38.64 | 0.001498%
13.2.18 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 111 | 12.82 | 15.81 | 1754.91 | 0.06805%
13.2.19 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 18.25 | 22.52 | 540.48 | 0.02096%
13.2.20 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 22.8 | 28.14 | 281.4 | 0.01091%
13.2.21 | 89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 45.21 | 55.82 | 893.12 | 0.03463%
13.2.22 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.43 | 16.57 | 33.14 | 0.001285%
13.2.23 | 89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.33 | 30.03 | 60.06 | 0.002329%
13.2.24 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.05 | 19.8 | 79.2 | 0.003071%
13.2.25 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 10.67 | 13.16 | 631.68 | 0.0245%
13.2.26 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 15.14 | 18.68 | 205.48 | 0.007968%
13.2.27 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.83 | 9.66 | 9.66 | 0.0003746%
13.2.28 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.85 | 9.68 | 9.68 | 0.0003754%
13.2.29 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 10.54 | 13 | 286 | 0.01109%
13.2.30 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 22.58 | 27.87 | 139.35 | 0.005404%
13.2.31 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.9 | 22.66 | 27.95 | 136.95 | 0.005311%
13.2.32 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 116.7 | 26.16 | 32.26 | 3764.74 | 0.146%
13.2.33 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 124.4 | 35.18 | 43.41 | 5400.2 | 0.2094%
13.2.34 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.7 | 17.35 | 21.42 | 379.13 | 0.0147%
13.2.35 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.4 | 27.65 | 34.14 | 1140.27 | 0.04422%
13.2.36 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 14.67 | 18.09 | 253.26 | 0.009821%
13.2.37 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 20.03 | 24.71 | 469.49 | 0.01821%
13.2.38 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 23.56 | 29.08 | 29.08 | 0.001128%
13.2.39 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 47.14 | 58.19 | 116.38 | 0.004513%
13.2.40 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 16.88 | 20.83 | 62.49 | 0.002423%
13.2.41 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 13.7 | 16.9 | 473.2 | 0.01835%
13.2.42 | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.3 | 23.82 | 23.82 | 0.0009237%
13.2.43 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1061.4 | 1310.8 | 2621.6 | 0.1017%
13.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 91193.37 | 3.536%
13.3.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12 | 2979.25 | 3679.06 | 44148.72 | 1.712%
13.3.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 4329.31 | 5346.37 | 16039.11 | 0.622%
13.3.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 5902.63 | 7289.41 | 14578.82 | 0.5654%
13.3.4 | COMP-1718 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 4 VIAS, 2,5 mm² ISOLAÇÃO HEPR 90° 1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91931) | M | 54.3 | 15.68 | 19.36 | 1051.24 | 0.04077%
13.3.5 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33.7 | 55.38 | 68.38 | 2304.4 | 0.08936%
13.3.6 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41.8 | 26.63 | 32.87 | 1373.96 | 0.05328%
13.3.7 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.5 | 43.29 | 53.44 | 668 | 0.0259%
13.3.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.5 | 67.71 | 83.6 | 1713.8 | 0.06646%
13.3.9 | COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | UN | 7 | 411.96 | 508.68 | 3560.76 | 0.1381%
13.3.10 | COMP-1544 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO - REFERENCIA SBC (061404) | M | 112 | 41.64 | 51.38 | 5754.56 | 0.2232%
13.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 38898.22 | 1.508%
13.4.1 | COMP-1007 | Próprio | BEBEDOURO PURIFICADOR INOX 40l 2 BICOS- REFERENCIA SBC (190055) | UN | 1 | 1080.23 | 1333.92 | 1333.92 | 0.05173%
13.4.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 92.35 | 114.02 | 228.04 | 0.008843%
13.4.3 | COMP-721 | Próprio | DUCHA HIGIENICA - REFERENCIA SBC (190414) | UN | 1 | 145.82 | 180.01 | 180.01 | 0.006981%
13.4.4 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 22.53 | 27.81 | 27.81 | 0.001078%
13.4.5 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 111.9 | 138.19 | 138.19 | 0.005359%
13.4.6 | COMP-1027 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86906) | UN | 25 | 192.26 | 237.43 | 5935.75 | 0.2302%
13.4.7 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 305.87 | 377.69 | 755.38 | 0.02929%
13.4.8 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 930.75 | 1149.34 | 2298.68 | 0.08914%
13.4.9 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 500.41 | 617.94 | 1235.88 | 0.04793%
13.4.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 334.22 | 412.66 | 3301.28 | 0.128%
13.4.11 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 309.04 | 381.56 | 2289.36 | 0.08878%
13.4.12 | COMP-1541 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86902) | UN | 11 | 472.78 | 583.78 | 6421.58 | 0.249%
13.4.13 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 152.29 | 188.03 | 752.12 | 0.02917%
13.4.14 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 62.53 | 77.2 | 1158 | 0.04491%
13.4.15 | COMP-861 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 64.58 | 79.73 | 478.38 | 0.01855%
13.4.16 | COMP-860 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 64.58 | 79.73 | 1355.41 | 0.05256%
13.4.17 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 740.03 | 913.84 | 3655.36 | 0.1418%
13.4.18 | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 569.01 | 702.58 | 2810.32 | 0.109%
13.4.19 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 720.8 | 890.03 | 890.03 | 0.03451%
13.4.20 | COMP-370 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (DIMENSÃO 90x100 CM) - REFERENCIA SINAPI (85005) | m² | 5.4 | 447.17 | 552.15 | 2981.61 | 0.1156%
13.4.21 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 46.03 | 56.83 | 340.98 | 0.01322%
13.4.22 | COMP-1597 | Próprio | Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica) - REFERENCIA ORSE (7229) - (SALA DE CURATIVOS/ SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS) | un | 1 | 267.36 | 330.13 | 330.13 | 0.0128%
13.5 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 49765.99 | 1.93%
13.5.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 633.84 | 781.55 | 3126.2 | 0.1212%
13.5.2 | COMP-1772 | Próprio | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA INOX ESCAMOTEAVEL, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - REFERENCIA SINAPI (104328) | UN | 16 | 104.88 | 129.48 | 2071.68 | 0.08034%
13.5.3 | COMP-1598 | Próprio | RALO INOX 15x15CM ESCAMOTEAVEL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REFERENCIA EMBASA (16.91.01) | UN | 2 | 127.15 | 156.89 | 313.78 | 0.01217%
13.5.4 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 21.95 | 27.09 | 785.61 | 0.03047%
13.5.5 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 10.07 | 12.42 | 360.18 | 0.01397%
13.5.6 | COMP-863 | Próprio | ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm | UN | 31 | 6.86 | 8.46 | 262.26 | 0.01017%
13.5.7 | COMP-862 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM | UN | 38 | 11.44 | 14.11 | 536.18 | 0.02079%
13.5.8 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.16 | 13.77 | 13.77 | 0.000534%
13.5.9 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 46 | 56.76 | 340.56 | 0.01321%
13.5.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 13.82 | 17.05 | 528.55 | 0.0205%
13.5.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 28.33 | 34.96 | 139.84 | 0.005423%
13.5.12 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22 | 8.96 | 11.05 | 243.1 | 0.009427%
13.5.13 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 79 | 11.39 | 14.05 | 1109.95 | 0.04304%
13.5.14 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 15.95 | 19.67 | 98.35 | 0.003814%
13.5.15 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.44 | 40.02 | 40.02 | 0.001552%
13.5.16 | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18 | 7.52 | 9.28 | 167.04 | 0.006478%
13.5.17 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8.22 | 10.14 | 10.14 | 0.0003932%
13.5.18 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 58 | 11.19 | 13.8 | 800.4 | 0.03104%
13.5.19 | COMP-841 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 12.74 | 15.71 | 455.59 | 0.01767%
13.5.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 41.91 | 51.71 | 51.71 | 0.002005%
13.5.21 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 40.52 | 50 | 400 | 0.01551%
13.5.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 49.97 | 61.66 | 246.64 | 0.009565%
13.5.23 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.39 | 32.56 | 195.36 | 0.007576%
13.5.24 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 174 | 8.29 | 10.22 | 1778.28 | 0.06896%
13.5.25 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 18.48 | 22.81 | 684.3 | 0.02654%
13.5.26 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 9.79 | 12.08 | 338.24 | 0.01312%
13.5.27 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 29.51 | 36.43 | 36.43 | 0.001413%
13.5.28 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50.8 | 17.62 | 21.74 | 1104.39 | 0.04283%
13.5.29 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.8 | 18.83 | 23.22 | 18.57 | 0.0007201%
13.5.30 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38 | 27.96 | 34.51 | 1311.38 | 0.05085%
13.5.31 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 188.7 | 23.05 | 28.44 | 5366.62 | 0.2081%
13.5.32 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32.4 | 28.53 | 35.2 | 1140.48 | 0.04423%
13.5.33 | COMP-864 | Próprio | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 6 | 15.22 | 18.79 | 112.74 | 0.004372%
13.5.34 | COMP-1760 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,7 X 0,85 X H=1,5 M, VOLUME ÚTIL: 1734 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98083) | UN | 1 | 5552.3 | 6849.76 | 6849.76 | 0.2656%
13.5.35 | COMP-1761 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,85 X H=1,60 M, VOLUME ÚTIL: 736 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98089) | UN | 1 | 5759.51 | 7105.69 | 7105.69 | 0.2756%
13.5.36 | COMP-1762 | Próprio | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 1,2 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 8,28 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98079) | UN | 1 | 9430.26 | 11622.2 | 11622.2 | 0.4507%
13.6 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 6434.29 | 0.2495%
13.6.1 | COMP-880 | Próprio | CABECEIRA GALVANIZADA PARA CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 108.6 | 134.01 | 268.02 | 0.01039%
13.6.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.5 | 163.11 | 201.38 | 4732.43 | 0.1835%
13.6.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 13.1 | 30.68 | 37.88 | 496.22 | 0.01924%
13.6.4 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 43.15 | 53.24 | 159.72 | 0.006194%
13.6.5 | COMP-862 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM | UN | 9 | 11.44 | 14.11 | 126.99 | 0.004925%
13.6.6 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.14 | 18.67 | 18.67 | 0.000724%
13.6.7 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 14.49 | 17.87 | 142.96 | 0.005544%
13.6.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.9 | 28.53 | 35.2 | 489.28 | 0.01897%
13.7 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 1686.78 | 0.06541%
13.7.1 | COMP-862 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM | UN | 43 | 11.44 | 14.11 | 606.73 | 0.02353%
13.7.2 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10.01 | 12.35 | 61.75 | 0.002395%
13.7.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 9.35 | 11.53 | 161.42 | 0.00626%
13.7.4 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.46 | 22.78 | 45.56 | 0.001767%
13.7.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 10.36 | 12.79 | 76.74 | 0.002976%
13.7.6 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 34.1 | 12.66 | 15.63 | 532.98 | 0.02067%
13.7.7 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 16.34 | 20.16 | 201.6 | 0.007818%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 13089.53 | 0.5076%
14.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 1465.24 | 0.05682%
14.1.1 | 100809 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 26.9 | 44.14 | 54.47 | 1465.24 | 0.05682%
14.3 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 11624.29 | 0.4508%
14.3.1 | 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 30 | 101.43 | 125.23 | 3756.9 | 0.1457%
14.3.2 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 50 | 65.62 | 81.01 | 4050.5 | 0.1571%
14.3.3 | 103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 18.9 | 23.32 | 139.92 | 0.005426%
14.3.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 12.64 | 15.59 | 155.9 | 0.006046%
14.3.5 | 103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16 | 30.89 | 38.12 | 609.92 | 0.02365%
14.3.6 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 21 | 19.32 | 23.83 | 500.43 | 0.01941%
14.3.7 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14 | 26.09 | 32.19 | 450.66 | 0.01748%
14.3.8 | 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 17.65 | 21.78 | 43.56 | 0.001689%
14.3.9 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 52 | 64.2 | 128.4 | 0.004979%
14.3.10 | COMP-1571 | Próprio | CAIXA DE SECCIONAMENTO 45X45X12CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. REFERENCIA SINAPI (100557) | UN | 1 | 216 | 266.66 | 266.66 | 0.01034%
14.3.11 | 90461 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 48 | 21.03 | 25.92 | 1244.16 | 0.04825%
14.3.12 | 00039863 | SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | 6 | 14.16 | 17.48 | 104.88 | 0.004067%
14.3.13 | 00039862 | SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | 10 | 13.96 | 17.24 | 172.4 | 0.006686%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 154398.39 | 5.987%
15.1 |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 22826.46 | 0.8852%
15.1.1 | 00039600 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | 32 | 18.61 | 22.98 | 735.36 | 0.02852%
15.1.2 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 733.04 | 904.77 | 5428.62 | 0.2105%
15.1.3 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2701.77 | 3336.59 | 3336.59 | 0.1294%
15.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 22.56 | 27.83 | 473.11 | 0.01835%
15.1.5 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 13.01 | 16.05 | 32.1 | 0.001245%
15.1.6 | COT-607 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4" GALVANIZADA | UN | 196 | 0.17 | 0.2 | 39.2 | 0.00152%
15.1.7 | COT-613 | Próprio | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | UN | 196 | 0.31 | 0.38 | 74.48 | 0.002888%
15.1.8 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 196 | 0.41 | 0.5 | 98 | 0.0038%
15.1.9 | COMP-1766 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (98295) | M | 609.8 | 7.01 | 8.65 | 5274.77 | 0.2046%
15.1.10 | 00007552 | SINAPI | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | 2 | 40.42 | 49.91 | 99.82 | 0.003871%
15.1.11 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 17 | 50.72 | 62.62 | 1064.54 | 0.04128%
15.1.12 | COMP-1141 | Próprio | Saída dupla para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | UN | 1 | 12.32 | 15.2 | 15.2 | 0.0005894%
15.1.13 | COMP-1142 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | UN | 14 | 11.31 | 13.95 | 195.3 | 0.007574%
15.1.14 | COMP-1437 | Próprio | Curva horizontal 90°Saída horizontal para eletroduto 100X100 | UN | 5 | 38.49 | 47.52 | 237.6 | 0.009214%
15.1.15 | COMP-1418 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | M | 53.7 | 25.44 | 31.38 | 1685.1 | 0.06535%
15.1.16 | COMP-1440 | Próprio | TE 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | UN | 1 | 36.94 | 45.6 | 45.6 | 0.001768%
15.1.17 | COMP-1419 | Próprio | Tala plana perfurada 100mm | UN | 28 | 11.33 | 13.97 | 391.16 | 0.01517%
15.1.18 | COMP-1149 | Próprio | Tala plana perfurada 50mm | UN | 44 | 10.45 | 12.89 | 567.16 | 0.02199%
15.1.19 | COMP-1458 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X100 | UN | 1 | 23.84 | 29.42 | 29.42 | 0.001141%
15.1.20 | COMP-1459 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | UN | 5 | 18.44 | 22.75 | 113.75 | 0.004411%
15.1.21 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.8 | 17.28 | 21.32 | 1978.49 | 0.07672%
15.1.22 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.9 | 12.71 | 15.68 | 186.59 | 0.007236%
15.1.23 | COMP-1463 | Próprio | RACK CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL- 12UX470MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 586.72 | 724.5 | 724.5 | 0.0281%
15.2 |  |  | ELÉTRICO INTERNO |  |  |  |  | 125189.16 | 4.855%
15.2.1 | COMP-1411 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA REFORÇADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 43 | 50.09 | 61.82 | 2658.26 | 0.1031%
15.2.2 | 00039212 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.9 | 2.34 | 4.68 | 0.0001815%
15.2.3 | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | 2.947e-05%
15.2.4 | 00039178 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.16 | 2.66 | 5.32 | 0.0002063%
15.2.5 | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.19 | 1.46 | 1.46 | 5.662e-05%
15.2.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120 | 22.56 | 27.83 | 3339.6 | 0.1295%
15.2.7 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 26.11 | 32.21 | 64.42 | 0.002498%
15.2.8 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 19.5 | 24.05 | 144.3 | 0.005596%
15.2.9 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 21.39 | 26.39 | 79.17 | 0.00307%
15.2.10 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 39.67 | 48.93 | 1174.32 | 0.04554%
15.2.11 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 28.7 | 35.41 | 70.82 | 0.002746%
15.2.12 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 18.86 | 23.27 | 116.35 | 0.004512%
15.2.13 | COT-606 | Próprio | Arruela de pressão galvan. 1/4" | UN | 4 | 0.22 | 0.27 | 1.08 | 4.188e-05%
15.2.14 | COT-607 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4" GALVANIZADA | UN | 202 | 0.17 | 0.2 | 40.4 | 0.001567%
15.2.15 | 00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 10 | 0.95 | 1.17 | 11.7 | 0.0004537%
15.2.16 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 4 | 0.1 | 0.12 | 0.48 | 1.861e-05%
15.2.17 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | 1.39 | 1.71 | 34.2 | 0.001326%
15.2.18 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 4 | 0.35 | 0.43 | 1.72 | 6.67e-05%
15.2.19 | COT-612 | Próprio | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | UN | 10 | 2.64 | 3.26 | 32.6 | 0.001264%
15.2.20 | COT-613 | Próprio | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | UN | 176 | 0.31 | 0.38 | 66.88 | 0.002594%
15.2.21 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 194 | 0.41 | 0.5 | 97 | 0.003762%
15.2.22 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 10 | 0.3 | 0.37 | 3.7 | 0.0001435%
15.2.23 | 104765 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 10 | 20.52 | 25.3 | 253 | 0.009811%
15.2.24 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 78.81 | 97.3 | 486.5 | 0.01887%
15.2.25 | COT-486 | Próprio | CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO 35MM/35MM PARA USO COM PISTOLA - TIPO VERMELHO | UN | 5 | 18.95 | 23.4 | 117 | 0.004537%
15.2.26 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52 | 27.56 | 34.02 | 1769.04 | 0.0686%
15.2.27 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.9 | 5.37 | 6.62 | 555.41 | 0.02154%
15.2.28 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 83.9 | 5.37 | 6.62 | 555.41 | 0.02154%
15.2.29 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 83.9 | 5.37 | 6.62 | 555.41 | 0.02154%
15.2.30 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52 | 40.42 | 49.91 | 2595.32 | 0.1006%
15.2.31 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 52 | 40.42 | 49.91 | 2595.32 | 0.1006%
15.2.32 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 52 | 40.42 | 49.91 | 2595.32 | 0.1006%
15.2.33 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 52 | 40.42 | 49.91 | 2595.32 | 0.1006%
15.2.34 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.7 | 11.06 | 13.64 | 77.74 | 0.003015%
15.2.35 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 5.7 | 11.06 | 13.64 | 77.74 | 0.003015%
15.2.36 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 5.7 | 11.06 | 13.64 | 77.74 | 0.003015%
15.2.37 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 5.7 | 11.06 | 13.64 | 77.74 | 0.003015%
15.2.38 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 5.7 | 11.06 | 13.64 | 77.74 | 0.003015%
15.2.39 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39.4 | 17.61 | 21.73 | 856.16 | 0.0332%
15.2.40 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 32.2 | 17.61 | 21.73 | 699.7 | 0.02713%
15.2.41 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 39.4 | 17.61 | 21.73 | 856.16 | 0.0332%
15.2.42 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 373 | 3.36 | 4.14 | 1544.22 | 0.05988%
15.2.43 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | M | 315.8 | 3.36 | 4.14 | 1307.41 | 0.0507%
15.2.44 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 11.6 | 3.36 | 4.14 | 48.02 | 0.001862%
15.2.45 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 297 | 3.36 | 4.14 | 1229.58 | 0.04768%
15.2.46 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1212.4 | 4.83 | 5.95 | 7213.78 | 0.2797%
15.2.47 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 343.9 | 4.83 | 5.95 | 2046.2 | 0.07935%
15.2.48 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 366.7 | 4.83 | 5.95 | 2181.86 | 0.08461%
15.2.49 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 612.9 | 4.83 | 5.95 | 3646.75 | 0.1414%
15.2.50 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 501.8 | 4.83 | 5.95 | 2985.71 | 0.1158%
15.2.51 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39.3 | 7.39 | 9.11 | 358.02 | 0.01388%
15.2.52 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE-AMARELO | M | 19.7 | 7.39 | 9.11 | 179.46 | 0.006959%
15.2.53 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 39.3 | 7.39 | 9.11 | 358.02 | 0.01388%
15.2.54 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30.4 | 10.29 | 12.7 | 386.08 | 0.01497%
15.2.55 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 14.8 | 10.29 | 12.7 | 187.96 | 0.007289%
15.2.56 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 15.6 | 10.29 | 12.7 | 198.12 | 0.007683%
15.2.57 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | M | 20.5 | 10.29 | 12.7 | 260.35 | 0.0101%
15.2.58 | COMP-647 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,2X0,2 M. - REFERENCIA SINAPI (97886) | UN | 4 | 144.85 | 178.59 | 714.36 | 0.0277%
15.2.59 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 289.75 | 357.24 | 1071.72 | 0.04156%
15.2.60 | COMP-1480 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM - AÇO PINTADA - 1150x950*x800 mm COM TAMPA | UN | 1 | 179.3 | 221.26 | 221.26 | 0.00858%
15.2.61 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 7 | 76.68 | 94.64 | 662.48 | 0.02569%
15.2.62 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 43.24 | 53.34 | 106.68 | 0.004137%
15.2.63 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 35.47 | 43.74 | 131.22 | 0.005089%
15.2.64 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 53.82 | 66.39 | 929.46 | 0.03604%
15.2.65 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 72.18 | 89.04 | 89.04 | 0.003453%
15.2.66 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 54.88 | 67.69 | 1421.49 | 0.05512%
15.2.67 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 42.07 | 51.89 | 1245.36 | 0.04829%
15.2.68 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 44.33 | 54.68 | 164.04 | 0.006361%
15.2.69 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 2.52 | 3.11 | 6.22 | 0.0002412%
15.2.70 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 60.35 | 74.44 | 1042.16 | 0.04041%
15.2.71 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 57.05 | 70.37 | 2744.43 | 0.1064%
15.2.72 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 61.57 | 75.95 | 1139.25 | 0.04418%
15.2.73 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 54.88 | 67.69 | 609.21 | 0.02362%
15.2.74 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.14 | 70.48 | 70.48 | 0.002733%
15.2.75 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 11.56 | 14.27 | 99.89 | 0.003874%
15.2.76 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 12.38 | 15.28 | 259.76 | 0.01007%
15.2.77 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 13.92 | 17.18 | 171.8 | 0.006662%
15.2.78 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.92 | 17.18 | 17.18 | 0.0006662%
15.2.79 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 22.83 | 28.17 | 56.34 | 0.002185%
15.2.80 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.65 | 99.54 | 99.54 | 0.00386%
15.2.81 | COMP-1402 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1163.04 | 1436.23 | 2872.46 | 0.1114%
15.2.82 | COMP-312 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA - Copia da AGETOP CIVIL (071184) | Un | 6 | 161.13 | 198.91 | 1193.46 | 0.04628%
15.2.83 | COMP-375 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | Un | 10 | 193.23 | 238.55 | 2385.5 | 0.09251%
15.2.84 | COMP-311 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | Un | 2 | 195.49 | 241.34 | 482.68 | 0.01872%
15.2.85 | COMP-1141 | Próprio | Saída dupla para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | UN | 5 | 12.32 | 15.2 | 76 | 0.002947%
15.2.86 | COMP-1142 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | UN | 36 | 11.31 | 13.95 | 502.2 | 0.01948%
15.2.87 | COMP-1437 | Próprio | Curva horizontal 90°Saída horizontal para eletroduto 100X100 | UN | 5 | 38.49 | 47.52 | 237.6 | 0.009214%
15.2.88 | COMP-1418 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | M | 58 | 25.44 | 31.38 | 1820.04 | 0.07058%
15.2.89 | 90462 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 10 | 4.98 | 6.14 | 61.4 | 0.002381%
15.2.90 | COMP-1440 | Próprio | TE 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | UN | 1 | 36.94 | 45.6 | 45.6 | 0.001768%
15.2.91 | COMP-1419 | Próprio | Tala plana perfurada 100mm | UN | 60 | 11.33 | 13.97 | 838.2 | 0.0325%
15.2.92 | COMP-1458 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X50 | UN | 1 | 23.84 | 29.42 | 29.42 | 0.001141%
15.2.93 | COMP-1444 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | UN | 5 | 18.44 | 22.75 | 113.75 | 0.004411%
15.2.94 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170.9 | 17.28 | 21.32 | 3643.58 | 0.1413%
15.2.95 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 567.5 | 12.71 | 15.68 | 8898.4 | 0.3451%
15.2.96 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.3 | 8.24 | 10.16 | 226.56 | 0.008786%
15.2.97 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111.4 | 11.73 | 14.47 | 1611.95 | 0.06251%
15.2.98 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4 | 19.36 | 23.89 | 95.56 | 0.003706%
15.2.99 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 16.51 | 20.36 | 20.36 | 0.0007895%
15.2.100 | COMP-1591 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR , COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97584) | UN | 91 | 202.16 | 249.63 | 22716.33 | 0.8809%
15.2.101 | COMP-1122 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 30W A 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 121.31 | 149.77 | 449.31 | 0.01742%
15.2.102 | COMP-1767 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. -REFERENCIA SINAPI (100622) | UN | 2 | 2452.62 | 3028.63 | 6057.26 | 0.2349%
15.2.103 | COMP-1435 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 1200X1000X250- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6627.18 | 8183.64 | 8183.64 | 0.3174%
15.3 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 6382.77 | 0.2475%
15.3.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 10 | 40.42 | 49.91 | 499.1 | 0.01935%
15.3.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 10 | 40.42 | 49.91 | 499.1 | 0.01935%
15.3.3 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 10 | 40.42 | 49.91 | 499.1 | 0.01935%
15.3.4 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | M | 10 | 40.42 | 49.91 | 499.1 | 0.01935%
15.3.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 29.38 | 36.27 | 217.62 | 0.008439%
15.3.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 6 | 76.68 | 94.64 | 567.84 | 0.02202%
15.3.7 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 11.73 | 14.47 | 28.94 | 0.001122%
15.3.8 | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 4 | 77.11 | 95.23 | 380.92 | 0.01477%
15.3.9 | 00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 4 | 10.42 | 12.86 | 51.44 | 0.001995%
15.3.10 | 00001594 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 12 | 37.75 | 46.62 | 559.44 | 0.02169%
15.3.11 | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 3 | 6.87 | 8.48 | 25.44 | 0.0009865%
15.3.12 | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 2.72 | 3.35 | 10.05 | 0.0003897%
15.3.13 | COMP-312 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA - Copia da AGETOP CIVIL (071184) | Un | 3 | 161.13 | 198.91 | 596.73 | 0.02314%
15.3.14 | COMP-1009 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 5/8"x3/16"x105mm-FORNECIDO E INSTALADO | M | 0.2 | 46.96 | 57.97 | 11.59 | 0.0004495%
15.3.15 | COMP-712 | Próprio | BORNE SAK 25MM² C/ TAMPA - REFERENCIA ORSE (3837) | un | 4 | 27.93 | 34.47 | 137.88 | 0.005347%
15.3.16 | COMP-1182 | Próprio | TRILHO DIN 0,20M | UN | 1 | 41.01 | 50.6 | 50.6 | 0.001962%
15.3.17 | COMP-1013 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR 350G | UN | 1 | 18.62 | 22.99 | 22.99 | 0.0008915%
15.3.18 | COMP-673 | Próprio | TINTA SPRAY PRETA 400ml - REFERENCIA SBC (172356) | UN | 1 | 24.65 | 30.44 | 30.44 | 0.00118%
15.3.19 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 19.36 | 23.89 | 143.34 | 0.005559%
15.3.20 | COMP-1317 | Próprio | CONECTOR PIERCING - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 16.66 | 20.56 | 82.24 | 0.003189%
15.3.21 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 28.7 | 35.41 | 70.82 | 0.002746%
15.3.22 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 18.86 | 23.27 | 46.54 | 0.001805%
15.3.23 | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 31.9 | 39.36 | 39.36 | 0.001526%
15.3.24 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 28.05 | 34.62 | 103.86 | 0.004028%
15.3.25 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 16.51 | 20.36 | 61.08 | 0.002369%
15.3.26 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 22.61 | 27.89 | 27.89 | 0.001082%
15.3.27 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 36.09 | 44.53 | 44.53 | 0.001727%
15.3.28 | COMP-1170 | Próprio | CAIXA EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO 260X520MM PADRÃO CELESC - PARA MEDIOR/BARRAMENTO/DISJUNTOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 237.46 | 293.21 | 586.42 | 0.02274%
15.3.29 | COMP-1476 | Próprio | PLACA ADVERTENCIA COM ESCRITA " RISCO CHOQUE ELETRICO" OU " SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" | UN | 1 | 10.53 | 12.99 | 12.99 | 0.0005037%
15.3.30 | COMP-396 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - 100A | UN | 1 | 385.02 | 475.38 | 475.38 | 0.01843%
16 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 3040.06 | 0.1179%
16.1 | COMP-1424 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 20X10cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 29.57 | 36.5 | 657 | 0.02548%
16.2 | COMP-1425 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 30X15cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 26.44 | 32.64 | 65.28 | 0.002532%
16.3 | COMP-808 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 24x12cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 26.44 | 32.64 | 163.2 | 0.006329%
16.4 | COMP-1763 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC COM SUPORTE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERNCIA SINAPI (101908) | UN | 3 | 322.04 | 397.66 | 1192.98 | 0.04626%
16.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 20.8 | 25.67 | 616.08 | 0.02389%
16.6 | COMP-1006 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS - REFERENCIA SBC (060418) | UN | 2 | 139.95 | 172.76 | 345.52 | 0.0134%
17 |  |  | INSTALAÇÕES FOTOVOLTAÍCAS |  |  |  |  | 42274.5 | 1.639%
17.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 234 | 0.009074%
17.1.1 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 10.54 | 13 | 234 | 0.009074%
17.2 |  |  | ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  |  |  | 31.64 | 0.001227%
17.2.1 | COT-606 | Próprio | Arruela de pressão galvan. 1/4" | UN | 4 | 0.22 | 0.27 | 1.08 | 4.188e-05%
17.2.2 | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 2 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 5.429e-06%
17.2.3 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 68 | 0.1 | 0.12 | 8.16 | 0.0003164%
17.2.4 | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 64 | 0.25 | 0.3 | 19.2 | 0.0007446%
17.2.5 | COT-609 | Próprio | Parafuso fenda galvan. cab. panela "2.9x25mm" autoatarrachante | UN | 2 | 0.55 | 0.67 | 1.34 | 5.196e-05%
17.2.6 | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 4 | 0.35 | 0.43 | 1.72 | 6.67e-05%
17.3 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA |  |  |  |  | 1254.09 | 0.04863%
17.3.1 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62.2 | 15.12 | 18.66 | 1160.65 | 0.04501%
17.3.2 | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 64 | 1.19 | 1.46 | 93.44 | 0.003624%
17.4 |  |  | ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  |  |  | 0.42 | 1.629e-05%
17.4.1 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 4.654e-06%
17.4.2 | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 1.163e-05%
17.5 |  |  | CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  |  | 717.09 | 0.02781%
17.5.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | M | 6 | 17.61 | 21.73 | 130.38 | 0.005056%
17.5.2 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | M | 6 | 17.61 | 21.73 | 130.38 | 0.005056%
17.5.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | M | 7 | 17.61 | 21.73 | 152.11 | 0.005899%
17.5.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE-AMARELO | M | 7 | 17.61 | 21.73 | 152.11 | 0.005899%
17.5.5 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | M | 7 | 17.61 | 21.73 | 152.11 | 0.005899%
17.6 |  |  | ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS |  |  |  |  | 39976.3 | 1.55%
17.6.1 | COT - 916 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, INCLUIDO ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE NA LAJE. INCLUSIVE 24 UNIDADES DE MÓDULOS, INVERSORES, CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONECTORESE CAIXA DE JUNÇÃO. | UN | 1 | 34762 | 39976.3 | 39976.3 | 1.55%
17.7 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  |  | 60.96 | 0.002364%
17.7.1 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 8.24 | 10.16 | 60.96 | 0.002364%
18 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 62584.11 | 2.427%
18.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 28465.57 | 1.104%
18.1.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 656.05 | 13.28 | 16.38 | 10746.09 | 0.4167%
18.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 656.05 | 4.01 | 4.94 | 3240.88 | 0.1257%
18.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 656.05 | 13.01 | 16.06 | 10536.16 | 0.4086%
18.1.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 32.81 | 34.26 | 42.27 | 1386.87 | 0.05378%
18.1.5 | COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) | m² | 32.81 | 63.08 | 77.89 | 2555.57 | 0.0991%
18.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 20621.31 | 0.7997%
18.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 515.93 | 4.01 | 4.94 | 2548.69 | 0.09884%
18.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 515.93 | 13.01 | 16.06 | 8285.83 | 0.3213%
18.2.3 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. (ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DO FECHAMENTO INFERIOR DA EDIFICAÇÃO + MURETAS) | m² | 273.68 | 28.98 | 35.76 | 9786.79 | 0.3795%
18.4 |  |  | PINTURA DO PÓRTICO |  |  |  |  | 1230.35 | 0.04771%
18.4.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 57.52 | 4.32 | 5.33 | 306.58 | 0.01189%
18.4.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 57.52 | 13.01 | 16.06 | 923.77 | 0.03582%
18.5 |  |  | PINTURA DO TETO |  |  |  |  | 1649.24 | 0.06396%
18.5.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 29.84 | 24.05 | 29.67 | 885.35 | 0.03433%
18.5.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 29.84 | 5.08 | 6.27 | 187.09 | 0.007255%
18.5.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 29.84 | 15.66 | 19.33 | 576.8 | 0.02237%
18.6 |  |  | PINTURA 1 FACE DO MURO EXISTENTE |  |  |  |  | 10617.64 | 0.4117%
18.6.1 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 133.02 | 47.39 | 58.43 | 7772.35 | 0.3014%
18.6.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 133.02 | 4.32 | 5.33 | 708.99 | 0.02749%
18.6.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 133.02 | 13.01 | 16.06 | 2136.3 | 0.08284%
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 45220.22 | 1.754%
19.1 |  |  | PASSEIO PÚBLICO FACHADA |  |  |  |  | 9391 | 0.3642%
19.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 60.89 | 3.74 | 4.61 | 280.7 | 0.01089%
19.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 6.09 | 199.94 | 246.83 | 1503.19 | 0.05829%
19.1.3 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 53.69 | 64.74 | 79.94 | 4291.97 | 0.1664%
19.1.4 | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.11 | 1982.77 | 2426.92 | 266.96 | 0.01035%
19.1.5 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 7.2 | 138.25 | 170.58 | 1228.17 | 0.04763%
19.1.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 24.23 | 45.45 | 56.11 | 1359.54 | 0.05272%
19.1.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 17.69 | 21.09 | 26.03 | 460.47 | 0.01786%
19.2 |  |  | CALÇADA INTERNA EM PAVER |  |  |  |  | 18390.78 | 0.7132%
19.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 97.23 | 3.74 | 4.61 | 448.23 | 0.01738%
19.2.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.72 | 199.94 | 246.83 | 2399.18 | 0.09304%
19.2.4 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 83.01 | 76 | 93.84 | 7789.65 | 0.3021%
19.2.5 | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.21 | 1982.77 | 2426.92 | 509.65 | 0.01976%
19.2.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.22 | 138.25 | 170.58 | 2425.64 | 0.09406%
19.2.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 64.15 | 45.45 | 56.11 | 3599.45 | 0.1396%
19.2.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 46.83 | 21.09 | 26.03 | 1218.98 | 0.04727%
19.3 |  |  | CALÇADA INTERNA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO |  |  |  |  | 6491.02 | 0.2517%
19.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 56.57 | 3.74 | 4.61 | 260.78 | 0.01011%
19.3.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 5.66 | 199.94 | 246.83 | 1397.05 | 0.05418%
19.3.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 4.53 | 844.9 | 1042.58 | 4722.88 | 0.1832%
19.3.4 | COMP-504 | Próprio | ACABAMENTO EM PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA | m² | 56.57 | 1.58 | 1.95 | 110.31 | 0.004278%
19.4 |  |  | PASSEIO PÚBLICO FUNDOS |  |  |  |  | 7402.85 | 0.2871%
19.4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 30.7 | 3.74 | 4.61 | 141.52 | 0.005488%
19.4.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.07 | 199.94 | 246.83 | 757.76 | 0.02939%
19.4.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 30.7 | 76 | 93.84 | 2880.88 | 0.1117%
19.4.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 48.23 | 45.45 | 56.11 | 2706.18 | 0.1049%
19.4.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 35.21 | 21.09 | 26.03 | 916.51 | 0.03554%
19.5 |  |  | PINTURAS DE PISO NO ESTACIONAMENTO E MEIO FIO |  |  |  |  | 3544.57 | 0.1375%
19.5.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 17.6 | 21.09 | 26.03 | 458.12 | 0.01777%
19.5.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41.09 | 45.45 | 56.11 | 2305.55 | 0.08941%
19.5.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (PINTURA MEIO FIO) | m² | 30 | 21.09 | 26.03 | 780.9 | 0.03028%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 5124.14 | 0.1987%
20.1 | COMP-1332 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO BASE EM TERRA VEGETAL 15CM - (CANTEIROS) | m² | 93.37 | 44.45 | 54.88 | 5124.14 | 0.1987%
21 |  |  | CERCAMENTO |  |  |  |  | 118528.72 | 4.596%
21.1 | COMP-1773 | Próprio | MURO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM, H=1,80M, PILAR C/ 1,800 M (15X30 CM), VIGA BALDRAME 14X30 CM, ESTACA BROCA Ø25 CM A CADA 2,5M COM 5M DE PROFUNDIDADE | m | 73.69 | 1066.59 | 1316.06 | 96980.46 | 3.761%
21.2 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 147.38 | 28.98 | 35.76 | 5270.3 | 0.2044%
21.3 | COMP-1632 | Próprio | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m - REFERENCIA SBC (090685) | M | 73.69 | 168 | 207.25 | 15272.25 | 0.5922%
21.4 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 14.74 | 55.3 | 68.23 | 1005.71 | 0.039%
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 29097.11 | 1.128%
22.1 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  | 8368.11 | 0.3245%
22.1.1 | COMP-482 | Próprio | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=28CM FORNECIMENTO E COLOCACAO - REFERENCIA SINAPI (84124) | UN | 27 | 250.99 | 309.93 | 8368.11 | 0.3245%
22.2 |  |  | JARDIM DE INVERNO |  |  |  |  | 1211.64 | 0.04699%
22.2.1 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 2.79 | 125.39 | 146.55 | 408.87 | 0.01586%
22.2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.47 | 199.94 | 246.83 | 116.01 | 0.004499%
22.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 4.65 | 3.47 | 4.27 | 19.85 | 0.0007698%
22.2.4 | COMP-1332 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO BASE EM TERRA VEGETAL 15CM | m² | 4.65 | 44.45 | 54.88 | 255.19 | 0.009896%
22.2.5 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 4 | 83.39 | 102.93 | 411.72 | 0.01597%
22.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 16653.97 | 0.6458%
22.3.1 | COT - 922 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (2,40 x 0,6m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE MEDICAÇÃO) | UN | 1 | 1840 | 2272.4 | 2272.4 | 0.08812%
22.3.2 | COT - 923 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,40 x 0,45m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE CURATIVOS) | UN | 1 | 1240 | 1531.4 | 1531.4 | 0.05939%
22.3.3 | COT - 924 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,85 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (COPA) | UN | 1 | 1510 | 1864.85 | 1864.85 | 0.07232%
22.3.4 | COT - 925 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (2,80 x 0,60m) e (1,68 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA CME) | UN | 1 | 3500 | 4322.5 | 4322.5 | 0.1676%
22.3.5 | COT - 926 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (4,00 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) | UN | 1 | 2800 | 3458 | 3458 | 0.1341%
22.3.6 | COT - 927 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,39 x 0,50m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE IMUNIZAÇÃO) | UN | 1 | 1240 | 1531.4 | 1531.4 | 0.05939%
22.3.7 | COT - 928 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,59 x 0,70m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (EXPURGO) | UN | 1 | 1355 | 1673.42 | 1673.42 | 0.06489%
22.4 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL TOTEM |  |  |  |  | 2863.39 | 0.111%
22.4.1 | COT - 953 | Próprio | TOTEM REVESTIDO COM CHAPA DE PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL (DUAS FACES) | UN | 1 | 2318.54 | 2863.39 | 2863.39 | 0.111%
23 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 1570.84 | 0.06092%
23.1 | COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 367.02 | 3.47 | 4.28 | 1570.84 | 0.06092%
24 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTACIONAMENTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 105031.26 | 4.073%
24.1.1 |  |  | DRENAGEM E OAC |  |  |  |  | 29414.48 | 1.141%
24.1.1.1 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 72.6 | 11.31 | 13.96 | 1013.49 | 0.0393%
24.1.1.2 | 0903845 | SICRO3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 6.6 | 133.93 | 165.46 | 1092.03 | 0.04235%
24.1.1.3 | 104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 55.2 | 14.43 | 17.81 | 983.11 | 0.03812%
24.1.1.4 | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Solo para reaterro | m³ | 75.92 | 70 | 80.5 | 6111.56 | 0.237%
24.1.1.5 | COMP-1029 | Próprio | Regularização de bota-fora com espalhamento - Referência SICRO (4413984) | m³ | 72.6 | 1.28 | 1.6 | 116.16 | 0.004505%
24.1.1.6 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita - DMT = 13,00 km - d = 1,8 t/m³ | tkm | 154.44 | 0.81 | 0.99 | 152.89 | 0.005929%
24.1.1.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-fora - DMT = 4,0 km - d = 1,875 t/m³ | tkm | 544.5 | 0.81 | 0.99 | 539.05 | 0.0209%
24.1.1.8 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Solo para reaterro - DMT = 27,70 km - d = 1,5 t/m³ | tkm | 3154.33 | 0.81 | 0.99 | 3122.78 | 0.1211%
24.1.1.9 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 60 | 38.23 | 47.18 | 2830.8 | 0.1098%
24.1.1.10 | 00007781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 60 | 53.17 | 61.14 | 3668.4 | 0.1423%
24.1.1.11 | 2003626 | SICRO3 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 5 | 947.03 | 1168.73 | 5843.65 | 0.2266%
24.1.1.12 | 2003642 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 2 | 1596.41 | 1970.28 | 3940.56 | 0.1528%
24.1.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 58189.89 | 2.257%
24.1.2.1 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 332.34 | 1.16 | 1.48 | 491.86 | 0.01907%
24.1.2.2 | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Esp. = 55 cm | m³ | 251.39 | 70 | 80.5 | 20236.89 | 0.7848%
24.1.2.3 | COMP-1255 | Próprio | Base ou sub-base de macadame seco - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011279) - Esp. = 15 cm | m³ | 49.85 | 66.37 | 82.07 | 4091.18 | 0.1587%
24.1.2.4 | COMP-1254 | Próprio | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011276) - Esp. = 15 cm | m³ | 49.85 | 87.57 | 108.7 | 5418.69 | 0.2101%
24.1.2.5 | COT - 866 | Próprio | BICA CORRIDA - EXCLUSO TRANSPORTE - Esp. = 5 cm | M³ | 16.62 | 73.06 | 84.01 | 1396.24 | 0.05415%
24.1.2.6 | 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 332.34 | 0.4 | 0.49 | 162.84 | 0.006315%
24.1.2.7 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 332.34 | 0.28 | 0.34 | 112.99 | 0.004382%
24.1.2.8 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 41.55 | 197.58 | 243.95 | 10136.12 | 0.3931%
24.1.2.9 | 101859 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 28 | 38.13 | 47.05 | 1317.4 | 0.05109%
24.1.2.10 | COMP-1254 | Próprio | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011276) - Brita para reassentamento da lajota - Esp. = 15 cm | m³ | 4.2 | 87.57 | 108.7 | 456.54 | 0.0177%
24.1.2.11 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita e macadame - DMT = 13,00 km - d = 1,8 t/m³ | tkm | 2431.26 | 0.81 | 0.99 | 2406.94 | 0.09334%
24.1.2.12 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bica corrida - DMT = 13,00 km - d = 1,7 t/m³ | tkm | 367.24 | 0.81 | 0.99 | 363.56 | 0.0141%
24.1.2.13 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Solo arenoso - DMT = 27,70 km - d = 1,5 t/m³ | tkm | 10445.3 | 0.81 | 0.99 | 10340.84 | 0.401%
24.1.2.14 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - CBUQ - DMT = 15,80 km | tkm | 656.49 | 0.81 | 0.99 | 649.92 | 0.0252%
24.1.2.15 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural - CBUQ - DMT = 9,50 km | tkm | 394.73 | 1.26 | 1.54 | 607.88 | 0.02357%
24.1.3 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 17426.89 | 0.6758%
24.1.3.1 | COT - 919 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - tx = 0,0013 | t | 0.43 | 3814.67 | 4386.87 | 1886.35 | 0.07315%
24.1.3.2 | COT - 920 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - tx = 0,00045 | t | 0.15 | 4030.93 | 4635.56 | 695.33 | 0.02696%
24.1.3.3 | COT - 921 | Próprio | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - tx = 0,06323 | t | 2.63 | 4908.33 | 5644.57 | 14845.21 | 0.5757%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 2096855.03
[6 empty] | Total do BDI |  | 481831.64
[6 empty] | Total Geral |  | 2578686.67
Criciúma, 19 de Dezembro de 2024
_______________________________________________________________
Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil

## Cronograma
| PROJETO DE ENGENHARIA | B.D.I. | Encargos Sociais
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS | 23.5% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| PROJETO: Construção UBS Vila São João LOCAL: Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC | Bancos: | SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 58.599,77 | 100,00% 58.599,77
2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 85.244,10 | 80,00% 68.195,28 | 20,00% 17.048,82
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 149.183,57 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36 | 10,00% 14.918,36
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 55.741,24 |  | 100,00% 55.741,24
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 221.662,46 |  | 80,00% 177.329,97 | 20,00% 44.332,49
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 423.008,37 |  |  | 60,00% 253.805,02 | 40,00% 169.203,35
7 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 100,00% 338.402,78 |  |  |  | 20,00% 67.680,56 | 40,00% 135.361,11 | 40,00% 135.361,11
8 | COBERTURA | 100,00% 70.631,27 | [5 empty] | 50,00% 35.315,64 | 50,00% 35.315,64
9 | PISO EDIFICAÇÃO | 100,00% 89.334,88 |  |  |  |  | 30,00% 26.800,46 | 40,00% 35.733,95 | 30,00% 26.800,46
10 | FORRO | 100,00% 48.388,90 | [7 empty] | 50,00% 24.194,45 | 50,00% 24.194,45
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 58.755,40 |  |  | 25,00% 14.688,85 | 25,00% 14.688,85 |  |  |  | 50,00% 29.377,70
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 181.956,58 | [8 empty] | 50,00% 90.978,29 | 50,00% 90.978,29
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 217.818,47 |  |  |  |  | 25,00% 54.454,62 | 25,00% 54.454,62 | 25,00% 54.454,62 | 25,00% 54.454,62
14 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 13.089,53 | [6 empty] | 50,00% 6.544,77 | 50,00% 6.544,77
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 154.398,39 |  |  |  |  | 25,00% 38.599,60 | 25,00% 38.599,60 | 25,00% 38.599,60 | 25,00% 38.599,60
16 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 3.040,06 | [9 empty] | 100,00% 3.040,06
17 | INSTALAÇÕES FOTOVOLTAÍCAS | 100,00% 42.274,50 | [7 empty] | 35,00% 14.796,08 | 35,00% 14.796,08 | 30,00% 12.682,35
18 | PINTURA | 100,00% 62.584,11 | [8 empty] | 50,00% 31.292,06 | 50,00% 31.292,06
19 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 45.220,22 | [6 empty] | 25,00% 11.305,06 | 25,00% 11.305,06 | 25,00% 11.305,06 | 25,00% 11.305,06
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 5.124,14 | [9 empty] | 100,00% 5.124,14
21 | CERCAMENTO | 100,00% 118.528,72 | [5 empty] | 25,00% 29.632,18 | 25,00% 29.632,18 | 25,00% 29.632,18 | 25,00% 29.632,18
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 29.097,11 | [9 empty] | 100,00% 29.097,11
23 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 1.570,84 | [9 empty] | 100,00% 1.570,84
24 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTACIONAMENTO E DRENAGEM | 100,00% 105.031,26 | [6 empty] | 25,00% 26.257,82 | 30,00% 31.509,38 | 30,00% 31.509,38 | 15,00% 15.754,69
Porcentagem |  |  | 5,5% | 10,28% | 12,71% | 10,33% | 10,48% | 13,34% | 9,46% | 9,9% | 9,64% | 8,37%
Custo |  |  | 141.713,40 | 265.038,38 | 327.744,72 | 266.491,11 | 270.134,14 | 344.015,45 | 243.828,48 | 255.332,17 | 248.625,84 | 215.762,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,5% | 15,77% | 28,48% | 38,82% | 49,29% | 62,63% | 72,09% | 81,99% | 91,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 141.713,40 | 406.751,78 | 734.496,50 | 1.000.987,61 | 1.271.121,75 | 1.615.137,20 | 1.858.965,68 | 2.114.297,85 | 2.362.923,69 | 2.578.686,67
Criciúma, 19 de Dezembro de 2024
_______________________________________________________________
Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil

## Curva ABC de Serviços
|  | PROJETO DE ENGENHARIA |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | PROJETO: Construção UBS Vila São João LOCAL: Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC |  | Bancos: | SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 954,62 | 135,98 | 129.809,22 | 6,19 | 6,19
COMP-1773 | Próprio | MURO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM, H=1,80M, PILAR C/ 1,800 M (15X30 CM), VIGA BALDRAME 14X30 CM, ESTACA BROCA Ø25 CM A CADA 2,5M COM 5M DE PROFUNDIDADE | URBA - URBANIZAÇÃO | m | 73,69 | 1.066,59 | 78.597,01 | 3,75 | 9,94
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 10,0 | 6.934,27 | 69.342,70 | 3,31 | 13,25
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 285,4 | 235,96 | 67.342,98 | 3,21 | 16,46
104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.512,3 | 39,62 | 59.917,32 | 2,86 | 19,32
COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 341,94 | 163,53 | 55.917,44 | 2,67 | 21,98
COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 332,5 | 163,53 | 54.373,72 | 2,59 | 24,57
00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 735,71 | 70,00 | 51.499,70 | 2,46 | 27,03
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 2,5 | 20.581,63 | 51.454,07 | 2,45 | 29,48
COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 64,75 | 731,57 | 47.369,15 | 2,26 | 31,74
COMP-1774 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² COM REJUNTE EPOXI. REFERENCIA SINAPI (87263) | PISO - PISOS | m² | 354,58 | 120,85 | 42.850,99 | 2,04 | 33,79
COMP-107 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 295,0 | 126,67 | 37.367,65 | 1,78 | 35,57
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 2.979,25 | 35.751,00 | 1,70 | 37,27
COT - 916 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, INCLUIDO ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE NA LAJE. INCLUSIVE 24 UNIDADES DE MÓDULOS, INVERSORES, CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, CONECTORESE CAIXA DE JUNÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 34.762,00 | 34.762,00 | 1,66 | 38,93
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 296,27 | 111,81 | 33.125,94 | 1,58 | 40,51
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 367,02 | 86,61 | 31.787,60 | 1,52 | 42,03
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 130,32 | 218,01 | 28.411,06 | 1,35 | 43,38
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 416,76 | 66,65 | 27.777,05 | 1,32 | 44,71
COMP-1786 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 170CM E FIXA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J04) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 27,0 | 1.005,08 | 27.137,16 | 1,29 | 46,00
87624 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 354,58 | 75,34 | 26.714,05 | 1,27 | 47,28
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 33,91 | 759,59 | 25.757,69 | 1,23 | 48,50
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 290,38 | 77,87 | 22.611,89 | 1,08 | 49,58
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.134,0 | 19,47 | 22.078,98 | 1,05 | 50,64
COMP-1600 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO ONDULADA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA EM 1 FACE- REFERENCIA SINAPI (94213) | COBE - COBERTURA | m² | 221,03 | 90,51 | 20.005,42 | 0,95 | 51,59
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.671,7 | 11,68 | 19.525,45 | 0,93 | 52,52
COMP-1591 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR , COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97584) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 91,0 | 202,16 | 18.396,56 | 0,88 | 53,40
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.362,52 | 13,01 | 17.726,38 | 0,85 | 54,24
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.922,46 | 9,11 | 17.513,61 | 0,84 | 55,08
103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 136,84 | 120,50 | 16.489,22 | 0,79 | 55,87
COMP-1792 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7,0 | 2.327,10 | 16.289,70 | 0,78 | 56,64
COMP-1790 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P03) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 9,0 | 1.768,42 | 15.915,78 | 0,76 | 57,40
COMP-1041 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93210) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 24,2 | 641,86 | 15.533,01 | 0,74 | 58,14
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 212,29 | 71,21 | 15.117,17 | 0,72 | 58,86
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.023,2 | 14,63 | 14.969,41 | 0,71 | 59,58
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 412,03 | 36,00 | 14.833,08 | 0,71 | 60,28
COT - 936 | Próprio | BRISE EM CAIBRO DE MADEIRA GARAPEIRA 9 x 18 x 400cm. INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA GALGANIZADA PARA FIXAÇÃO E MÃO DE OBRA. | Material | UN | 1,0 | 14.640,00 | 14.640,00 | 0,70 | 60,98
100379 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 221,03 | 62,99 | 13.922,67 | 0,66 | 61,65
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - solo arenoso - DMT = 27,70 - d= 1,5 t/m³ |  | tkm | 16.968,83 | 0,81 | 13.744,75 | 0,66 | 62,30
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 857,0 | 15,25 | 13.069,25 | 0,62 | 62,93
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 4.329,31 | 12.987,93 | 0,62 | 63,54
COT - 921 | Próprio | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - tx = 0,06323 | Material | t | 2,63 | 4.908,33 | 12.908,90 | 0,62 | 64,16
COMP-1785 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 100 X 110 CM, VIDRO TEMPERADO 6 MM (FACHADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J03) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 14,0 | 906,62 | 12.692,68 | 0,61 | 64,77
COMP-1789 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P02) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7,0 | 1.810,92 | 12.676,44 | 0,60 | 65,37
COMP-1632 | Próprio | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m - REFERENCIA SBC (090685) | 90 | M | 73,69 | 168,00 | 12.379,92 | 0,59 | 65,96
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.092,09 | 11,27 | 12.307,85 | 0,59 | 66,55
COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 17,24 | 699,92 | 12.066,62 | 0,58 | 67,12
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 5.902,63 | 11.805,26 | 0,56 | 67,69
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 412,03 | 27,47 | 11.318,46 | 0,54 | 68,23
COMP-1590 | Próprio | BATE MACA/ CORRIMÃO EM PVC DE SOBREPOR. INCLUSIVE SUPORTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA SBC (110351) | 110 | M | 37,0 | 301,30 | 11.148,10 | 0,53 | 68,76
87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 416,76 | 26,65 | 11.106,65 | 0,53 | 69,29
COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 10,9 | 1.009,65 | 11.005,18 | 0,52 | 69,81
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 290,38 | 36,47 | 10.590,15 | 0,51 | 70,32
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 195,09 | 52,13 | 10.170,04 | 0,49 | 70,80
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 221,03 | 44,24 | 9.778,36 | 0,47 | 71,27
COMP-1776 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA - REFERENCIA SINAPI (99837) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 15,48 | 614,00 | 9.504,72 | 0,45 | 71,72
COMP-1762 | Próprio | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 1,2 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 8,28 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98079) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 9.430,26 | 9.430,26 | 0,45 | 72,17
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 656,05 | 13,28 | 8.712,34 | 0,42 | 72,59
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 203,8 | 42,49 | 8.659,46 | 0,41 | 73,00
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 113,71 | 76,00 | 8.641,96 | 0,41 | 73,41
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Solo arenoso - DMT = 27,70 km - d = 1,5 t/m³ |  | tkm | 10.445,3 | 0,81 | 8.460,69 | 0,40 | 73,82
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 10,0 | 832,50 | 8.325,00 | 0,40 | 74,21
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 100,3 | 82,79 | 8.303,83 | 0,40 | 74,61
4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  | t | 41,55 | 197,58 | 8.209,44 | 0,39 | 75,00
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 177,7 | 45,45 | 8.076,46 | 0,39 | 75,39
102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. (ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DO FECHAMENTO INFERIOR DA EDIFICAÇÃO + MURETAS) | PINT - PINTURAS | m² | 273,68 | 28,98 | 7.931,24 | 0,38 | 75,76
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 88,0 | 89,75 | 7.898,00 | 0,38 | 76,14
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 130,32 | 59,27 | 7.724,06 | 0,37 | 76,51
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 46,8 | 163,11 | 7.633,54 | 0,36 | 76,87
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 579,4 | 12,71 | 7.364,17 | 0,35 | 77,22
COMP-1777 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P01) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 7.138,11 | 7.138,11 | 0,34 | 77,56
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 603,6 | 11,51 | 6.947,43 | 0,33 | 77,90
COMP-482 | Próprio | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=28CM FORNECIMENTO E COLOCACAO - REFERENCIA SINAPI (84124) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 27,0 | 250,99 | 6.776,73 | 0,32 | 78,22
COMP-1435 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 1200X1000X250- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 6.627,18 | 6.627,18 | 0,32 | 78,53
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 133,02 | 47,39 | 6.303,81 | 0,30 | 78,84
COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,0 | 515,93 | 6.191,16 | 0,30 | 79,13
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 72,47 | 82,54 | 5.981,67 | 0,29 | 79,42
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 611,2 | 9,76 | 5.965,31 | 0,28 | 79,70
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.212,4 | 4,83 | 5.855,89 | 0,28 | 79,98
COMP-1761 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,85 X H=1,60 M, VOLUME ÚTIL: 736 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98089) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.759,51 | 5.759,51 | 0,27 | 80,25
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 127,37 | 44,14 | 5.622,11 | 0,27 | 80,52
COMP-1760 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,7 X 0,85 X H=1,5 M, VOLUME ÚTIL: 1734 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98083) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.552,30 | 5.552,30 | 0,26 | 80,79
COMP-1541 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86902) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 472,78 | 5.200,58 | 0,25 | 81,04
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 320,22 | 15,66 | 5.014,64 | 0,24 | 81,27
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 25,01 | 199,94 | 5.000,49 | 0,24 | 81,51
COMP-1680 | Próprio | Tela de aluminio tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural - (TODAS AS JANELAS) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 25,55 | 195,05 | 4.983,52 | 0,24 | 81,75
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 113,85 | 43,43 | 4.944,50 | 0,24 | 81,99
COMP-1767 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. -REFERENCIA SINAPI (100622) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 2.452,62 | 4.905,24 | 0,23 | 82,22
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 368,6 | 13,14 | 4.843,40 | 0,23 | 82,45
COMP-1027 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86906) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 192,26 | 4.806,50 | 0,23 | 82,68
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 83,85 | 56,71 | 4.755,13 | 0,23 | 82,91
2003626 | SICRO3 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais |  | un | 5,0 | 947,03 | 4.735,15 | 0,23 | 83,13
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.171,98 | 4,01 | 4.699,63 | 0,22 | 83,36
COMP-1544 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO - REFERENCIA SBC (061404) | 61 | M | 112,0 | 41,64 | 4.663,68 | 0,22 | 83,58
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 263,7 | 17,28 | 4.556,73 | 0,22 | 83,80
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 335,0 | 13,60 | 4.556,00 | 0,22 | 84,01
COMP-1778 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) COM TELA MILIMETRADA DE PROTEÇÃO CONTRA VETORES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P05) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 1.488,57 | 4.465,71 | 0,21 | 84,23
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 294,89 | 15,04 | 4.435,14 | 0,21 | 84,44
98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 733,04 | 4.398,24 | 0,21 | 84,65
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 124,4 | 35,18 | 4.376,39 | 0,21 | 84,86
COMP-1254 | Próprio | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011276) - Esp. = 15 cm | URBA - URBANIZAÇÃO | m³ | 49,85 | 87,57 | 4.365,36 | 0,21 | 85,07
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 188,7 | 23,05 | 4.349,53 | 0,21 | 85,27
COMP-1766 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (98295) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 609,8 | 7,01 | 4.274,69 | 0,20 | 85,48
102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 147,38 | 28,98 | 4.271,07 | 0,20 | 85,68
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 331,5 | 12,57 | 4.166,95 | 0,20 | 85,88
COMP-1791 | Próprio | PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM COM VISOR DE 30 X 60 CM EM VIDRO MATELADO, EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P04) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 4.159,18 | 4.159,18 | 0,20 | 86,08
COMP-1332 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO BASE EM TERRA VEGETAL 15CM - (CANTEIROS) | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 93,37 | 44,45 | 4.150,29 | 0,20 | 86,28
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 221,9 | 18,24 | 4.047,45 | 0,19 | 86,47
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m³ | 4,53 | 844,90 | 3.827,39 | 0,18 | 86,65
104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 186,34 | 19,88 | 3.704,43 | 0,18 | 86,83
COT - 925 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (2,80 x 0,60m) e (1,68 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA CME) | Material | UN | 1,0 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,17 | 86,99
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 53,69 | 64,74 | 3.475,89 | 0,17 | 87,16
COMP-1255 | Próprio | Base ou sub-base de macadame seco - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011279) - Esp. = 15 cm | URBA - URBANIZAÇÃO | m³ | 49,85 | 66,37 | 3.308,54 | 0,16 | 87,32
103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50,0 | 65,62 | 3.281,00 | 0,16 | 87,47
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 19,3 | 166,82 | 3.219,62 | 0,15 | 87,63
2003642 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais |  | un | 2,0 | 1.596,41 | 3.192,82 | 0,15 | 87,78
00007781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | Material | M | 60,0 | 53,17 | 3.190,20 | 0,15 | 87,93
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 137,0 | 22,56 | 3.090,72 | 0,15 | 88,08
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 141,0 | 21,91 | 3.089,31 | 0,15 | 88,23
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 116,7 | 26,16 | 3.052,87 | 0,15 | 88,37
103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30,0 | 101,43 | 3.042,90 | 0,15 | 88,52
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS | m² | 21,42 | 138,25 | 2.961,31 | 0,14 | 88,66
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 612,9 | 4,83 | 2.960,30 | 0,14 | 88,80
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 740,03 | 2.960,12 | 0,14 | 88,94
COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | 43.05. | UN | 7,0 | 411,96 | 2.883,72 | 0,14 | 89,08
COMP-1418 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 111,7 | 25,44 | 2.841,64 | 0,14 | 89,21
COT - 926 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (4,00 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) | Material | UN | 1,0 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,13 | 89,35
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6,0 | 464,69 | 2.788,14 | 0,13 | 89,48
COMP-1784 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 80 X 40CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J02) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 5,0 | 541,61 | 2.708,05 | 0,13 | 89,61
98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.701,77 | 2.701,77 | 0,13 | 89,74
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 334,22 | 2.673,76 | 0,13 | 89,87
00041205 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | Material | UN | 1,0 | 2.561,70 | 2.561,70 | 0,12 | 89,99
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Solo para reaterro - DMT = 27,70 km - d = 1,5 t/m³ |  | tkm | 3.154,33 | 0,81 | 2.555,00 | 0,12 | 90,11
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 633,84 | 2.535,36 | 0,12 | 90,23
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 62,0 | 40,42 | 2.506,04 | 0,12 | 90,35
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 62,0 | 40,42 | 2.506,04 | 0,12 | 90,47
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 62,0 | 40,42 | 2.506,04 | 0,12 | 90,59
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 117,33 | 21,09 | 2.474,48 | 0,12 | 90,71
COMP-1782 | Próprio | PORTA ABRIR, 2 FOLHAS 80 X 180 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91341) - (P10) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 2.460,07 | 2.460,07 | 0,12 | 90,83
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 501,8 | 4,83 | 2.423,69 | 0,12 | 90,94
COMP-370 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (DIMENSÃO 90x100 CM) - REFERENCIA SINAPI (85005) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5,4 | 447,17 | 2.414,71 | 0,12 | 91,06
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 94,82 | 2.370,50 | 0,11 | 91,17
COMP-1792 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P09) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 2.327,10 | 2.327,10 | 0,11 | 91,28
COMP-1402 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 1.163,04 | 2.326,08 | 0,11 | 91,39
COT - 953 | Próprio | TOTEM REVESTIDO COM CHAPA DE PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL (DUAS FACES) | Material | UN | 1,0 | 2.318,54 | 2.318,54 | 0,11 | 91,50
92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 60,0 | 38,23 | 2.293,80 | 0,11 | 91,61
100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 569,01 | 2.276,04 | 0,11 | 91,72
92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 6,29 | 361,48 | 2.273,70 | 0,11 | 91,83
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS | M | 194,63 | 11,63 | 2.263,54 | 0,11 | 91,94
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 39,0 | 57,05 | 2.224,95 | 0,11 | 92,04
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 153,7 | 14,17 | 2.177,92 | 0,10 | 92,15
COMP-1411 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA REFORÇADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 43,0 | 50,09 | 2.153,87 | 0,10 | 92,25
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1.061,40 | 2.122,80 | 0,10 | 92,35
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 52,0 | 40,42 | 2.101,84 | 0,10 | 92,45
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bota-fora - DMT = 4,0 km - d = 1,875 t/m³ |  | tkm | 2.560,28 | 0,81 | 2.073,82 | 0,10 | 92,55
COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) | PINT - PINTURAS | m² | 32,81 | 63,08 | 2.069,65 | 0,10 | 92,65
101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.035,21 | 2.035,21 | 0,10 | 92,74
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita e macadame - DMT = 13,00 km - d = 1,8 t/m³ |  | tkm | 2.431,26 | 0,81 | 1.969,32 | 0,09 | 92,84
COMP-375 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | 7 | Un | 10,0 | 193,23 | 1.932,30 | 0,09 | 92,93
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33,7 | 55,38 | 1.866,30 | 0,09 | 93,02
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 930,75 | 1.861,50 | 0,09 | 93,11
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 309,04 | 1.854,24 | 0,09 | 93,20
105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 29,64 | 62,29 | 1.846,27 | 0,09 | 93,28
COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,0 | 307,66 | 1.845,96 | 0,09 | 93,37
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 135,96 | 13,55 | 1.842,25 | 0,09 | 93,46
COT - 922 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (2,40 x 0,6m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE MEDICAÇÃO) | Material | UN | 1,0 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,09 | 93,55
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 366,7 | 4,83 | 1.771,16 | 0,08 | 93,63
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 294,41 | 1.766,46 | 0,08 | 93,72
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 15,21 | 115,51 | 1.756,90 | 0,08 | 93,80
104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 127,9 | 13,72 | 1.754,78 | 0,08 | 93,88
COMP-1772 | Próprio | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA INOX ESCAMOTEAVEL, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - REFERENCIA SINAPI (104328) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 104,88 | 1.678,08 | 0,08 | 93,96
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 343,9 | 4,83 | 1.661,03 | 0,08 | 94,04
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 54,88 | 1.646,40 | 0,08 | 94,12
COT - 919 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - tx = 0,0013 | Material | t | 0,43 | 3.814,67 | 1.640,30 | 0,08 | 94,20
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 320,22 | 5,08 | 1.626,71 | 0,08 | 94,28
COMP-1780 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P07) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.583,49 | 1.583,49 | 0,08 | 94,35
COT - 924 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,85 x 0,60m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (COPA) | Material | UN | 1,0 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,07 | 94,43
5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 296,95 | 5,04 | 1.496,62 | 0,07 | 94,50
COMP-312 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA - Copia da AGETOP CIVIL (071184) | 7 | Un | 9,0 | 161,13 | 1.450,17 | 0,07 | 94,57
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 174,0 | 8,29 | 1.442,46 | 0,07 | 94,64
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 52,0 | 27,56 | 1.433,12 | 0,07 | 94,70
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 111,0 | 12,82 | 1.423,02 | 0,07 | 94,77
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 92,7 | 15,32 | 1.420,16 | 0,07 | 94,84
5502135 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  | m³ | 268,77 | 5,21 | 1.400,29 | 0,07 | 94,91
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 20,5 | 67,71 | 1.388,05 | 0,07 | 94,97
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8,14 | 166,52 | 1.355,47 | 0,06 | 95,04
COT - 928 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,59 x 0,70m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (EXPURGO) | Material | UN | 1,0 | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,06 | 95,10
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 113,4 | 11,73 | 1.330,18 | 0,06 | 95,16
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 46,3 | 28,53 | 1.320,93 | 0,06 | 95,23
COMP-1783 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J01) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 641,06 | 1.282,12 | 0,06 | 95,29
COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 164 | m² | 367,02 | 3,47 | 1.273,55 | 0,06 | 95,35
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 373,0 | 3,36 | 1.253,28 | 0,06 | 95,41
COT - 923 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,40 x 0,45m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE CURATIVOS) | Material | UN | 1,0 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,06 | 95,47
COT - 927 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (1,39 x 0,50m) - REBAIXO TRADICIONAL, ACABAMENTO, RODOPIAS E SUPORTES. (SALA DE IMUNIZAÇÃO) | Material | UN | 1,0 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,06 | 95,53
COT - 866 | Próprio | BICA CORRIDA - EXCLUSO TRANSPORTE - Esp. = 5 cm | Material | M³ | 16,62 | 73,06 | 1.214,25 | 0,06 | 95,59
COMP-1781 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 120 CM, EM ALUMÍNIO (COM LAMBRI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (91338) - (P08) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.212,65 | 1.212,65 | 0,06 | 95,64
100809 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 26,9 | 44,14 | 1.187,36 | 0,06 | 95,70
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 32,81 | 34,26 | 1.124,07 | 0,05 | 95,75
00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços | m³ | 20,86 | 53,64 | 1.118,93 | 0,05 | 95,81
COMP-1788 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 80 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J06) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.117,63 | 1.117,63 | 0,05 | 95,86
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 41,8 | 26,63 | 1.113,13 | 0,05 | 95,91
COMP-860 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 64,58 | 1.097,86 | 0,05 | 95,97
COMP-1007 | Próprio | BEBEDOURO PURIFICADOR INOX 40l 2 BICOS- REFERENCIA SBC (190055) | 190 | UN | 1,0 | 1.080,23 | 1.080,23 | 0,05 | 96,02
96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,36 | 789,85 | 1.074,19 | 0,05 | 96,07
101859 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 28,0 | 38,13 | 1.067,64 | 0,05 | 96,12
89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 38,0 | 27,96 | 1.062,48 | 0,05 | 96,17
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 315,8 | 3,36 | 1.061,08 | 0,05 | 96,22
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 59,0 | 17,91 | 1.056,69 | 0,05 | 96,27
COMP-862 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM | 53 | UN | 90,0 | 11,44 | 1.029,60 | 0,05 | 96,32
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 42,07 | 1.009,68 | 0,05 | 96,37
90461 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 48,0 | 21,03 | 1.009,44 | 0,05 | 96,42
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 500,41 | 1.000,82 | 0,05 | 96,46
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 297,0 | 3,36 | 997,92 | 0,05 | 96,51
COMP-1419 | Próprio | Tala plana perfurada 100mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 88,0 | 11,33 | 997,04 | 0,05 | 96,56
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 13,0 | 76,68 | 996,84 | 0,05 | 96,61
98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 8,11 | 120,58 | 977,90 | 0,05 | 96,65
COMP-1763 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC COM SUPORTE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERNCIA SINAPI (101908) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 322,04 | 966,12 | 0,05 | 96,70
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 86,2 | 11,15 | 961,13 | 0,05 | 96,75
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 39,67 | 952,08 | 0,05 | 96,79
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 62,2 | 15,12 | 940,46 | 0,04 | 96,84
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 62,53 | 937,95 | 0,04 | 96,88
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 61,57 | 923,55 | 0,04 | 96,92
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33,4 | 27,65 | 923,51 | 0,04 | 96,97
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 245,39 | 3,74 | 917,75 | 0,04 | 97,01
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 79,0 | 11,39 | 899,81 | 0,04 | 97,06
104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50,8 | 17,62 | 895,09 | 0,04 | 97,10
0903845 | SICRO3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico |  | m³ | 6,6 | 133,93 | 883,93 | 0,04 | 97,14
97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 289,75 | 869,25 | 0,04 | 97,18
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 17,0 | 50,72 | 862,24 | 0,04 | 97,22
COMP-1718 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 4 VIAS, 2,5 mm² ISOLAÇÃO HEPR 90° 1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91931) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 54,3 | 15,68 | 851,42 | 0,04 | 97,26
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 60,35 | 844,90 | 0,04 | 97,30
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 190,54 | 4,32 | 823,13 | 0,04 | 97,34
102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 72,6 | 11,31 | 821,10 | 0,04 | 97,38
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 46,4 | 17,61 | 817,10 | 0,04 | 97,42
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 14,74 | 55,30 | 815,12 | 0,04 | 97,46
89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 69,1 | 11,57 | 799,48 | 0,04 | 97,50
104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 55,2 | 14,43 | 796,53 | 0,04 | 97,54
COMP-1787 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 120 X 120CM , VIDRO TEMPERADO 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J05) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 781,53 | 781,53 | 0,04 | 97,57
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 53,82 | 753,48 | 0,04 | 97,61
89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 45,21 | 723,36 | 0,03 | 97,64
86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 720,80 | 720,80 | 0,03 | 97,68
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 29,84 | 24,05 | 717,65 | 0,03 | 97,71
COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,98 | 708,94 | 694,76 | 0,03 | 97,75
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 39,4 | 17,61 | 693,83 | 0,03 | 97,78
89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 6,61 | 104,04 | 687,70 | 0,03 | 97,81
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 58,0 | 11,19 | 649,02 | 0,03 | 97,84
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 21,95 | 636,55 | 0,03 | 97,87
87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,32 | 1.982,77 | 634,48 | 0,03 | 97,90
COMP-847 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM (TUBO BENGALA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 105,58 | 633,48 | 0,03 | 97,93
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (PINTURA MEIO FIO) | PINT - PINTURAS | m² | 30,0 | 21,09 | 632,70 | 0,03 | 97,96
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 305,87 | 611,74 | 0,03 | 97,99
COMP-1751 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 4,41 | 138,15 | 609,24 | 0,03 | 98,02
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 152,29 | 609,16 | 0,03 | 98,05
COT - 920 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - tx = 0,00045 | Material | t | 0,15 | 4.030,93 | 604,63 | 0,03 | 98,08
00039600 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | Material | UN | 32,0 | 18,61 | 595,52 | 0,03 | 98,11
COMP-1463 | Próprio | RACK CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL- 12UX470MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 586,72 | 586,72 | 0,03 | 98,14
COMP-647 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,2X0,2 M. - REFERENCIA SINAPI (97886) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 144,85 | 579,40 | 0,03 | 98,16
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 32,2 | 17,61 | 567,04 | 0,03 | 98,19
COMP-1142 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 11,31 | 565,50 | 0,03 | 98,22
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30,0 | 18,48 | 554,40 | 0,03 | 98,24
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,5 | 43,29 | 541,12 | 0,03 | 98,27
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 15,84 | 33,70 | 533,80 | 0,03 | 98,29
COMP-1424 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 20X10cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 | UN | 18,0 | 29,57 | 532,26 | 0,03 | 98,32
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - CBUQ - DMT = 15,80 km |  | tkm | 656,49 | 0,81 | 531,75 | 0,03 | 98,35
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 48,0 | 10,67 | 512,16 | 0,02 | 98,37
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (ÁREA MOLHADA DOS CHUVEIROS) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 15,14 | 33,70 | 510,21 | 0,02 | 98,39
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 20,80 | 499,20 | 0,02 | 98,42
5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural - CBUQ - DMT = 9,50 km |  | tkm | 394,73 | 1,26 | 497,35 | 0,02 | 98,44
103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 30,89 | 494,24 | 0,02 | 98,47
COMP-1170 | Próprio | CAIXA EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO 260X520MM PADRÃO CELESC - PARA MEDIOR/BARRAMENTO/DISJUNTOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 237,46 | 474,92 | 0,02 | 98,49
COMP-1149 | Próprio | Tala plana perfurada 50mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 44,0 | 10,45 | 459,80 | 0,02 | 98,51
00001594 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 12,0 | 37,75 | 453,00 | 0,02 | 98,53
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 83,9 | 5,37 | 450,54 | 0,02 | 98,55
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 83,9 | 5,37 | 450,54 | 0,02 | 98,57
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 83,9 | 5,37 | 450,54 | 0,02 | 98,60
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 146,99 | 440,97 | 0,02 | 98,62
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 24,0 | 18,25 | 438,00 | 0,02 | 98,64
COMP-1029 | Próprio | Regularização de bota-fora com espalhamento - Referência SICRO (4413984) | URBA - URBANIZAÇÃO | m³ | 341,37 | 1,28 | 436,95 | 0,02 | 98,66
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 34,1 | 12,66 | 431,70 | 0,02 | 98,68
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 31,0 | 13,82 | 428,42 | 0,02 | 98,70
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 56,0 | 7,35 | 411,60 | 0,02 | 98,72
103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 19,32 | 405,72 | 0,02 | 98,74
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 40,42 | 404,20 | 0,02 | 98,76
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 13,1 | 30,68 | 401,90 | 0,02 | 98,78
COMP-1594 | Próprio | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS (25x25x2mm) COR BRANCA - REFERENCIA SETOP (ED-50720) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m | 12,0 | 33,10 | 397,20 | 0,02 | 98,80
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 78,81 | 394,05 | 0,02 | 98,82
96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,63 | 107,97 | 391,93 | 0,02 | 98,83
COMP-311 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | 7 | Un | 2,0 | 195,49 | 390,98 | 0,02 | 98,85
COMP-861 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 64,58 | 387,48 | 0,02 | 98,87
4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito |  | m² | 332,34 | 1,16 | 385,51 | 0,02 | 98,89
COMP-396 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - 100A | 65 | UN | 1,0 | 385,02 | 385,02 | 0,02 | 98,91
COMP-1437 | Próprio | Curva horizontal 90°Saída horizontal para eletroduto 100X100 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 38,49 | 384,90 | 0,02 | 98,93
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 13,70 | 383,60 | 0,02 | 98,94
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19,0 | 20,03 | 380,57 | 0,02 | 98,96
COMP-841 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 12,74 | 369,46 | 0,02 | 98,98
COMP-1254 | Próprio | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011276) - Brita para reassentamento da lajota - Esp. = 15 cm | URBA - URBANIZAÇÃO | m³ | 4,2 | 87,57 | 367,79 | 0,02 | 99,00
103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 26,09 | 365,26 | 0,02 | 99,02
COMP-1122 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 30W A 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 121,31 | 363,93 | 0,02 | 99,03
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2,79 | 125,39 | 349,83 | 0,02 | 99,05
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 4,0 | 83,39 | 333,56 | 0,02 | 99,07
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 40,52 | 324,16 | 0,02 | 99,08
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30,4 | 10,29 | 312,81 | 0,01 | 99,10
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 4,0 | 77,11 | 308,44 | 0,01 | 99,11
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 17,7 | 17,35 | 307,09 | 0,01 | 99,12
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 27,0 | 11,33 | 305,91 | 0,01 | 99,14
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Bica corrida - DMT = 13,00 km - d = 1,7 t/m³ |  | tkm | 367,24 | 0,81 | 297,46 | 0,01 | 99,15
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 10,07 | 292,03 | 0,01 | 99,17
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 39,3 | 7,39 | 290,42 | 0,01 | 99,18
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 39,3 | 7,39 | 290,42 | 0,01 | 99,20
COMP-1006 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS - REFERENCIA SBC (060418) | 60 | UN | 2,0 | 139,95 | 279,90 | 0,01 | 99,21
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 46,03 | 276,18 | 0,01 | 99,22
89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 46,00 | 276,00 | 0,01 | 99,23
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 9,79 | 274,12 | 0,01 | 99,25
COMP-1597 | Próprio | Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica) - REFERENCIA ORSE (7229) - (SALA DE CURATIVOS/ SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS) | 135 | un | 1,0 | 267,36 | 267,36 | 0,01 | 99,26
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,47 | 174,81 | 256,97 | 0,01 | 99,27
COMP-1598 | Próprio | RALO INOX 15x15CM ESCAMOTEAVEL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REFERENCIA EMBASA (16.91.01) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 127,15 | 254,30 | 0,01 | 99,29
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,3 | 8,24 | 233,19 | 0,01 | 99,30
89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 10,54 | 231,88 | 0,01 | 99,31
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 22,80 | 228,00 | 0,01 | 99,32
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 219,56 | 219,56 | 0,01 | 99,33
COMP-880 | Próprio | CABECEIRA GALVANIZADA PARA CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 108,60 | 217,20 | 0,01 | 99,34
COMP-1571 | Próprio | CAIXA DE SECCIONAMENTO 45X45X12CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. REFERENCIA SINAPI (100557) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 216,00 | 216,00 | 0,01 | 99,35
COMP-863 | Próprio | ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm | 53 | UN | 31,0 | 6,86 | 212,66 | 0,01 | 99,36
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20,5 | 10,29 | 210,94 | 0,01 | 99,37
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17,0 | 12,38 | 210,46 | 0,01 | 99,38
COMP-1332 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO BASE EM TERRA VEGETAL 15CM | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 4,65 | 44,45 | 206,69 | 0,01 | 99,39
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 14,67 | 205,38 | 0,01 | 99,40
104765 | SINAPI | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 20,52 | 205,20 | 0,01 | 99,41
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 21,83 | 9,24 | 201,70 | 0,01 | 99,42
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 49,97 | 199,88 | 0,01 | 99,43
89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 8,96 | 197,12 | 0,01 | 99,44
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 11,7 | 16,69 | 195,27 | 0,01 | 99,45
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 19,36 | 193,60 | 0,01 | 99,46
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 10,54 | 189,72 | 0,01 | 99,47
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 61,78 | 185,34 | 0,01 | 99,47
00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material | UN | 1,0 | 185,28 | 185,28 | 0,01 | 99,48
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 92,35 | 184,70 | 0,01 | 99,49
89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19,0 | 9,64 | 183,16 | 0,01 | 99,50
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 90,16 | 180,32 | 0,01 | 99,51
COMP-1480 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM - AÇO PINTADA - 1150x950*x800 mm COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 179,30 | 179,30 | 0,01 | 99,52
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 29,38 | 176,28 | 0,01 | 99,53
COMP-1640 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS. - REFERENCIA SINAPI (98554) - (LAJE DE COBERTURA CENTRAL DE GASES) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 3,88 | 43,09 | 167,18 | 0,01 | 99,53
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 15,14 | 166,54 | 0,01 | 99,54
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 16,34 | 163,40 | 0,01 | 99,55
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,6 | 10,29 | 160,52 | 0,01 | 99,56
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 390,0 | 0,41 | 159,90 | 0,01 | 99,56
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 26,39 | 158,34 | 0,01 | 99,57
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 14,8 | 10,29 | 152,29 | 0,01 | 99,58
COMP-1775 | Próprio | CINTA AMARRACAO SUPERIOR 14x15cm CONCRETO 1:3:5 - (ALVENARIA BAIXA DO GUICHÊ DA FARMÁCIA( | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,98 | 75,62 | 149,72 | 0,01 | 99,59
COMP-721 | Próprio | DUCHA HIGIENICA - REFERENCIA SBC (190414) | 190 | UN | 1,0 | 145,82 | 145,82 | 0,01 | 99,59
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE-AMARELO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 19,7 | 7,39 | 145,58 | 0,01 | 99,60
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,36 | 105,09 | 142,92 | 0,01 | 99,61
00039862 | SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | Material | UN | 10,0 | 13,96 | 139,60 | 0,01 | 99,61
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 13,92 | 139,20 | 0,01 | 99,62
104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 7,52 | 135,36 | 0,01 | 99,63
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 44,33 | 132,99 | 0,01 | 99,63
4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica |  | m² | 332,34 | 0,40 | 132,93 | 0,01 | 99,64
COMP-808 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 24x12cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 | UN | 5,0 | 26,44 | 132,20 | 0,01 | 99,65
93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 18,86 | 132,02 | 0,01 | 99,65
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 9,35 | 130,90 | 0,01 | 99,66
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 43,15 | 129,45 | 0,01 | 99,66
103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 12,64 | 126,40 | 0,01 | 99,67
5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita - DMT = 13,00 km - d = 1,8 t/m³ |  | tkm | 154,44 | 0,81 | 125,09 | 0,01 | 99,68
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 7,0 | 17,61 | 123,27 | 0,01 | 99,68
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE-AMARELO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 7,0 | 17,61 | 123,27 | 0,01 | 99,69
91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 10,87 | 11,24 | 122,17 | 0,01 | 99,69
COMP-1750 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL ALERTA PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 0,94 | 127,65 | 119,99 | 0,01 | 99,70
103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 5,34 | 117,48 | 0,01 | 99,71
89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 19,55 | 117,30 | 0,01 | 99,71
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 19,50 | 117,00 | 0,01 | 99,72
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 14,49 | 115,92 | 0,01 | 99,72
96841 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 28,90 | 115,60 | 0,01 | 99,73
COT-613 | Próprio | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | Material | UN | 372,0 | 0,31 | 115,32 | 0,01 | 99,73
93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 28,70 | 114,80 | 0,01 | 99,74
103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 18,90 | 113,40 | 0,01 | 99,74
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 28,33 | 113,32 | 0,01 | 99,75
89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 22,58 | 112,90 | 0,01 | 99,76
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 111,90 | 111,90 | 0,01 | 99,76
90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,2 | 558,69 | 111,73 | 0,01 | 99,77
COMP-712 | Próprio | BORNE SAK 25MM² C/ TAMPA - REFERENCIA ORSE (3837) | 79 | un | 4,0 | 27,93 | 111,72 | 0,01 | 99,77
89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4,9 | 22,66 | 111,03 | 0,01 | 99,78
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 35,47 | 106,41 | 0,01 | 99,78
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR AZUL CLARO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 17,61 | 105,66 | 0,01 | 99,79
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 17,61 | 105,66 | 0,01 | 99,79
95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 52,00 | 104,00 | 0,00 | 99,80
COT-486 | Próprio | CONECTOR CUNHA ALUMÍNIO 35MM/35MM PARA USO COM PISTOLA - TIPO VERMELHO | Material | UN | 5,0 | 18,95 | 94,75 | 0,00 | 99,80
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 47,14 | 94,28 | 0,00 | 99,81
4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação |  | m² | 332,34 | 0,28 | 93,05 | 0,00 | 99,81
COMP-1444 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 18,44 | 92,20 | 0,00 | 99,81
COMP-1459 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 18,44 | 92,20 | 0,00 | 99,82
COMP-864 | Próprio | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 15,22 | 91,32 | 0,00 | 99,82
COMP-504 | Próprio | ACABAMENTO EM PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 56,57 | 1,58 | 89,38 | 0,00 | 99,83
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 43,24 | 86,48 | 0,00 | 99,83
00039863 | SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | Material | UN | 6,0 | 14,16 | 84,96 | 0,00 | 99,84
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3,0 | 28,05 | 84,15 | 0,00 | 99,84
COMP-865 | Próprio | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 13,72 | 82,32 | 0,00 | 99,84
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. (LAJE DE PISO CENTRAL DE GASES) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1,47 | 55,30 | 81,29 | 0,00 | 99,85
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 11,56 | 80,92 | 0,00 | 99,85
00007552 | SINAPI | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | Material | UN | 2,0 | 40,42 | 80,84 | 0,00 | 99,86
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 80,65 | 80,65 | 0,00 | 99,86
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 40,09 | 80,18 | 0,00 | 99,86
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 15,95 | 79,75 | 0,00 | 99,87
103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 15,41 | 77,05 | 0,00 | 99,87
00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 64,0 | 1,19 | 76,16 | 0,00 | 99,87
COMP-1141 | Próprio | Saída dupla para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 12,32 | 73,92 | 0,00 | 99,88
COMP-1440 | Próprio | TE 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 36,94 | 73,88 | 0,00 | 99,88
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 72,18 | 72,18 | 0,00 | 99,88
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4,1 | 17,34 | 71,09 | 0,00 | 99,89
COMP-1518 | Próprio | PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PRATA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1503 | m² | 1,7 | 40,49 | 68,83 | 0,00 | 99,89
COT-607 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4" GALVANIZADA | Material | UN | 398,0 | 0,17 | 67,66 | 0,00 | 99,89
COMP-1317 | Próprio | CONECTOR PIERCING - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 16,66 | 66,64 | 0,00 | 99,90
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 4,0 | 16,51 | 66,04 | 0,00 | 99,90
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 10,84 | 65,04 | 0,00 | 99,90
89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 16,05 | 64,20 | 0,00 | 99,91
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 21,39 | 64,17 | 0,00 | 99,91
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,7 | 11,06 | 63,04 | 0,00 | 99,91
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,7 | 11,06 | 63,04 | 0,00 | 99,92
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR PRETO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,7 | 11,06 | 63,04 | 0,00 | 99,92
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,7 | 11,06 | 63,04 | 0,00 | 99,92
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERMELHO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,7 | 11,06 | 63,04 | 0,00 | 99,92
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 10,36 | 62,16 | 0,00 | 99,93
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 9,57 | 57,42 | 0,00 | 99,93
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 99,93
COMP-1425 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 30X15cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 | UN | 2,0 | 26,44 | 52,88 | 0,00 | 99,94
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 26,11 | 52,22 | 0,00 | 99,94
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 16,88 | 50,64 | 0,00 | 99,94
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 10,01 | 50,05 | 0,00 | 99,94
90462 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10,0 | 4,98 | 49,80 | 0,00 | 99,95
89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 24,33 | 48,66 | 0,00 | 99,95
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 22,83 | 45,66 | 0,00 | 99,95
COMP-307 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS EXCLUSIVE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,067 | 679,34 | 45,51 | 0,00 | 99,95
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 41,91 | 41,91 | 0,00 | 99,95
00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | Material | UN | 4,0 | 10,42 | 41,68 | 0,00 | 99,96
COMP-1182 | Próprio | TRILHO DIN 0,20M | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 41,01 | 41,01 | 0,00 | 99,96
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COR VERDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 11,6 | 3,36 | 38,97 | 0,00 | 99,96
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 18,46 | 36,92 | 0,00 | 99,96
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 36,09 | 36,09 | 0,00 | 99,96
103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 17,65 | 35,30 | 0,00 | 99,97
89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 32,44 | 32,44 | 0,00 | 99,97
91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 99,97
89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 10,44 | 31,32 | 0,00 | 99,97
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 29,51 | 29,51 | 0,00 | 99,97
00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | Material | M | 20,0 | 1,39 | 27,80 | 0,00 | 99,97
89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 13,43 | 26,86 | 0,00 | 99,97
COT-612 | Próprio | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | Material | UN | 10,0 | 2,64 | 26,40 | 0,00 | 99,98
92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 13,01 | 26,02 | 0,00 | 99,98
103036 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 99,98
COMP-673 | Próprio | TINTA SPRAY PRETA 400ml - REFERENCIA SBC (172356) | 172 | UN | 1,0 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 99,98
COMP-1458 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X100 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 99,98
COMP-1458 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X50 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 99,98
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 23,56 | 23,56 | 0,00 | 99,98
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 22,61 | 22,61 | 0,00 | 99,98
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 22,53 | 22,53 | 0,00 | 99,98
104032 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 99,99
103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 99,99
00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 3,0 | 6,87 | 20,61 | 0,00 | 99,99
89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 99,99
COMP-1013 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR 350G | 70 | UN | 1,0 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 99,99
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 65,0 | 0,25 | 16,25 | 0,00 | 99,99
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4,65 | 3,47 | 16,13 | 0,00 | 99,99
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 7,94 | 15,88 | 0,00 | 99,99
89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 15,14 | 15,14 | 0,00 | 99,99
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,8 | 18,83 | 15,06 | 0,00 | 99,99
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 13,92 | 13,92 | 0,00 | 99,99
89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 6,30 | 12,60 | 0,00 | 99,99
89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 11,33 | 11,33 | 0,00 | 99,99
104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 100,00
COMP-1476 | Próprio | PLACA ADVERTENCIA COM ESCRITA " RISCO CHOQUE ELETRICO" OU " SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" | 55 | UN | 1,0 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 100,00
00039207 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 10,0 | 0,95 | 9,50 | 0,00 | 100,00
COMP-1009 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 5/8"x3/16"x105mm-FORNECIDO E INSTALADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2 | 46,96 | 9,39 | 0,00 | 100,00
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 100,00
89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 100,00
00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 3,0 | 2,72 | 8,16 | 0,00 | 100,00
89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 100,00
89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 7,83 | 7,83 | 0,00 | 100,00
00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material | UN | 73,0 | 0,10 | 7,30 | 0,00 | 100,00
00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 2,0 | 2,52 | 5,04 | 0,00 | 100,00
00039178 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0 | 2,16 | 4,32 | 0,00 | 100,00
00039212 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 100,00
00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | Material | UN | 10,0 | 0,30 | 3,00 | 0,00 | 100,00
00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 8,0 | 0,35 | 2,80 | 0,00 | 100,00
COT-606 | Próprio | Arruela de pressão galvan. 1/4" | Material | UN | 8,0 | 0,22 | 1,76 | 0,00 | 100,00
00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 100,00
COT-609 | Próprio | Parafuso fenda galvan. cab. panela "2.9x25mm" autoatarrachante | Material | UN | 2,0 | 0,55 | 1,10 | 0,00 | 100,00
00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 100,00
00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 2,0 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 100,00
[7 empty] | Total sem BDI |  | 2096855.03
[7 empty] | Total do BDI |  | 481831.64
Criciúma, 19 de Dezembro de 2024 | [6 empty] | Total Geral |  | 2578686.67
_______________________________________________________________
Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil

## Composições Próprias
|  | PROJETO DE ENGENHARIA |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS |  | 23.5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | PROJETO: Construção UBS Vila São João LOCAL: Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC |  | Bancos: | SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina
Composições Próprias
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-961 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93582) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 307.66 | 307.66
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4837 | 13.01 | 6.29
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2219 | 9.93 | 2.2
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3397 | 10.81 | 3.67
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2219 | 14.63 | 3.24
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9334 | 3.36 | 3.13
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.9472 | 4.83 | 4.57
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 53.82 | 0.89
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 37.12 | 1.22
Composição Auxiliar | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 39.38 | 1.3
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 44.24 | 55.15
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1656 | 16.43 | 2.72
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0013 | 93.43 | 0.12
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.2467 | 48.12 | 59.99
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2467 | 40.67 | 50.7
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 27.61 | 1.82
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 78.81 | 2.6
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0331 | 183.87 | 6.08
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0981 | 101.08 | 9.91
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1129 | 254.16 | 28.69
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1532 | 118.08 | 18.08
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1195 | 150.28 | 17.95
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0166 | 104.23 | 1.73
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0828 | 28.53 | 2.36
Composição Auxiliar | COMP-1474 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 123.97 | 16.42
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0166 | 209.56 | 3.47
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0166 | 202.65 | 3.36
|  |  |  | MO sem LS => | 77.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.13 |  | Valor com BDI => |  | 379.79
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-964 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93583) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 515.93 | 515.93
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.4761 | 13.01 | 6.19
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4251 | 9.93 | 4.22
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4638 | 3.7 | 1.71
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4251 | 10.81 | 4.59
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4638 | 14.63 | 6.78
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0821 | 3.36 | 3.63
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.087 | 4.83 | 10.08
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 57.05 | 16.53
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 60.35 | 5.82
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 44.24 | 85.18
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4831 | 16.43 | 7.93
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0078 | 93.43 | 0.72
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.9256 | 48.12 | 92.65
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.9256 | 40.67 | 78.31
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3865 | 27.61 | 10.67
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 78.81 | 7.61
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 183.87 | 17.76
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0966 | 101.08 | 9.76
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1111 | 254.16 | 28.23
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1508 | 118.08 | 17.8
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1176 | 150.28 | 17.67
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0966 | 104.23 | 10.06
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2899 | 28.53 | 8.27
Composição Auxiliar | COMP-1474 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1932 | 123.97 | 23.95
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0966 | 209.56 | 20.24
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0966 | 202.65 | 19.57
|  |  |  | MO sem LS => | 130.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.92 |  | Valor com BDI => |  | 636.85
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1041 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERENCIA SINAPI (93210) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 641.86 | 641.86
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 452.93 | 12.13
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 281.34 | 7.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1155 | 32.96 | 36.76
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.4293 | 13.01 | 18.59
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0886 | 23.05 | 2.04
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1423 | 39.74 | 5.65
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 11.19 | 0.6
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 156.03 | 8.37
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0268 | 386.15 | 10.34
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.3221 | 9.93 | 3.19
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5369 | 3.7 | 1.98
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3221 | 10.81 | 3.48
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.5369 | 14.63 | 7.85
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 21.05 | 2.26
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.8591 | 3.36 | 2.88
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.5503 | 4.83 | 12.31
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 19.5 | 3.14
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 37.12 | 0.99
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1342 | 57.05 | 7.65
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 60.35 | 1.61
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 44.24 | 64.19
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.039 | 93.43 | 3.64
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 28.17 | 0.28
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 48.12 | 69.82
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.009 | 21.18 | 0.19
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.451 | 40.67 | 59.01
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1879 | 27.61 | 5.18
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 22.91 | 0.61
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 495.29 | 13.27
Composição Auxiliar | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 186.47 | 4.99
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1449 | 101.08 | 14.64
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1668 | 254.16 | 42.39
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2264 | 118.08 | 26.73
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1765 | 150.28 | 26.52
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.04 | 1047.01 | 41.88
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 104.23 | 2.79
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 28.53 | 3.06
Composição Auxiliar | COMP-1474 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 123.97 | 19.97
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.0268 | 73.52 | 1.97
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0268 | 209.56 | 5.61
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0268 | 202.65 | 5.43
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 76.36 | 76.36
Insumo | 00037525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 1.2782 | 3.12 | 3.98
|  |  |  | MO sem LS => | 186.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 186.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.4 |  | Valor com BDI => |  | 792.26
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-960 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. - REFERENCIA SINAPI (93208) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 1009.65 | 1009.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9794 | 32.96 | 32.28
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.7457 | 13.01 | 48.73
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2518 | 9.93 | 2.5
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2266 | 3.7 | 0.83
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0634 | 931.88 | 59.08
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2518 | 10.81 | 2.72
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2266 | 14.63 | 3.31
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0755 | 21.05 | 1.58
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6219 | 3.36 | 2.08
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6798 | 4.83 | 3.28
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1259 | 19.5 | 2.45
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 37.12 | 1.87
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 85.31 | 2.14
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 44.24 | 63.68
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0262 | 93.43 | 2.44
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0067 | 28.17 | 0.18
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 48.12 | 69.27
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0755 | 726.36 | 54.84
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.006 | 21.18 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.4396 | 40.67 | 58.54
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 27.61 | 1.39
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 22.91 | 0.57
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 146.99 | 3.7
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 29.3 | 0.73
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3517 | 101.08 | 35.54
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4048 | 254.16 | 102.88
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0281 | 78.17 | 2.19
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0323 | 224.56 | 7.25
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5495 | 118.08 | 64.88
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4284 | 150.28 | 64.37
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0439 | 91.3 | 4
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0342 | 116.41 | 3.98
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0269 | 1047.01 | 28.16
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 104.23 | 2.62
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 28.53 | 1.43
Composição Auxiliar | COMP-1474 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1007 | 123.97 | 12.48
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.4844 | 5.16 | 17.97
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.9174 | 39.92 | 156.38
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0252 | 209.56 | 5.28
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0252 | 202.65 | 5.1
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0252 | 18.84 | 0.47
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 76.36 | 76.36
|  |  |  | MO sem LS => | 220.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 220.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.83 |  | Valor com BDI => |  | 1246.48
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1029 | Próprio | Regularização de bota-fora com espalhamento - Referência SICRO (4413984) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.28 | 1.28
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.949 | 3.4464 | 4.4832
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.99 | 0.01 | 283.8603 | 124.0222 | 282.2619
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 151.1829 | 56.2402 | 121.7507
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 408.4958
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23.0069 | 23.0069
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 23.0069
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 431.5027
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 336.4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.2827
|  |  |  | MO sem LS => | 0.068391 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.068391
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.6
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-107 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 126.67 | 126.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2509 | 23.62 | 5.92
Composição Auxiliar | 90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0242 | 807.56 | 19.54
Composição Auxiliar | 90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0594 | 362.1 | 21.5
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 39.55 | 3.3
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0157 | 132.52 | 2.08
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.029 | 3.31 | 0.09
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.0966 | 9.34 | 0.9
Insumo | 00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1133 | 647.37 | 73.34
|  |  |  | MO sem LS => | 12.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.75 |  | Valor com BDI => |  | 156.42
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-15 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 699.92 | 699.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 32.37 | 7.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 23.62 | 31.76
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 1.24 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 599.04 | 660.74
|  |  |  | MO sem LS => | 32.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 164.41 |  | Valor com BDI => |  | 864.33
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-115 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TR08645, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) - EXCLUSIVE CONCRETAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 163.53 | 163.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 32.96 | 16.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 23.62 | 8.36
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.97 | 14.65 | 14.21
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.87 | 39.92 | 74.65
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.04 | 20.15 | 0.8
Insumo | COT - 795 | Próprio | LAJE TRELIÇADA COM EPS H8 | Material |  | M² | 1 | 49 | 49
|  |  |  | MO sem LS => | 25.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.38 |  | Valor com BDI => |  | 201.91
6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-113 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 731.57 | 731.57
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 32.96 | 6.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.119 | 32.37 | 36.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 23.62 | 28.15
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.194 | 1.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.179 | 0.53 | 0.09
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 599.04 | 660.74
|  |  |  | MO sem LS => | 60.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.81 |  | Valor com BDI => |  | 903.38
6.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-14 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAGES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 708.94 | 708.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 32.96 | 4.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 32.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 23.62 | 19.51
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.24 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0.53 | 0.06
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 599.04 | 660.74
|  |  |  | MO sem LS => | 41.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.53 |  | Valor com BDI => |  | 875.47
6.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-307 | Próprio | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS EXCLUSIVE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 679.34 | 679.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 32.96 | 4.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 32.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 23.62 | 19.51
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 1.24 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0.53 | 0.06
Insumo | 00034495 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 572.21 | 631.14
|  |  |  | MO sem LS => | 41.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.57 |  | Valor com BDI => |  | 838.91
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1775 | Próprio | CINTA AMARRACAO SUPERIOR 14x15cm CONCRETO 1:3:5 - (ALVENARIA BAIXA DO GUICHÊ DA FARMÁCIA( | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 75.62 | 75.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.158 | 23.62 | 50.97
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.25 | 14.17 | 3.54
Insumo | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.021 | 536.45 | 11.26
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.2 | 3.72 | 8.18
Insumo | 00005078 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | Material |  | KG | 0.008 | 17.2 | 0.13
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.06 | 25.75 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 43.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.67 |  | Valor com BDI => |  | 93.29
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1590 | Próprio | BATE MACA/ CORRIMÃO EM PVC DE SOBREPOR. INCLUSIVE SUPORTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERENCIA SBC (110351) | 110 |  | M | 1 | 301.3 | 301.3
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.546 | 31.34 | 17.11
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.546 | 25.32 | 13.82
Insumo | COT-774 | Próprio | BATE MACA PVC | Material |  | M | 1.05 | 257.5 | 270.37
|  |  |  | MO sem LS => | 26.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.75 |  | Valor com BDI => |  | 372.05
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1594 | Próprio | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS (25x25x2mm) COR BRANCA - REFERENCIA SETOP (ED-50720) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 32.16 | 12.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.62 | 9.44
Insumo | COT - 770 | Próprio | CANTONEIRA 25x25x2 mm | Material |  | m | 1.05 | 10.29 | 10.8
|  |  |  | MO sem LS => | 19.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.74 |  | Valor com BDI => |  | 40.84
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1600 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO ONDULADA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA EM 1 FACE- REFERENCIA SINAPI (94213) | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 90.51 | 90.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 23.62 | 2.29
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 32.59 | 2.96
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 32.7 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 31.87 | 0.04
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.05 | 10.96 | 11.5
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.05 | 10.79 | 11.32
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.97 | 8.17
Insumo | 00025007 | SINAPI | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | Material |  | m² | 1.166 | 46.5 | 54.21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.24 |  | Valor com BDI => |  | 111.75
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1774 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² COM REJUNTE EPOXI. REFERENCIA SINAPI (87263) | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 120.85 | 120.85
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 32.16 | 16.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 23.62 | 3.95
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.15 | 19.62
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 63.94 | 68.35
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 86.57 | 12.2
|  |  |  | MO sem LS => | 17.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.32 |  | Valor com BDI => |  | 149.17
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1750 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL ALERTA PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 127.65 | 127.65
Composição Auxiliar | 92966 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 27.49 | 0.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.408 | 32.37 | 45.57
Insumo | COT - 889 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC PARAFUSADO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE PARAFUSO, BUCHA E GABARITO. - (100 PEÇAS POR METRO) | Material |  | M | 1 | 82 | 82
|  |  |  | MO sem LS => | 39.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.94 |  | Valor com BDI => |  | 157.59
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1751 | Próprio | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL PVC PARAFUSADO VERMELHO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE GABARITO E BUCHA - REFERENCIA SBC (202104) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 138.15 | 138.15
Composição Auxiliar | 92966 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 27.49 | 0.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.408 | 32.37 | 45.57
Insumo | COT - 890 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC PARAFUSADO (ELEMENTO SOLTO). INCLUSIVE PARAFUSO, BUCHA E GABARITO. - (12 PEÇAS POR METRO) | Material |  | M | 1 | 92.5 | 92.5
|  |  |  | MO sem LS => | 39.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.4 |  | Valor com BDI => |  | 170.55
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1640 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS. - REFERENCIA SINAPI (98554) - (LAJE DE COBERTURA CENTRAL DE GASES) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 43.09 | 43.09
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1286 | 24.79 | 3.18
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5703 | 32.37 | 18.46
Insumo | 00000140 | SINAPI | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | Material |  | KG | 1.2 | 17.88 | 21.45
|  |  |  | MO sem LS => | 18.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.1 |  | Valor com BDI => |  | 53.19
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1777 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P01) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 7138.11 | 7138.11
Insumo | COT - 937 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM | Material |  | UN | 1 | 7138.11 | 7138.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1677.45 |  | Valor com BDI => |  | 8815.56
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1789 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P02) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1810.92 | 1810.92
Insumo | COT - 948 | Próprio | PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM | Material |  | UN | 1 | 1810.92 | 1810.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 425.56 |  | Valor com BDI => |  | 2236.48
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1790 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P03) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1768.42 | 1768.42
Insumo | COT - 949 | Próprio | PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA 80 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM | Material |  | UN | 1 | 1768.42 | 1768.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 415.57 |  | Valor com BDI => |  | 2183.99
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1791 | Próprio | PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM COM VISOR DE 30 X 60 CM EM VIDRO MATELADO, EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) - (P04) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 4159.18 | 4159.18
Insumo | COT - 950 | Próprio | PORTA VAI E VEM, 2 FOLHAS DE 90 X 210 CM COM VISOR DE 30 X 60 CM EM VIDRO MATELADO, EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 3,5 MM | Material |  | UN | 1 | 4159.18 | 4159.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 977.4 |  | Valor com BDI => |  | 5136.58
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1778 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) COM TELA MILIMETRADA DE PROTEÇÃO CONTRA VETORES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (102184) - (P05) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1488.57 | 1488.57
Insumo | COT - 938 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) COM TELA MILIMETRADA DE PROTEÇÃO CONTRA VETORES | Material |  | UN | 1 | 1488.57 | 1488.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 349.81 |  | Valor com BDI => |  | 1838.38
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1792 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (90793) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2327.1 | 2327.1
Insumo | COT - 951 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1 FOLHA 90 X 210 CM, PINTURA BRANCA, ESPESSURA 3,5 MM | Material |  | UN | 1 | 2327.1 | 2327.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 546.86 |  | Valor com BDI => |  | 2873.96
12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1780 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P07) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1583.49 | 1583.49
Insumo | COT - 939 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 210 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) | Material |  | UN | 1 | 1583.49 | 1583.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 372.12 |  | Valor com BDI => |  | 1955.61
12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1781 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 120 CM, EM ALUMÍNIO (COM LAMBRI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (91338) - (P08) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1212.65 | 1212.65
Insumo | COT - 940 | Próprio | PORTA ABRIR, 1 FOLHA 70 X 120 CM, EM ALUMÍNIO (COM LAMBRI) | Material |  | UN | 1 | 1212.65 | 1212.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.97 |  | Valor com BDI => |  | 1497.62
12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1782 | Próprio | PORTA ABRIR, 2 FOLHAS 80 X 180 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91341) - (P10) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2460.07 | 2460.07
Insumo | COT - 941 | Próprio | PORTA ABRIR, 2 FOLHAS 80 X 180 CM, EM ALUMÍNIO (VENEZIANA VENTILADA) | Material |  | UN | 1 | 2460.07 | 2460.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 578.11 |  | Valor com BDI => |  | 3038.18
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1783 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J01) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 641.06 | 641.06
Insumo | COT - 942 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 100 CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS | Material |  | UN | 1 | 641.06 | 641.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 150.64 |  | Valor com BDI => |  | 791.7
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1784 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 80 X 40CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J02) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 541.61 | 541.61
Insumo | COT - 943 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 80 X 40CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM, BATENTE E FERRAGENS | Material |  | UN | 1 | 541.61 | 541.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.27 |  | Valor com BDI => |  | 668.88
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1785 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 100 X 110 CM, VIDRO TEMPERADO 6 MM (FACHADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J03) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 906.62 | 906.62
Insumo | COT - 944 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 100 X 110 CM, VIDRO TEMPERADO 6 MM (FACHADA) | Material |  | UN | 1 | 906.62 | 906.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 213.05 |  | Valor com BDI => |  | 1119.67
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1786 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 170CM E FIXA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J04) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1005.08 | 1005.08
Insumo | COT - 945 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 50 X 170CM E FIXA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO 6 MM | Material |  | UN | 1 | 1005.08 | 1005.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.19 |  | Valor com BDI => |  | 1241.27
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1787 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 120 X 120CM , VIDRO TEMPERADO 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (100674) - (J05) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 781.53 | 781.53
Insumo | COT - 946 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO 120 X 120CM , VIDRO TEMPERADO 6 MM | Material |  | UN | 1 | 781.53 | 781.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 183.65 |  | Valor com BDI => |  | 965.18
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1788 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 80 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (94569) - (J06) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1117.63 | 1117.63
Insumo | COT - 947 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 80 X 100CM , COM VIDRO TEMPERADO 6 MM | Material |  | UN | 1 | 1117.63 | 1117.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.64 |  | Valor com BDI => |  | 1380.27
12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1518 | Próprio | PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PRATA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1503 |  | m² | 1 | 40.49 | 40.49
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 25.36 | 6.34
Insumo | COT-746 | Próprio | Película Solar Espelhado Prata | Material |  | m² | 1.05 | 32.53 | 34.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.5 |  | Valor com BDI => |  | 49.99
12.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1680 | Próprio | Tela de aluminio tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural - (TODAS AS JANELAS) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 195.05 | 195.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 23.62 | 18.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 32.96 | 26.36
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 4 | 27.31 | 109.24
Insumo | COT - 805 | Próprio | TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31MM | Material |  | m² | 1.05 | 38.63 | 40.56
|  |  |  | MO sem LS => | 38.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.73 |  | Valor com BDI => |  | 240.78
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1776 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA - REFERENCIA SINAPI (99837) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 614 | 614
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 25.38 | 114.86
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 32.06 | 176.65
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.1 | 11.7 | 12.87
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.2 | 12.25 | 26.95
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 9.3 | 8.33
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 29.36 | 1.9
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 3.21 | 10.69
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 20.13 | 125.81
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 27.03 | 54.68
Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 39.39 | 36.47
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 43.53 | 44.79
|  |  |  | MO sem LS => | 270.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 270.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.88 |  | Valor com BDI => |  | 757.88
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-865 | Próprio | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 32.53 | 6.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.146 | 24.85 | 3.62
Insumo | 00006140 | SINAPI | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | Material |  | UN | 1 | 3.83 | 3.83
|  |  |  | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 16.93
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-847 | Próprio | TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM (TUBO BENGALA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 105.58 | 105.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.502 | 24.85 | 37.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.502 | 32.53 | 48.86
Insumo | 00012613 | SINAPI | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | Material |  | UN | 1 | 19.4 | 19.4
|  |  |  | MO sem LS => | 75.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.67 |  | Valor com BDI => |  | 130.25
13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1718 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 4 VIAS, 2,5 mm² ISOLAÇÃO HEPR 90° 1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (91931) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.68 | 15.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 26 | 1.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 40.02 | 2.04
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.87 | 0.03
Insumo | COT - 858 | Próprio | CABO MULTIPOLAR 4 VIAS, 2,5 mm² ISOLAÇÃO HEPR 90° 1kV | Material |  | M | 1.2434 | 9.89 | 12.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 19.36
13.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1342 | Próprio | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h - REFERENCIA (43.05.100) | 43.05. |  | UN | 1 | 411.96 | 411.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 40.02 | 40.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Insumo | COT-680 | Próprio | INSUFLADOR DE AR COM TAXA DE RENOVAÇÃO DE AR DE 93M³/H E FILTRO G4 BRANCO | Material |  | PÇ | 1 | 345.94 | 345.94
|  |  |  | MO sem LS => | 57.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.72 |  | Valor com BDI => |  | 508.68
13.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1544 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO - REFERENCIA SBC (061404) | 61 |  | M | 1 | 41.64 | 41.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.455 | 40.02 | 18.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.455 | 26 | 11.83
Insumo | COT-754 | Próprio | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO | Material |  | m | 1 | 11.61 | 11.61
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.74 |  | Valor com BDI => |  | 51.38
13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1007 | Próprio | BEBEDOURO PURIFICADOR INOX 40l 2 BICOS- REFERENCIA SBC (190055) | 190 |  | UN | 1 | 1080.23 | 1080.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.688 | 24.85 | 41.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.969 | 32.53 | 64.05
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.08 | 11.26 | 0.9
Insumo | COT - 932 | Próprio | BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO 220V | Material |  | UN | 1 | 973.34 | 973.34
|  |  |  | MO sem LS => | 93.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 253.69 |  | Valor com BDI => |  | 1333.92
13.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-721 | Próprio | DUCHA HIGIENICA - REFERENCIA SBC (190414) | 190 |  | UN | 1 | 145.82 | 145.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.774 | 32.53 | 25.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.774 | 24.85 | 19.23
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.01 | 11.26 | 0.11
Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 101.31 | 101.31
|  |  |  | MO sem LS => | 39.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.19 |  | Valor com BDI => |  | 180.01
13.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1027 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86906) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 192.26 | 192.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 32.53 | 3.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 23.62 | 0.71
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 4.95 | 0.1
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 188.33 | 188.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.17 |  | Valor com BDI => |  | 237.43
13.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1541 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (86902) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 472.78 | 472.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8788 | 32.53 | 28.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4443 | 23.62 | 10.49
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 22.41 | 134.46
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 86.57 | 6.62
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1 | 87.81 | 87.81
Insumo | COT - 933 | Próprio | COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO | Material |  | UN | 1 | 204.82 | 204.82
|  |  |  | MO sem LS => | 34.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 111 |  | Valor com BDI => |  | 583.78
13.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-861 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 64.58 | 64.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 32.53 | 10.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.62 | 2.35
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 51.95 | 51.95
|  |  |  | MO sem LS => | 11.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.15 |  | Valor com BDI => |  | 79.73
13.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-860 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 64.58 | 64.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 32.53 | 10.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.62 | 2.35
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material |  | UN | 1 | 51.95 | 51.95
|  |  |  | MO sem LS => | 11.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.15 |  | Valor com BDI => |  | 79.73
13.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-370 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (DIMENSÃO 90x100 CM) - REFERENCIA SINAPI (85005) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 447.17 | 447.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.62 | 9.44
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 25.36 | 50.72
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 7.17 | 28.68
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 358.33 | 358.33
|  |  |  | MO sem LS => | 50.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.98 |  | Valor com BDI => |  | 552.15
13.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1597 | Próprio | Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica) - REFERENCIA ORSE (7229) - (SALA DE CURATIVOS/ SUTURAS E COLETA DE MATERIAIS) | 135 |  | un | 1 | 267.36 | 267.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.62 | 11.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 32.53 | 26.02
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.1 | 4.95 | 0.49
Insumo | COT - 767 | Próprio | TORNEIRA CRONADA COM ACIONADOR DE ÁGUA COM O PÉ | Material |  | PÇ | 1 | 229.04 | 229.04
|  |  |  | MO sem LS => | 33.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.77 |  | Valor com BDI => |  | 330.13
13.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1772 | Próprio | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA INOX ESCAMOTEAVEL, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - REFERENCIA SINAPI (104328) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 104.88 | 104.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 24.85 | 10.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 32.53 | 13.76
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 74.48 | 2.17
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 43.18 | 43.18
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 84.38 | 3.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.49 | 0.03
Insumo | COT - 764 | Próprio | RALO ESCAMOTEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA 15X15 CM | Material |  | PÇ | 1 | 31.52 | 31.52
|  |  |  | MO sem LS => | 21.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.6 |  | Valor com BDI => |  | 129.48
13.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1598 | Próprio | RALO INOX 15x15CM ESCAMOTEAVEL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REFERENCIA EMBASA (16.91.01) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 127.15 | 127.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 23.62 | 35.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 32.37 | 48.55
Composição Auxiliar | 100486 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.015 | 777.07 | 11.65
Insumo | COT - 764 | Próprio | RALO ESCAMOTEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA 15X15 CM | Material |  | PÇ | 1 | 31.52 | 31.52
|  |  |  | MO sem LS => | 74.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.74 |  | Valor com BDI => |  | 156.89
13.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-863 | Próprio | ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm | 53 |  | UN | 1 | 6.86 | 6.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 24.85 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 32.53 | 0.61
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
13.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-862 | Próprio | ANEL BORRACHA PARA PVC 50MM | 53 |  | UN | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 32.53 | 6.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.146 | 24.85 | 3.62
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.55 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.67 |  | Valor com BDI => |  | 14.11
13.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-841 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 24.85 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 32.53 | 4.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 74.48 | 0.73
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 1.91 | 1.91
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 84.38 | 1.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.49 | 0.01
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.55 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 15.71
13.5.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-864 | Próprio | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 15.22 | 15.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 24.85 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 32.53 | 0.61
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 11.11 | 11.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 18.79
13.5.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1760 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,7 X 0,85 X H=1,5 M, VOLUME ÚTIL: 1734 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98083) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5552.3 | 5552.3
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0923 | 150.43 | 13.88
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1882 | 65.72 | 12.36
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1195 | 547.14 | 65.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 29.7706 | 32.37 | 963.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.3912 | 23.62 | 552.5
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.6498 | 623.93 | 405.42
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1196 | 1136.04 | 135.87
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1231 | 1093.57 | 134.61
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.9488 | 11.29 | 44.58
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.936 | 10.66 | 52.61
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 25.6804 | 16.86 | 432.97
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.9674 | 512.27 | 495.56
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3136 | 2671.93 | 837.91
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.405 | 221.21 | 89.59
Composição Auxiliar | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 7.5 | 13.36 | 100.2
Composição Auxiliar | 93374 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 5.33 | 29.19 | 155.58
Composição Auxiliar | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 2.71 | 9.24 | 25.04
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 42 | 3.43 | 144.06
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0224 | 6.53 | 0.14
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4884 | 7.33 | 3.57
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5808 | 2.56 | 1.48
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0515 | 16.64 | 0.85
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8216 | 39.92 | 72.71
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 146.7938 | 5.53 | 811.76
|  |  |  | MO sem LS => | 2347.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 2347.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 1297.46 |  | Valor com BDI => |  | 6849.76
13.5.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1761 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,85 X H=1,60 M, VOLUME ÚTIL: 736 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98089) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5759.51 | 5759.51
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.3335 | 150.43 | 50.16
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6797 | 65.72 | 44.66
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1003 | 547.14 | 54.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25.1042 | 32.37 | 812.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 19.7247 | 23.62 | 465.89
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.5519 | 623.93 | 344.34
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1196 | 1136.04 | 135.87
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2092 | 1093.57 | 228.77
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.9488 | 11.29 | 44.58
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.3912 | 10.66 | 89.45
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 20.71 | 16.86 | 349.17
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.7802 | 512.27 | 399.67
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4874 | 2671.93 | 1302.29
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.408 | 221.21 | 90.25
Composição Auxiliar | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 8.7 | 13.36 | 116.23
Composição Auxiliar | 93376 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 7.61 | 18.37 | 139.79
Composição Auxiliar | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1.36 | 9.24 | 12.56
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 71.4 | 3.43 | 244.9
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0194 | 6.53 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4218 | 7.33 | 3.09
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5016 | 2.56 | 1.28
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.349 | 129.2 | 174.29
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0445 | 16.64 | 0.74
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.5732 | 39.92 | 62.8
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 106.8938 | 5.53 | 591.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2401.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2401.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 1346.18 |  | Valor com BDI => |  | 7105.69
13.5.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1762 | Próprio | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 1,2 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 8,28 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). - REFERENCIA SINAPI (98079) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9430.26 | 9430.26
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2926 | 150.43 | 44.01
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5962 | 65.72 | 39.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 52.7888 | 32.37 | 1708.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 41.4769 | 23.62 | 979.68
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.176 | 1093.57 | 192.46
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.4296 | 10.66 | 57.87
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.76 | 71.21 | 125.32
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3332 | 2671.93 | 890.28
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.7267 | 769.12 | 1328.03
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.54 | 215.92 | 116.59
Composição Auxiliar | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 12.1 | 13.36 | 161.65
Composição Auxiliar | 93376 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 9.94 | 18.37 | 182.59
Composição Auxiliar | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 2.16 | 9.24 | 19.95
Composição Auxiliar | 104515 | SINAPI | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 10 | 25.78 | 257.8
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.97 | 199.94 | 593.82
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.99 | 129.2 | 127.9
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 3720.5213 | 0.7 | 2604.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3508.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 3508.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2191.94 |  | Valor com BDI => |  | 11622.2
13.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-880 | Próprio | CABECEIRA GALVANIZADA PARA CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 108.6 | 108.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.689 | 32.53 | 54.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.751 | 24.85 | 18.66
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.162 | 148.81 | 24.1
Insumo | COT-478 | Próprio | CABECEIRA GALVANIZADA PARA CALHA | Material |  | UN | 1 | 10.9 | 10.9
|  |  |  | MO sem LS => | 65.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.41 |  | Valor com BDI => |  | 134.01
14.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1571 | Próprio | CAIXA DE SECCIONAMENTO 45X45X12CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. REFERENCIA SINAPI (100557) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 216 | 216
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.034 | 26 | 26.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.034 | 40.02 | 41.38
Insumo | 00039774 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | Material |  | UN | 1 | 147.74 | 147.74
|  |  |  | MO sem LS => | 59.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.66 |  | Valor com BDI => |  | 266.66
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1766 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (98295) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 26 | 0.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 40.02 | 0.11
Insumo | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material |  | UN | 0.4 | 17.09 | 6.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 8.65
15.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1141 | Próprio | Saída dupla para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.32 | 12.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-597 | Próprio | Saída dupla para eletroduto - Acessórios para eletrocalha | Serviços |  | UN | 1 | 3.28 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 15.2
15.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1142 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto- Acessórios para eletrocalha | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-598 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto - Acessórios para eletrocalha | Material |  | UN | 1 | 2.27 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 13.95
15.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1437 | Próprio | Curva horizontal 90°Saída horizontal para eletroduto 100X100 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.49 | 38.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-700 | Próprio | CURVA 90 HORIZONTAL PERFURADA 100X100MM ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 29.45 | 29.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.03 |  | Valor com BDI => |  | 47.52
15.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1418 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 25.44 | 25.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.62 | 9.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 40.02 | 16
Insumo | COT - 934 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100x50mm | Material |  | M | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 22.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 31.38
15.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1440 | Próprio | TE 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.94 | 36.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-703 | Próprio | TE 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 27.9 | 27.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.66 |  | Valor com BDI => |  | 45.6
15.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1419 | Próprio | Tala plana perfurada 100mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.33 | 11.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-691 | Próprio | TALA PERFURADA 100 (EMENDA) | Material |  | UN | 1 | 2.29 | 2.29
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 13.97
15.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1149 | Próprio | Tala plana perfurada 50mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.45 | 10.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-596 | Próprio | Tala plana perfurada 50MM | Material |  | UN | 1 | 1.41 | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 12.89
15.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1458 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X100 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.84 | 23.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-716 | Próprio | TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90 100X50 | Material |  | UN | 1 | 14.8 | 14.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 29.42
15.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1459 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.44 | 18.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-717 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X50 ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 9.4 | 9.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 22.75
15.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1463 | Próprio | RACK CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL- 12UX470MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 586.72 | 586.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 26 | 26.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0259 | 40.02 | 41.05
Insumo | COT - 935 | Próprio | CAIXA PADRÃO 19" - PORTA ACRÍLICO CRISTAL 12U x 470mm | Material |  | UN | 1 | 519 | 519
|  |  |  | MO sem LS => | 59.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.78 |  | Valor com BDI => |  | 724.5
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1411 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA REFORÇADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.09 | 50.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4743 | 32.53 | 15.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1494 | 23.62 | 3.52
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3 | 0.61 | 1.83
Insumo | COT-687 | Próprio | Mão Francesa reforçada 100mm | Material |  | UN | 1 | 29.32 | 29.32
|  |  |  | MO sem LS => | 16.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 61.82
15.2.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-647 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,2X0,2 M. - REFERENCIA SINAPI (97886) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 144.85 | 144.85
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0032 | 547.14 | 1.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.057 | 32.37 | 34.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8305 | 23.62 | 19.61
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0126 | 3274.33 | 41.25
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0234 | 769.12 | 17.99
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0245 | 316.22 | 7.74
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 31.8607 | 0.7 | 22.3
|  |  |  | MO sem LS => | 77.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.74 |  | Valor com BDI => |  | 178.59
15.2.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1480 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM - AÇO PINTADA - 1150x950*x800 mm COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 179.3 | 179.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 40.02 | 80.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26 | 52
Insumo | COT-519 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM - AÇO PINTADA - 1150*x950*x800* mm COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 47.26 | 47.26
|  |  |  | MO sem LS => | 115.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 115.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.96 |  | Valor com BDI => |  | 221.26
15.2.81 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1402 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1163.04 | 1163.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 26 | 34.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 40.02 | 52.95
Insumo | 00034729 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | Material |  | UN | 1 | 1075.69 | 1075.69
|  |  |  | MO sem LS => | 76.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 273.19 |  | Valor com BDI => |  | 1436.23
15.2.82 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-312 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA - Copia da AGETOP CIVIL (071184) | 7 |  | Un | 1 | 161.13 | 161.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 40.02 | 40.02
Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 95.11 | 95.11
|  |  |  | MO sem LS => | 57.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.78 |  | Valor com BDI => |  | 198.91
15.2.83 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-375 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | 7 |  | Un | 1 | 193.23 | 193.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 40.02 | 40.02
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 127.21 | 127.21
|  |  |  | MO sem LS => | 57.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.32 |  | Valor com BDI => |  | 238.55
15.2.84 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-311 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA - Copia da AGETOP CIVIL (071456) | 7 |  | Un | 1 | 195.49 | 195.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 40.02 | 40.02
Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 129.47 | 129.47
|  |  |  | MO sem LS => | 57.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.85 |  | Valor com BDI => |  | 241.34
15.2.93 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1444 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.44 | 18.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 40.02 | 5.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 26 | 3.56
Insumo | COT-707 | Próprio | TAMPA CURVA 90 HORIZONTAL 100X100 ELETROCALHA | Material |  | UN | 1 | 9.4 | 9.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 22.75
15.2.100 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1591 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR , COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERENCIA SINAPI (97584) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 202.16 | 202.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1519 | 26 | 3.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3645 | 40.02 | 14.58
Insumo | COT-775 | Próprio | LÂMPADA TUBULAR LED 18W | Material |  | UND | 2 | 31.35 | 62.7
Insumo | COT-776 | Próprio | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 2X18W / 2X20W | Material |  | UND | 1 | 120.94 | 120.94
|  |  |  | MO sem LS => | 16.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.47 |  | Valor com BDI => |  | 249.63
15.2.101 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1122 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 30W A 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 121.31 | 121.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 26 | 9.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 40.02 | 14.8
Insumo | COT-594 | Próprio | LUMINARIA PLAFON QUADRADA LED 30w a40w | Material |  | UN | 1 | 96.89 | 96.89
|  |  |  | MO sem LS => | 21.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.46 |  | Valor com BDI => |  | 149.77
15.2.102 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1767 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. -REFERENCIA SINAPI (100622) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2452.62 | 2452.62
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.111 | 278.56 | 30.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.124 | 26 | 29.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.653 | 40.02 | 146.19
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 38.51 | 346.59
Insumo | 00003798 | SINAPI | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | Material |  | UN | 3 | 83.57 | 250.71
Insumo | 00014166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material |  | UN | 1 | 1339.33 | 1339.33
Insumo | 00002512 | SINAPI | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | Material |  | UN | 3 | 39 | 117
Insumo | 00038781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 3 | 64.22 | 192.66
|  |  |  | MO sem LS => | 159.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 159.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 576.01 |  | Valor com BDI => |  | 3028.63
15.2.103 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1435 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 1200X1000X250- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 6627.18 | 6627.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 40.02 | 400.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 26 | 208
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 44.12 | 176.48
Insumo | COT-698 | Próprio | quadro de distribuição geral autoportante - 2000x800x600mm | Material |  | UN | 1 | 5842.5 | 5842.5
|  |  |  | MO sem LS => | 694.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 694.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1556.46 |  | Valor com BDI => |  | 8183.64
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1009 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 5/8"x3/16"x105mm-FORNECIDO E INSTALADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.96 | 46.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.167 | 23.62 | 3.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.333 | 40.02 | 13.32
Insumo | 00012329 | SINAPI | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | Material |  | KG | 0.224 | 132.6 | 29.7
|  |  |  | MO sem LS => | 15.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.01 |  | Valor com BDI => |  | 57.97
15.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-712 | Próprio | BORNE SAK 25MM² C/ TAMPA - REFERENCIA ORSE (3837) | 79 |  | un | 1 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 40.02 | 12
Insumo | COT-451 | Próprio | BORNE SAK 25MM² C/ TAMPA | Material |  | CJ | 1 | 15.93 | 15.93
|  |  |  | MO sem LS => | 10.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.54 |  | Valor com BDI => |  | 34.47
15.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1182 | Próprio | TRILHO DIN 0,20M | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.01 | 41.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26 | 13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 40.02 | 20.01
Insumo | COT-625 | Próprio | TRILHO DIN 0,20M | Material |  | UN | 1 | 8 | 8
|  |  |  | MO sem LS => | 28.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.59 |  | Valor com BDI => |  | 50.6
15.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1013 | Próprio | MASSA PARA CALAFETAR 350G | 70 |  | UN | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 23.62 | 1.72
Insumo | COT-545 | Próprio | MASSA CALAFETAR 350G | Material |  | UN | 1 | 16.9 | 16.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 22.99
15.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-673 | Próprio | TINTA SPRAY PRETA 400ml - REFERENCIA SBC (172356) | 172 |  | UN | 1 | 24.65 | 24.65
Insumo | 005179 | SBC | TINTA SPRAY BRANCA OU AMARELA COLORGIN (400ml) | Material |  | UN | 1 | 24.65 | 24.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.79 |  | Valor com BDI => |  | 30.44
15.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1317 | Próprio | CONECTOR PIERCING - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.66 | 16.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022264 | 26 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2004 | 40.02 | 8.02
Insumo | COT-668 | Próprio | CONECTOR PIERCING | Material |  | UN | 1 | 8.07 | 8.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 20.56
15.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1170 | Próprio | CAIXA EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO 260X520MM PADRÃO CELESC - PARA MEDIOR/BARRAMENTO/DISJUNTOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 237.46 | 237.46
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0086 | 742.2 | 6.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3947 | 26 | 10.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3947 | 40.02 | 15.79
Insumo | 00043095 | SINAPI | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 205.03 | 205.03
|  |  |  | MO sem LS => | 24.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.75 |  | Valor com BDI => |  | 293.21
15.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1476 | Próprio | PLACA ADVERTENCIA COM ESCRITA " RISCO CHOQUE ELETRICO" OU " SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" | 55 |  | UN | 1 | 10.53 | 10.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 23.62 | 0.63
Insumo | COT-728 | Próprio | PLACA ADVERTENCIA RISCO CHOQUE ELETRICO "ANEXO CC" | Material |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.99
15.3.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-396 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - 100A | 65 |  | UN | 1 | 385.02 | 385.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.365 | 40.02 | 54.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.365 | 26 | 35.49
Insumo | COT-377 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA - 90A | Material |  | UN | 1 | 294.91 | 294.91
|  |  |  | MO sem LS => | 78.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.36 |  | Valor com BDI => |  | 475.38
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1424 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 20X10cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 |  | UN | 1 | 29.57 | 29.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 23.62 | 6.44
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 23.13 | 23.13
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 36.5
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1425 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 30X15cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 |  | UN | 1 | 26.44 | 26.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 23.62 | 6.44
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 32.64
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-808 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 24x12cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 |  | UN | 1 | 26.44 | 26.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 23.62 | 6.44
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 32.64
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1763 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC COM SUPORTE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERNCIA SINAPI (101908) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 322.04 | 322.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 24.85 | 11.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 32.53 | 14.87
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.86 | 1.72
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 202.65 | 202.65
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 1 | 16.86 | 16.86
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 2 | 37.29 | 74.58
|  |  |  | MO sem LS => | 23.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.62 |  | Valor com BDI => |  | 397.66
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1006 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS - REFERENCIA SBC (060418) | 60 |  | UN | 1 | 139.95 | 139.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 40.02 | 36.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 26 | 23.66
Insumo | COT-540 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS E 2 FARÓIS | Material |  | UN | 1 | 79.88 | 79.88
|  |  |  | MO sem LS => | 52.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.81 |  | Valor com BDI => |  | 172.76
18.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-687 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. - REFERENCIA SINAPI (102494) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 63.08 | 63.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 33.65 | 9.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 23.62 | 2.71
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 46.68 | 2.98
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 76.81 | 24.73
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 10.21 | 0.1
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 115.65 | 23.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.81 |  | Valor com BDI => |  | 77.89
19.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-504 | Próprio | ACABAMENTO EM PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.58 | 1.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04757 | 23.62 | 1.12
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004295 | 10.4 | 0.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01304 | 32.37 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 1.95
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1332 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO BASE EM TERRA VEGETAL 15CM - (CANTEIROS) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 44.45 | 44.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3128 | 23.62 | 7.38
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0782 | 24.78 | 1.93
Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0.15 | 154.28 | 23.14
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 12 | 12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 54.88
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1773 | Próprio | MURO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM, H=1,80M, PILAR C/ 1,800 M (15X30 CM), VIGA BALDRAME 14X30 CM, ESTACA BROCA Ø25 CM A CADA 2,5M COM 5M DE PROFUNDIDADE | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m | 1 | 1066.59 | 1066.59
Composição Auxiliar | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.25 | 16.99 | 55.21
Composição Auxiliar | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.3 | 22.58 | 29.35
Composição Auxiliar | COMP-218 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.6 | 67.28 | 40.36
Composição Auxiliar | COMP-219 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.3 | 106.98 | 139.07
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.042 | 759.59 | 31.9
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.065 | 687.57 | 44.69
Composição Auxiliar | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 4 | 93.98 | 375.92
Composição Auxiliar | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.042 | 56.31 | 2.36
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.52 | 21.91 | 55.21
Composição Auxiliar | 103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.8 | 120.5 | 216.9
Composição Auxiliar | COMP-1775 | Próprio | CINTA AMARRACAO SUPERIOR MURO EXTERNO 14x15cm CONCRETO 1:3:5 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 75.62 | 75.62
|  |  |  | MO sem LS => | 511.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 511.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 249.47 |  | Valor com BDI => |  | 1316.06
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1632 | Próprio | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m - REFERENCIA SBC (090685) | 90 |  | M | 1 | 168 | 168
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.021 | 23.62 | 71.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.571 | 32.37 | 83.22
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10.46 | 0.77 | 8.05
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.038 | 141.83 | 5.38
|  |  |  | MO sem LS => | 132.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 132.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.25 |  | Valor com BDI => |  | 207.25
22.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-482 | Próprio | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=28CM FORNECIMENTO E COLOCACAO - REFERENCIA SINAPI (84124) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 250.99 | 250.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 32.37 | 16.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.62 | 11.81
Insumo | COT - 800 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX POLIDO COM ALTURA DE 28CM, E INSTALAÇÃO | Material |  | UND | 1 | 223 | 223
|  |  |  | MO sem LS => | 23.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.94 |  | Valor com BDI => |  | 309.93
23.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-786 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 164 |  | m² | 1 | 3.47 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 23.62 | 2.36
Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 0.05 | 21.12 | 1.05
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.005 | 12.67 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.28
24.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1255 | Próprio | Base ou sub-base de macadame seco - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011279) - Esp. = 15 cm | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m³ | 1 | 66.37 | 66.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9514 | SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 282.4369 | 104.0123 | 282.4369
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 251.3311 | 109.3466 | 210.1556
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 492.5925
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23.0069 | 46.0138
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 46.0138
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 538.6063
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 84.62
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 6.365
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT-659 | MACADAME SECO | 1 | m³ | 60 |  |  | 60
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 60
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54377 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.54377
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.7 |  | Valor com BDI => |  | 82.07
24.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1254 | Próprio | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - EXCLUSO TRANSPORTE - REFERENCIA SICRO (4011276) - Esp. = 15 cm | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m³ | 1 | 87.57 | 87.57
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 317.3748 | 80.2783 | 160.8911
Insumo | E9514 | SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 282.4369 | 104.0123 | 282.4369
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 252.5726 | 123.3733 | 207.3528
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 251.3311 | 109.3466 | 183.1785
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 833.8593
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 23.0069 | 23.0069
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 23.0069
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 856.8662
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 113.18
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 7.5708
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT-660 | BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) | 1 | m³ | 80 |  |  | 80
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 80
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20328 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.20328
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.13 |  | Valor com BDI => |  | 108.7
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-220 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.13 | 106.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 25.32 | 3.62
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.607 | 32.96 | 20
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 32.55 | 1.62
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.201 | 31.49 | 6.32
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.432 | 2.56 | 11.34
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.086 | 16.33 | 1.4
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 6.53 | 9.47 | 61.83
|  |  |  | MO sem LS => | 27.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.86 |  | Valor com BDI => |  | 130.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-218 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 67.28 | 67.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 25.32 | 11.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 32.96 | 37.73
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 32.55 | 0.55
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 31.49 | 0.44
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 6.53 | 0.11
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 7.33 | 4.43
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 2.56 | 1.45
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 16.64 | 0.43
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 20.15 | 0.68
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 1.008 | 9.47 | 9.54
|  |  |  | MO sem LS => | 44.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.73 |  | Valor com BDI => |  | 83.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1474 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENCIA SINAPI (97585) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 123.97 | 123.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 26 | 4.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 40.02 | 16.58
Insumo | 00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 102.9 | 102.9
|  |  |  | MO sem LS => | 18.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.1 |  | Valor com BDI => |  | 153.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-219 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 106.98 | 106.98
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 25.32 | 9.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 32.96 | 67.63
Composição Auxiliar | COMP-220 | Próprio | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.275 | 106.13 | 29.18
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 6.53 | 0.11
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 20.15 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 75.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.01 |  | Valor com BDI => |  | 131.99
[7 empty] | Total sem BDI |  | 2096855.03
[7 empty] | Total do BDI |  | 481831.64
Criciúma, 19 de Dezembro de 2024 | [6 empty] | Total Geral |  | 2578686.67
_______________________________________________________________
Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil

## BDI EDIFICAÇÃO
|  |  | Proponente |  |  |  | .
|  |  | MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Construção UBS Vila São João |  |  |  | .
|  |  | Localização |  |  |  | .
|  |  | Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5% | OK | 3% | 5.5% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.92% | OK | 0.8% | 1% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1.21% | OK | 0.97% | 1.27% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.24% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  | 20.94% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 8% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 20,94% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 5.15% |  | 5.65% | 8.65% |  |  | 20.94 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 20,94% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 50% | 6.4 | ISS | ISS | 1.5% | OK | 1% | 2.5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 23.5% | OK! |  |  |  |  | OK! |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 50% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
[14 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[13 empty] | real | 2 | 2
2024-12-19 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 4 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI | [7 empty] | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | Tiago Rosso Urbano
|  | Registro: | CREA - SC 126.160-6
ART/RRT:
Para base de cálculo do ISS adotou-se alíquota de 3% conforme estabelecido na Lei complementar nº 1486 de 23/12/2003 que dispõe sobre as normas relativas ao ISSQN, e dá
outras providências.
Mão-de-obra desonerada

## BDI MATERIAIS
|  |  | Agente Promotor |  |  |  | .
|  |  | MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Construção UBS Vila São João |  |  |  | .
|  |  | Localização |  |  |  | .
|  |  | Rua E Bairro Vila São João, Siderópolis - SC |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.14 (Abril/2014)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 2.05% | OK | 1.5% | 4.49% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.82% | OK | 0.3% | 0.82% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 0.89% | OK | 0.56% | 0.89% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11% | OK | 0.85% | 1.11% |  |  | 12.62% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 3.97% | OK | 3.5% | 6.22% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 12,62% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 5.15% |  | 5.65% | 8.65% |  |  | 12.62 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 12,62% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 50% | 6.4 | ISS | ISS | 1.5% | OK | 1% | 2.5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 15% | OK! |  |  |  |  | OK! |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 50% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 50% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 11.1% | 16.8%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
[14 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[13 empty] | real | 2 | 2
2024-12-19 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 4 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI | [7 empty] | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: | Tiago Rosso Urbano
|  | Registro: | CREA - SC 126.160-6
ART/RRT:
Para base de cálculo do ISS adotou-se alíquota de 3% conforme estabelecido na Lei complementar nº 1486 de 23/12/2003 que dispõe sobre as normas relativas ao ISSQN, e dá
outras providências.
Mão-de-obra desonerada